| «МЫЛДİН» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ» |
| --- | --- | --- |

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- Ш У Ö М

- Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск

#### от 26 декабря 2024 г.                                                                                                    № 12/1345

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский»

«Муниципальное управление» на 2024 год

В соответствии с решением Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 18.12.2024 № 43/241 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 19.12.2023 № 31/190 «О бюджете муниципального района «Троицко-Печорский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», администрация муниципального района «Троицко-Печорский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский»  «Муниципальное управление» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 02.12.2024 № 12/1266 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Муниципальное управление» на 2024 год».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

«Троицко-Печорский»-

руководитель администрации                                                                                 Е.А.Петухова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

«Троицко-Печорский»

от 26.12.2024 № 12/1345

(приложение)

Комплексный план действий

по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский»

«Муниципальное управление» на 2024 год

| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей: |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  | Целевой индикатор (показатель) <1> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | Приносящей доход деятельности | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами муниципального района «Троицко-Печорский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств муниципального района «Троицко-Печорский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Формирование проекта решения о бюджете муниципального района "Троицко-Печорский" на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | ИЦ ИМ ИЗ1: Отношение дефицита бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом ограничений статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации | 4,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЦ ИМ: Удельный вес расходов бюджета муниципального района «Троицко-Печорский», представленных в виде муниципальных программ муниципального района «Троицко-Печорский» | 90,6 |
|  | Контрольное событие № 1 | Проверка материалов, предоставленных субъектами бюджетного планирования, в соответствии с Порядком составления проекта бюджета муниципального района "Троицко-Печорский" на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 | Составление проекта бюджета муниципального района "Троицко-Печорский" в соответствии с Порядком составления проекта бюджета муниципального района "Троицко-Печорский" на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие Организация исполнения бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» | Финансовое управление | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | x | x | х | ИМ ИЗ1: Отношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» к общему объему расходов | 1,0 |
|  | Контрольное событие № 1 | Формирование проекта постановления администрации муниципального района "Троицко-Печорский" "О мерах по реализации решения Совета муниципального района "Троицко-Печорский" о бюджета муниципального района "Троицко-Печорский" на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района "Троицко-Печорский" в соответствии с Порядком ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района "Троицко-Печорский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 | Утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района "Троицко-Печорский" в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального района "Троицко-Печорский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие Формирование бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» | Финансовое управление | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | x | x | х | ИМ ИЗ1: Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные сроки | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района "Троицко-Печорский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района «Троицко-Печорский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие Своевременное погашение долговых обязательств муниципального района «Троицко-Печорский» | Финансовое управление | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | x | ИЗ2: Отношение объема муниципального долга муниципального района «Троицко-Печорский» к доходам бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | 20,0 |
|  | Контрольное событие № 1 | Составление заявки в Министерство финансов Республики Коми на получение в случае необходимости бюджетного кредита бюджету муниципального района "Троицко-Печорский" в соответствии с Порядком предоставления бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Основное мероприятие Обслуживание муниципального долга муниципального района «Троицко-Печорский | Финансовое управление | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | x | ИЗ2: Отношение объема муниципального долга муниципального района «Троицко-Печорский» к доходам бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | 20,0 |
|  | Контрольное событие № 1 | Отражение начисленных процентов по обслуживанию муниципального долга муниципального района "Троицко-Печорский" в долговой книге муниципального района "Троицко-Печорский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Обеспечение реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат), в том числе: | Финансовое управление | 01.01.24 | 31.12.24 | 19 765 074,00 | 0,00 | 236 336,80 | 19 528 737,20 | 0,00 | х | х | х | x | ИЗ3: Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) | 99,0 |
| 1.3.1.1. | Мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) | Финансовое управление | 01.01.24 | 31.12.24 | 19 427 450,00 | 0,00 | 0,00 | 19 427 450,00 | 0,00 | х | х | х | x | ИЗ3: Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) | 99,0 |
| 1.3.1.2. | Мероприятие. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Финансовое управление | 01.01.24 | 31.12.24 | 337 624,00 | 0,00 | 236 336,80 | 101 287,20 | 0,00 |  |  |  | x | ИЗ3: Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) | 99,0 |
| 1.3.1.3. | Мероприятие. На поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Финансовое управление | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | x | ИЗ3: Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) | 100,0 |
|  | Контрольное событие № 1 | Подготовка годового отчета о ходе реализации Подпрограммы и оценке эффективности реализации Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | x | x | x | 19 765 074,00 | 0,00 | 236 336,80 | 19 528 737,20 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
|  | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Троицко-Печорский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Обеспечение полноты и актуализации учета муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие Организация постановки на кадастровый учет (снятия с кадастрового учета) объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Троицко-Печорский» | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 7 085 459,01 | 0,00 | 0,00 | 7 085 459,01 | 0,00 | x | x | x | x | ИЗ1: Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Троицко-Печорский», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Троицко-Печорский» | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗ1: Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Троицко-Печорский», по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Троицко-Печорский» | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Постановка на государственный кадастровый учет (снятие с кадастрового учета) объектов недвижимого имущества и земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие Регистрация права собственности муниципального района «Троицко-Печорский» на объекты муниципальной собственности муниципального района «Троицко-Печорский» | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | x | х | ИЗ1(ИМ): Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Троицко-Печорский», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Троицко-Печорский» | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗ(ИМ): Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Троицко-Печорский», по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Троицко-Печорский» | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Своевременная и качественная регистрация прав собственности на объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие Предоставление муниципального имущества и земельных участков в аренду, пользование, на продажу (приватизация) | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | х | х | x | х | ИЗ2: Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Троицко-Печорский» | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗ2: Удельный вес земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Троицко-Печорский» | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведена качественная оценка объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Основное мероприятие Содержание объектов муниципальной собственности муниципального района «Троицко-Печорский», в том числе не переданных пользователям | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 20 863 289,62 | 0,00 | 13 659 745,63 | 7 203 543,99 | 0,00 | х | х | x | х | ИМ: Количество действующих в отчетном году контрактов на содержание объектов муниципальной собственности муниципального района «Троицко-Печорский» | 22 |
| 2.2.2.1 | Мероприятие Содержание объектов муниципальной собственности муниципального района «Троицко-Печорский», в том числе не переданных пользователям | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 4 832 753,60 | 0,00 | 0,00 | 4 832 753,60 | 0,00 | х | х | x | х | ИМ: Количество действующих в отчетном году контрактов на содержание объектов муниципальной собственности муниципального района «Троицко-Печорский» | 22 |
| 2.2.2.2. | Мероприятие Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 6 366 831,83 | 0,00 | 4 456 782,28 | 1 910 049,55 | 0,00 | х | х | x | х | ИМ: Количество действующих в отчетном году контрактов на содержание объектов муниципальной собственности муниципального района «Троицко-Печорский» | 22 |
| 2.2.2.3. | Мероприятие Реализация мероприятий по строительству артезианских скважин | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» Архитектор администрации | 01.01.24 | 31.12.24 | 7 360 000,00 | 0,00 | 7 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | x | х | ИМ: Количество действующих в отчетном году контрактов на содержание объектов муниципальной собственности муниципального района «Троицко-Печорский» | 22 |
| 2.2.2.4. | Мероприятие Оплата расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 2 303 704,19 | 0,00 | 1 842 963,35 | 460 740,84 | 0,00 | х | х | x | х | ИМ: Количество действующих в отчетном году контрактов на содержание объектов муниципальной собственности муниципального района «Троицко-Печорский» | 22 |
|  | Контрольное событие № 1 | Обеспечено качественное содержание объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Основное мероприятие Разработка правил землепользования и застройки территории | Архитектор администрации | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | ИМ: Доля населенных пунктов муниципального района «Троицко-Печорский», сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального района «Троицко-Печорский» | 65 |
| 2.2.3.1. | Мероприятие. Корректировка градостроительной документации правил землепользования и застройки территорий муниципальных образований сельских поселений | Архитектор администрации | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | ИМ: Доля населенных пунктов муниципального района «Троицко-Печорский», сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального района «Троицко-Печорский» | 65 |
| 2.2.3.2. | Мероприятие Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований | Архитектор администрации | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | x | ИМ: Доля населенных пунктов муниципального района «Троицко-Печорский», сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального района «Троицко-Печорский» | 65 |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведена корректировка градостроительной документации правил землепользования и застройки территорий муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Основное мероприятие Обеспечение функционирования деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ресурс», в том числе: | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 5 617 211,34 | 0,00 | 81 767,94 | 5 535 443,40 | 0,00 | x | x | x | x | ИМ: Исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий | 100 |
| 2.2.4.1. | Мероприятие. Обеспечение функционирования деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ресурс | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 5 500 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 400,00 | 0,00 | x | x | x | x | ИМ: Исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий | 100 |
| 2.2.4.2. | Мероприятие. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 116 811,34 | 0,00 | 81 767,94 | 35 043,40 | 0,00 | x | x | x | x | ИМ: Исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Заключены договоры на аварийное содержание жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 | Заключены договоры по коммунальным услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Основное мероприятие Приобретение имущества для муниципальных нужд | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 21 282 000,00 | 0,00 | 20 749 000,00 | 533 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | ИМ: Количество единиц приобретенного имущества | 6 |
| 2.2.5.1. | Мероприятие. Приобретение имущества для муниципальных нужд | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | ИМ: Количество единиц приобретенного имущества | 1 |
| 2.2.5.2. | Мероприятие. Приобретение подвижного состава в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района «Троицко-Печорский» | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 20 749 000,00 | 0,00 | 20 749 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | ИМ: Количество единиц приобретенного подвижного состава в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Троицко-Печорского района Республики Коми | 5 |
|  | Контрольное событие № 1 | Заключены муниципальные контракты на поставку имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | x | x | x | 54 935 459,96 | 0,00 | 34 490 513,57 | 20 444 946,39 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
|  | Подпрограмма 3 «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Развитие информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми | Сектор информационного и программного обеспечения администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 369 747,43 | 0,00 | 360 640,00 | 9107,43 | 0,00 | x | x | x | x | ИЗ1(ИМБТ): Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми) | 50 |
|  | Контрольное событие № 1 | Установлена связь на территории труднодоступного и малонаселенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Организация и развитие предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Основное мероприятие Оказание муниципальных услуг, в том числе в электронном формате | Сектор информационного и программного обеспечения администрации муниципального района «Троицко-Печорский | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | ИЗ2(ИМ):Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Оказаны муниципальные услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | x | x | x | 369 747,43 | 0,00 | 360 640,00 | 9107,43 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Троицко-Печорский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие Организация дополнительного профессионального образования и развития работников, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Отдел организационно – кадровой работы администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | ИЗ1: Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджета всех уровней, от общей численности специалистов администрации муниципального района «Троицко-Печорский». | 54,3 31,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЗ1 Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджета всех уровней, по отношению к общему числу обученных специалистов администрации муниципального района «Троицко-Печорский». |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведено обучение работников, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Основное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат), в том числе: | Бухгалтерия администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 60 230 128,23 | 0,00 | 1 311 532,06 | 58 918 596,17 | 0,00 | x | x | x | x | ИС: Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Троицко-Печорский» | 36 |
| 4.2.1.1. | Мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) | Бухгалтерия администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 58 356 511,00 | 0,00 | 0,00 | 58 356 511,00 | 0,00 | x | x | x | x | ИС: Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Троицко-Печорский» | 36 |
| 4.2.1.2. | Мероприятие. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Бухгалтерия администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 1 873 617,23 | 0,00 | 1 311 532,06 | 562 085,17 | 0,00 | x | x | x | x | ИС: Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Троицко-Печорский» | 36 |
| 4.2.1.3. | Мероприятие. На поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Бухгалтерия администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | ИМ: Исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий | 100 |
| 4.2.2. | Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Бухгалтерия администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 2 568 900,00 | 0,00 | 2 568 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | ИМ: Исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | x | x | x | 62 799 028,23 | 0,00 | 3 880 432,06 | 58 918 596,17 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
|  | Всего по программе | x | x | x | 137 869 309,62 | 0,00 | 38 967 922,43 | 98 901 387,19 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |