|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«МЫЛДİН»**  **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ**  **РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ»** |

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### Ш У Ö М

#### Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск

от 10 октября 2023 г. № 10/1099

**Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2023 год**

В соответствии с решением Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 10 октября 2023 г. № 29/181 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 19.12.2022 г. № 23/153 «О бюджете муниципального района «Троицко-Печорский» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», администрация муниципального района «Троицко-Печорский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2023 год, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального района «Троицко-Печорский»:

- от 14 июня 2023 г. № 6/643«Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2023 год»;

- от 10 августа 2023 г № 8/878 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2023 год».

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.Н. Целищев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

«Троицко-Печорский»

от 10.10.2023 № 10/1099

(Приложение)

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский»

«Безопасность жизнедеятельности населения» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей: | | | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | | Целевой индикатор (показатель) <1> | | | |
| Всего: | в том числе за счет средств | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | | Приносящей доход деятельности | | 1 | | 2 | 3 | 4 | | Наименование, единица измерения | | Значение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | |
|  | **Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды на территории муниципального района «Троицко-Печорский** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Задача 1 Улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района "Троицко-Печорский"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | | 0,00 | |  | |  | x | x | | ИМ, ИЗ: Количество построенных объектов по размещению отходов. | | 0 | |
| ИЗ: Удельный вес выполненных мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию объектов по размещению отходов. | | 0 | |
| 1.1.1.1. | Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | | 0,00 | |  | |  | x | x | | ИМ, ИЗ: Количество построенных объектов по размещению отходов.  ИЗ: Удельный вес выполненных мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию объектов по размещению отходов. | | 0  0 | |
| 1.1.1.2. | Создание системы по раздельному накоплению отходов | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | x | x | | ИМ, ИЗ: Количество построенных объектов по размещению отходов.  ИЗ: Удельный вес выполненных мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию объектов по размещению отходов. | | 0  0 | |
|  | Контрольное событие № 1 | Выполнение мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию объектов по размещению отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок и улучшение санитарно-экологического состояния территории сельских поселений муниципального района «Троицко-Печорский | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 7182980,77 |  |  | 7182980,77 | |  | |  | |  |  |  | | ИМ, ИЗ: Количество ликвидированных несанкционированных свалок | | 2 | |
|  | Контрольное событие № 2 | Ликвидация несанкционированных свалок и улучшение санитарно-экологического состояния на территории района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | x | x | x | 7 182 980,77 | 0,00 | 0,00 | 7 182 980,77 | | 0,00 | | x | | x | x | x | | x | | x | |
|  | **Подпрограмма 2 Обеспечение пожарной безопасности на территории МР «Троицко-Печорский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2 Создание условий для повышения уровня пожарной безопасности и выполнение работ по противопожарному обустройству территорий района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Троицко-Печорского района | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | x |  | | И3: Обеспеченность территории района исправными наружными источниками пожарного водоснабжения  ИЦ ИМ: Количество пожаров | | 93  39 | |
|  | Контрольное событие № 1 | Строительство наружных источников пожарного водоснабжения не менее 1 ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Профилактика пожарной  безопасности | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | x | x |  | | ИЦ ИМ: Количество пожаров | | 39 | |
|  | Контрольное событие № 1 | Снижение количества пожаров , размещение материалов о пожарной безопасности в СМИ, официальном сайте, группах социальных сетей, размещение на стендах, распространение среди населения плакатов, памяток буклетов не менее 5 ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | x | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **x** | | **x** | **x** | **x** | | **x** | | x | |
|  | **Подпрограмма 3 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, безопасность на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 3 Совершенствование функционирования в муниципальном районе «Троицко-Печорский» гражданской обороны и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение выполнения комплекса мер по гражданской обороне. | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | x | x |  | | ИЦ И3: Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. | | 90 | |
|  | Контрольное событие № 1 | Обучение руководителей в течение года в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в количестве 3 чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Создание резерва материально-технических средств в целях гражданской обороны | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |  | | x | | x |  | ИМ: Доля созданных материально-технических резервов для организации ведения мероприятий по ГО от утвержденной номенклатуры | | 40 | |
|  | Контрольное событие № 2 | Создание резерва материально-технических средств ГО на территории района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Обеспечение выполнения комплекса мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 560 200,00 | 0,00 | 0,00 | 560 200,00 | 0,00 | | x | | x | | x | x | ИЦ И3: Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. | | 90 | |
|  | Контрольное событие № 1 | Выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 490 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 140 000,00 | | 0,00 | | x | | x | x | x | | ИМ ИЗ: Количество функционирующих мест массового отдыха людей у водных объектов. | | 2 | |
|  | Контрольное событие № 1 | Функционирование 2-х мест массового отдыха у воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории муниципального района "Троицко-Печорский" мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Отдел экономического анализа и развития администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 679 197,00 | 0,00 | 679 197,00 | 0,00 | | 0,00 | | x | | x | x | x | | ИМ ИМБТ: Количество отловленных животных без владельцев для стерилизации и чипирования | | 15 | |
|  | Контрольное событие № 1 | Осуществление отлова животных для стерилизации и чипирования в количестве 15 особей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Приобретение оперативно-технических средств и оборудования в целях обеспечения функционирования и развития муниципальной системы оповещения | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 0,00 | | x | | x | x | x | | ИМ: Доля населения района охваченного муниципальной системой оповещения | | 60 | |
|  | Контрольное событие № 1 | Установлено на неохваченной территории оборудование муниципальной системы оповещения 1 комплект оборудования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко- Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,00 | | x | | x | x | x | | ИМ: Доля созданных материально-технических резервов для ликвидации последствий ЧС от утвержденной номенклатуры | | 40 | |
|  | Контрольное событие № 1 | Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации ЧС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | **x** | **x** | **x** | **2 129 397,00** | **0,00** | **1 029 197,00** | **1 100 200,00** | | **0,00** | | **x** | | **x** | **x** | **x** | | **x** | | **x** | |
|  | **Подпрограмма 4 Антитеррористическая деятельность на территории муниципального района «Троицко-Печорский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 4 Профилактика распространения терроризма и экстремизма, в том числе противодействие идеологии терроризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Разработка и размещение в  средствах массовой информации,  социальных сетях и сети «Интернет» материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | x | x |  | | И3: Количество размещённых статей в средствах массовой информации, социальных сетях и сети«Интернет» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма  ИЦ ИС:Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального района | | 20  95 | |
|  | Контрольное событие № 1 | Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма количестве 20 постов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Организация на базе учреждений управлений культуры и образования пропагандистских мероприятий с использованием материалов по антитеррористической тематике | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | x | x |  | | И3: Количество размещённых статей в средствах массовой информации, социальных сетях и сети «Интернет» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма.  ИМ: Количество пропагандистских мероприятий по антитеррористической тематике | | 20  20 | |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведение пропагандистских мероприятий с использованием материалов по антитеррористической тематике в количестве 20 ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | Установка и содержание видеокамер в местах массового пребывания граждан, а так же общественно значимых местах. | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.23 | 31.12.23 | 399 200,8 | 0,00 | 0,00 | 399 200,8 | | 0,00 | |  | | x | x |  | | И3: Количество действующих камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, а так же общественно значимых местах. | | 15 | |
|  | Контрольное событие № 1 | Установка камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан а так же общественно значимых местах в количестве 3 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 4** | **x** | **x** | **x** | **399 200,8** | **0,00** | **0,00** | **399 200,8** | | **0,00** | | **x** | | **x** | **x** | **x** | | **x** | | **x** | |
|  | **Всего по программе** | **x** | **x** | **x** | **9 978 578,57** | **0,00** | **1 029 197,00** | **8 949 381,57** | | **0,00** | | **x** | | **x** | **x** | **x** | | **x** | | **х** | |