|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«МЫЛДİН»**  **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ**  **РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ»** |

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### Ш У Ö М

#### Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск

от 28 ноября 2024 г. № 11/1254

**Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2024 год**

В соответствии с решением Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 1 ноября 2024 г. № 40/225 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 19.12.2023 г. № 31/190 «О бюджете муниципального района «Троицко-Печорский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», администрация муниципального района «Троицко-Печорский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2024 год, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 01.11.2024 № 11/1132 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2024 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя администрации

муниципального района «Троицко-Печорский» И.Я. Самодурова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

«Троицко-Печорский»

от 28.11.2024 № 11/1254

(Приложение)

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский»

«Безопасность жизнедеятельности населения» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей: | | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | | Целевой индикатор (показатель) <1> | |
| Всего: | в том числе за счет средств | | | | |  | | | | | |  | |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | | Приносящей доход деятельности | 1 | 2 | 3 | | 4 | | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 |
|  | **Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды на территории муниципального района «Троицко-Печорский** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Задача 1 Улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района "Троицко-Печорский"* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 219 664,00 | 0,00 | 0,00 | 219 664,00 | | 0,00 |  |  | x | | x | | ИМ, ИЗ: Количество построенных объектов по размещению отходов. | 1 |
| ИЗ: Удельный вес выполненных мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию объектов по размещению отходов. | 100 |
| 1.1.1.1. | Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 219 664,00 | 0,00 | 0,00 | 219 664,00 | | 0,00 |  |  | x | | x | | ИМ, ИЗ: Количество построенных объектов по размещению отходов.  ИЗ: Удельный вес выполненных мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию объектов по размещению отходов. | 1  100 |
| 1.1.1.2. | Создание системы по раздельному накоплению отходов | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  | x | | x | | ИМ, ИЗ: Количество построенных объектов по размещению отходов.  ИЗ: Удельный вес выполненных мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию объектов по размещению отходов. | 1  100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Выполнение мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию объектов по размещению отходов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок и улучшение санитарно-экологического состояния территории сельских поселений муниципального района «Троицко-Печорский | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | x | x | x | | x | | ИМ, ИЗ: Количество ликвидированных несанкционированных свалок | 1 |
| 1.1.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 9 008 326,28 | 0,00 | 0,00 | 9 008 326,28 | | 0,00 | x | x | x | | x | | ИМ, ИЗ: Количество ликвидированных несанкционированных свалок | 1 |
|  | Контрольное событие № 2 | Ликвидация несанкционированных свалок и улучшение санитарно-экологического состояния на территории района. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | **x** | **x** | **x** | **9 227 990,28** | **0,00** | **0,00** | **9 227 990,28** | | **0,00** | **x** | **x** | **x** | | **x** | | **x** | **x** |
|  | **Подпрограмма 2 Обеспечение пожарной безопасности на территории МР «Троицко-Печорский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2 Создание условий для повышения уровня пожарной безопасности и выполнение работ по противопожарному обустройству территорий района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Троицко-Печорского района | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  | x | |  | | И3: Обеспеченность территории района исправными наружными источниками пожарного водоснабжения  ИЦ ИМ: Количество пожаров | 94  38 |
|  | Контрольное событие № 1 | Строительство наружных источников пожарного водоснабжения не менее 1 ед. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Профилактика пожарной  безопасности | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | x | x | |  | | ИЦ ИМ: Количество пожаров | 40 |
|  | Контрольное событие № 1 | Снижение количества пожаров , размещение материалов о пожарной безопасности в СМИ, официальном сайте, группах социальных сетей, размещение на стендах, распространение среди населения плакатов, памяток буклетов не менее 5 ед. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | x | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **x** | **x** | **x** | | **x** | | **x** | x |
|  | **Подпрограмма 3 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, безопасность на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 3 Совершенствование функционирования в муниципальном районе «Троицко-Печорский» гражданской обороны и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1. | Обеспечение выполнения комплекса мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 312 500,00 | | 0,00 |  | x | x | |  | | ИЦ И3: Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. | 95 |
|  | Контрольное событие № 1 | Выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.2 | Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 211,39 | 0,00 | |  | x | | x | |  | ИМ: Доля созданных материально-технических резервов для организации ведения мероприятий по ГО от утвержденной номенклатуры | 50 |
|  | Контрольное событие № 2 | Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации ЧС. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | x | x | | x | | x | ИМ ИЗ: Количество функционирующих мест массового отдыха людей у водных объектов. | 2 |
|  | Контрольное событие № 1 | Функционирование 2-х мест массового отдыха у воды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории муниципального района "Троицко-Печорский" мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Отдел экономического анализа и развития администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 674 683,00 | 0,00 | 674 683,00 | 0,00 | | 0,00 | x | x | x | | x | | ИМ ИМБТ: Количество отловленных животных без владельцев для стерилизации и чипирования | 12 |
|  | Контрольное событие № 1 | Осуществление отлова животных для стерилизации и чипирования в количестве 15 особей. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Приобретение оперативно-технических средств и оборудования в целях обеспечения функционирования и развития муниципальной системы оповещения | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 472 000,00 | | 0,00 | x | x | x | | x | | ИМ: Доля населения района охваченного муниципальной системой оповещения | 65 |
|  | Контрольное событие № 1 | Установлено на неохваченной территории оборудование муниципальной системы оповещения 1 комплекта оборудования. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.1 | Создание резерва материально-технических средств в целях гражданской обороны | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко- Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 0,00 | x | x | x | | x | | ИМ: Доля созданных материально-технических резервов для ликвидации последствий ЧС от утвержденной номенклатуры | 50 |
|  | Контрольное событие № 1 | Создание резерва материально-технических средств ГО на территории района. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | **x** | **x** | **x** | **1 638 394,39** | **0,00** | **674 683,00** | **963 711,39** | | **0,00** | **x** | **x** | **x** | | **x** | | **x** | **x** |
|  | **Подпрограмма 4 Антитеррористическая деятельность на территории муниципального района «Троицко-Печорский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 4 Профилактика распространения терроризма и экстремизма, в том числе противодействие идеологии терроризма | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Разработка и размещение в  средствах массовой информации,  социальных сетях и сети «Интернет» материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | x | x | |  | | И3: Количество размещённых статей в средствах массовой информации, социальных сетях и сети «Интернет» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма  ИЦ ИС: Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального района | 20  95 |
|  | Контрольное событие № 1 | Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма количестве 20 постов. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Организация на базе учреждений управлений культуры и образования пропагандистских мероприятий с использованием материалов по антитеррористической тематике | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | x | x | |  | | И3: Количество размещённых статей в средствах массовой информации, социальных сетях и сети «Интернет» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма.  ИМ: Количество пропагандистских мероприятий по антитеррористической тематике | 20  20 |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведение пропагандистских мероприятий с использованием материалов по антитеррористической тематике в количестве 20 ед. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | Установка и содержание видеокамер в местах массового пребывания граждан, а так же общественно значимых местах. | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | 01.01.24 | 31.12.24 | 350 788,61 | 0,00 | 0,00 | 350 788,61 | | 0,00 |  | x | x | |  | | И3: Количество действующих камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, а так же общественно значимых местах. | 18 |
|  | Контрольное событие № 1 | Установка камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан а так же общественно значимых местах в количестве 3 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 4** | **x** | **x** | **x** | **350 788,61** | **0,00** | **0,00** | **350 788,61** | | **0,00** | **x** | **x** | **x** | | **x** | | **x** | **x** |
|  | **Всего по программе** | **x** | **x** | **x** | **11 217 113,28** | **0,00** | **674 683,00** | **10 542 430,28** | | **0,00** | **x** | **x** | **x** | | **x** | | **x** | **х** |