|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«МЫЛДİН»**  **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ**  **РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ»** |

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### Ш У Ö М

#### Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск

от 28 декабря 2023 г. № 12/1383

**Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения» на 2024 год и плановый период**

**2025 и 2026 годов**

На основании решения Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 19 декабря 2023 г. № 31/190 «О бюджете муниципального района «Троицко-Печорский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», администрация муниципального района «Троицко-Печорский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника управления культуры администрации муниципального района «Троицко-Печорский» В.М. Остапчук.

И.о. руководителя администрации М.А. Мамбетов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

«Троицко-Печорский»

от 28 декабря 2023 г.№ 12/1383

(приложение)

Комплексный план действий

по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта,

молодежного движения» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей: | | | | | | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | | | | Целевой индикатор (показатель) <1> | | |
| Всего: | | в том числе за счет средств | | | | | | | |
| Федерального бюджета | | Республиканского бюджета | | Местного бюджета | | Приносящей доход деятельности | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | Наименование, единица измерения | Значение | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 16 | |
|  | **Подпрограмма 1 «Культура Троицко-Печорского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 1 719 062,41 | | 654 922,91 | | 269 776,25 | | 794 363,25 | | 0,00 | |  | | х | | x | |  | |  |  | |
| 1.1.1.1 | Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 1 183 162,41 | | 654 922,91 | | 269 776,25 | | 258 463,25 | | 0,00 | |  | | х | | x | |  | | Средняя численность  участников клубных  формирований в  расчете на 1 тыс.  человек (чел) | 92 | |
| Количество учреждений культуры, обеспеченных пожарной безопасностью и антитеррористической защищенностью (ед) | 1 | |
| 1.1.1.2 | Основное мероприятие: реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 535 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 535 900,00 | | 0,00 | |  | | х | | х | |  | | Количество реализованных народных проектов в сфере культуры в муниципальном образовании «Троицко-Печорский» (ед) | 1 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием «Троицко-Печорский» (процент) | 100 | |
|  | Контрольное событие № 1 | Обеспечена пожарная безопасность МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 2 | Укреплена МТБ РДК и 3-х СДК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 3 | Отремонтировано помещение РДК в рамках Народного бюджета по проекту «Безопасный класс». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.2. Сохранение историко-культурного наследия, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению Троицко-Печорского района ресурсов библиотечных, музейных фондов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Основное мероприятие:  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 30 710 072,12 | | 0,00 | | 15 779 634,00 | | 14 900 438,12 | | 30 000,00 | | х | | x | | x | | х | | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) | | 100 |
| 1.2.1.1 | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 14 115 361,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 14 085 361,51 | | 30 000,00 | | х | | x | | x | | х | | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) | | 100 |
| 1.2.1.2. | Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 14 361 160,61 | | 0,00 | | 14 217 549,00 | | 143 611,61 | | 0,00 | | х | | x | | x | | х | | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год (руб.) | | 51 009,00 |
| 1.2.1.3. | Основное мероприятие: оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 2 233 550,00 | | 0,00 | | 1 562 085,00 | | 671 465,00 | | 0,00 | | х | | x | | x | | х | | Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты) | | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Осуществлено библиотечное обслуживание читателей, организована деятельность 15 библиотек, реализация утвержденного муниципального задания в полном объеме | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 2 | Выполнение целевого показателя средней заработной платы работников библиотек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 3 | Оплата коммунальных расходов по содержанию зданий 15 библиотек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 3 001 995,27 | | 0,00 | | 1 497 026,20 | | 1 454 969,07 | | 50 000,00 | | х | | х | | х | | x | | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) | | 100 |
| 1.2.2.1. | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 1 419 858,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 369 858,48 | | 50 000,00 | | х | | х | | х | | x | | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) | | 100 |
| 1.2.2.2. | Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 1 345 622,22 | | 0,00 | | 1 332 166,00 | | 13 456,22 | | 0,00 | | х | | х | | х | | x | | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год (руб.) | | 51 009,00 |
| 1.2.2.3. | Основное мероприятие: оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 236 514,57 | | 0,00 | | 164 860,20 | | 71 654,37 | | 0,00 | | х | | х | | х | | x | | Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты) | | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Организована деятельность районного музея, реализация утвержденного муниципального задания в полном объеме, осуществлено музейное обслуживание посетителей, представлены (во всех формах) зрителю музейные предметы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 2 | Выполнение целевого показателя средней заработной платы музейных работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 3 | Оплата коммунальных расходов по содержанию здания музея | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | Основное мероприятие: комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 120 404,21 | | 33 485,45 | | 43 459,38 | | 43 459,38 | | 0,00 | |  | | х | |  | |  | | Количество посещений  организаций культуры  по отношению к  уровню 2017 года (в  части посещений  библиотек) (процент) | | 107 |
|  | Контрольное событие № 1 | Укомплектована книжными фондами 1 муниципальная общедоступная библиотека | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4. | Основное мероприятие: поддержка муниципальных программ в части функционирования информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 170 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 170 000,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | x | | Оказана консультация обратившимся пользователям(проценты) | | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Организована работа ИМЦП, справочно-правовой системы "КонсультантПлюс", проконсультировано не менее 30 пользователей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.3 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Троицко-Печорского района, развитие межнациональных отношений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) домами культуры | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 31 333 917,39 | | 0,00 | | 15 673 495,00 | | 14 660 422,39 | | 1 000 000,00 | | х | | х | | х | | x | | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) | | 100 |
| 1.3.1.1. | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) домами культуры | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 13 759 066,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 12 759 066,89 | | 1 000 000,00 | | х | | х | | х | | x | | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) | | 100 |
| 1.3.1.2. | Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 11 666 550,50 | | 0,00 | | 11 549 885,00 | | 116 665,50 | | 0,00 | | х | | х | | х | | x | | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год (руб.) | | 51 009,00 |
| 1.3.1.3. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 5 908 300,00 | | 0,00 | | 4 123 610,00 | | 1 784 690,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | x | | Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты) | | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Организована деятельность 12 клубных учреждений, реализация утвержденного муниципального задания в полном объеме | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 2 | Выполнение целевого показателя средней заработной платы клубных работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 3 | Оплата коммунальных расходов по содержанию зданий 12 домов культуры и клубов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | Основное мероприятие:  реализация государственной национальной политики | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 40 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 40 000,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | x | | Организация районных мероприятий в сфере государственной национальной политики (единиц) | | 1 |
|  | Контрольное событие № 1 | Организовано не менее 1 мероприятия, связанных с реализацией государственной национальной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3. | Основное мероприятие:  организация культурно-массовых мероприятий | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 600 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 600 000,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | x | | Реализация плана районных культурно-массовых мероприятий в полним объеме (проценты) | | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведены культурно-массовые мероприятия в соответствии с утвержденным планом районных мероприятий, организовано участие творческих коллективов в республиканских мероприятиях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4. | Основное мероприятие:  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования сферы культуры | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 7 026 116,84 | | 0,00 | | 2 174 890,00 | | 4 851 226,84 | | 0,00 | | х | | х | | х | | x | | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) | | 100 |
| 1.3.4.1. | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования сферы культуры | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 4 717 883,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 717 883,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | x | | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) | | 100 |
| 1.3.4.2. | Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 1 933 883,84 | | 0,00 | | 1914 545,00 | | 19 338,84 | | 0,00 | |  | |  | |  | | x | | Среднемесячная заработная плата работников дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год (руб.) | | 57 764,00 |
| 1.3.4.3. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 374 350,00 | | 0,00 | | 260 345,00 | | 114 005,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | x | | Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты) | | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Организована работа ДМШ по обучению учащихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 2 | Выполнение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников ДМШ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 3 | Оплата коммунальных расходов по содержанию помещений ДМШ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5. | Основное мероприятие:  осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 144 240,00 | | 0,00 | | 144 240,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | x | | Предоставление мер социальной поддержки педагогам в полном объеме (проценты) | | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Осуществлены социальные выплаты педагогам ДМШ на оплату коммунальных услуг и содержания жилого помещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.6. | Основное мероприятие: субсидия на реализацию регионального проекта "Культурная среда" | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | | Приобретение  передвижного  многофункционального  культурного центра  (автоклуба) для  обслуживания  сельского населения  субъектов Российской  Федерации (единиц) | | 0 |
| 1.3.7. | Основное мероприятие: государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | | Количество человек, которым оказана  государственная  поддержка как лучшим  работникам сельских  учреждений культуры | | 0 |
| 1.3.8 | Реализация народных проектов , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в области этнокультурного развития народов , проживающих на территории Республики Коми | Управление культуры | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | | Количество реализованных народных проектов в сфере культуры в муниципальном образовании «Троицко-Печорский» (ед) | | | 0 |
| Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием «Троицко-Печорский» (процент) | | | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | x | | x | | x | | **74 865 808,24** | | **688 408,36** | | **35 582 520,83** | | **37 514 879,05** | | **1 080 000,00** | | x | | x | | x | | x | | x | | x |
|  | **Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт Троицко-Печорского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие: физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, физкультурно-спортивные конкурсы и смотры | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 800 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 800 000,00 | | 0,00 | | х | | х | | x | | х | | Реализация плана районных физкультурно-спортивных мероприятий в полним объеме (проценты) | | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведены физкультурно-спортивные мероприятия в соответствии с утвержденным планом районных мероприятий, организовано участие спортсменов в республиканских соревнованиях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2.2. Подготовка спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 27 948 108,69 | | 0,00 | | 10 484 157,00 | | 17 413 951,69 | | 50 000,00 | | х | | x | | x | | х | | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) | | 100 |
| 2.2.1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 15 537 796,37 | | 0,00 | | 0,00 | | 15 487 796,37 | | 50 000,00 | | х | | x | | x | | х | | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) | | 100 |
| 2.2.1.2. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 6 263 788,89 | | 0,00 | | 6 201 151,00 | | 62 637,89 | | 0,00 | | х | | x | | x | | х | | Среднемесячная заработная плата работников дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год (руб.) | | 64 714,00 |
| 2.2.1.3. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 6 146 523,43 | | 0,00 | | 4 283 006,00 | | 1 863 517,43 | | 0,00 | |  | | x | | x | |  | | Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты) | | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Организована работа СШ МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» по обучению учащихся по общеразвивающим программам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 2 | Выполнение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников СШ МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 3 | Оплата коммунальных расходов по содержанию помещений СШ МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. | Основное мероприятие:  осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 201 760,00 | | 0,00 | | 201 760,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | x | | x | | х | | Предоставление мер социальной поддержки педагогам в полном объеме (проценты) | | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Осуществлены социальные выплаты педагогам СШ МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» на возмещение коммунальных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 2.3 Укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Основное мероприятие:  укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.3.2. | Реализация народных проектов , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в области физической культуры и спорта | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | | Количество реализованных народных проектов в области физической кульуры в муниципальном образовании «Троицко-Печорский» (ед) | | 1 |
| Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием «Троицко-Печорский» (процент) | | 100 |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | x | | x | | x | | **28 949 868,69** | | **0,00** | | **10 685 917,00** | | **18 213 951,69** | | **50 000,00** | | x | | x | | x | | x | | x | | x |
|  | **Подпрограмма 3 «Молодежь Троицко-Печорского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 3.1. Выявление, продвижение, поддержка активности молодежи и ее достижений в социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Основное мероприятие: поддержка молодежных инициатив | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | x | | x | |  | | Профинансировано проектов (единиц) | | 0 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие: стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и мероприятиях | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 120 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 120 000,00 | | 0,00 | | x | | x | | x | | x | | Реализация плана районных молодежных мероприятий (проценты) | | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Организованы молодежные социально-значимые и творческие мероприятия, не менее 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 3.2 Патриотическое воспитание молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Основное мероприятие: создание условий для гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовке молодежи | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 55 000,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 55 000,00 | | 0,00 | | x | | x | | x | | x | | Реализация плана районных молодежных мероприятий (проценты) | | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведены мероприятия патриотической направленности и по допризывной подготовке молодежи, не менее 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | x | | x | | x | | **175 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **175 000,00** | | **0,00** | | x | | x | | x | | x | | x | | x |
|  | **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Основное мероприятие:  обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 18 098060,09 | | 0,00 | | 5 837 910,00 | | 12 260 150,09 | | 0,00 | | x | | x | | x | | x | | Реализация программы в полном объеме (проценты) | | 100 |
| 4.1.1.1. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 5 634 217,00 | | 0,00 | | 203 910,00 | | 5 430 307,00 | | 0,00 | | x | | x | | x | | x | | Реализация программы в полном объеме (проценты) | | 100 |
| 4.1.1.1.1. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 5 342 917,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 342 917,00 | | 0,00 | | x | | x | | x | | x | | Реализация программы в полном объеме (проценты) | | 100 |
| 4.1.1.1.2. | Основное мероприятие: оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 291 300,00 | | 0,00 | | 203 910,00 | | 87 390,00 | | 0,00 | | x | | x | | x | | x | | Реализация программы в полном объеме (проценты) | | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Организована деятельность централизованной бухгалтерии, достигнуты показатели программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.2. | Основное мероприятие:  осуществление деятельности хозяйственно-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 12 463 843,09 | | 0,00 | | 5 634 000,00 | | 6 829 843,09 | | 0,00 | | x | | x | | x | | x | | Исполнение соглашений по хозяйственно-техническому обеспечению муниципальных учреждений культуры, образования и управления культуры (единиц) | | 6 |
| 4.1.1.2.1. | Основное мероприятие: осуществление деятельности хозяйственно-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 6 772 934,00 | | 0,00 | | 6 772 934,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x | | x | | x | | x | | Исполнение соглашений по хозяйственно-техническому обеспечению муниципальных учреждений культуры, образования и управления культуры (единиц) | | 6 |
| 4.1.1.2.2. | Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 5 690 909,09 | | 0,00 | | 5 634 000,00 | | 56 909,09 | | 0,00 | | x | | x | | x | | x | | Исполнение соглашений по хозяйственно-техническому обеспечению муниципальных учреждений культуры, образования и управления культуры (единиц) | | 6 |
|  | Контрольное событие № 1 | Организация деятельности МКУ «Центр хозяйственно-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | Основное мероприятие: осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных | Управление культуры | | 01.01.24 | | 31.12.24 | | 346,00 | | 0,00 | | 346,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | x | | Выплата мер социальной поддержки педагогическим работникам в полном объеме (проценты) | | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 4** | x | | x | | x | | **18 098 406,09** | | **0,00** | | **5 838 256,00** | | **12 260 150,09** | | **0,00** | | x | | x | | x | | x | | x | | x |
|  | **Всего по программе** | x | | x | | x | | **122 086 083,02** | | **688 408,36** | | **52 106 693,83** | | **68 163 980,83** | | **1 130 000,00** | | x | | x | | x | | x | | x | | x |