| «МЫЛДİН» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ» |
| --- | --- | --- |

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### Ш У Ö М

#### Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск

от 28 марта 2025 г.                                                                                                           № 3/334

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения» на 2025 год

На основании Решения Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 21 марта 2025 г. № 45/252 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 18 декабря 2024 г. № 43/240 «О бюджете муниципального района «Троицко-Печорский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», администрация муниципального района «Троицко-Печорский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения» на 2025 год согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 9 января 2025 г. № 1/6 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения» на 2025 год.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры администрации муниципального района «Троицко-Печорский» Л.В. Гончаренко.

Глава муниципального района «Троицко-Печорский» -

руководитель администрации                                                                                      Е.А.Петухова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

«Троицко-Печорский»

от  28 марта 2025 г. № 3/334

(приложение)

Комплексный план действий

по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта,

молодежного движения» на 2025 год

| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы |  |  | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |  | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор (показатель) <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета |  | Республиканского бюджета |  | Местного бюджета |  |  | Приносящей доход деятельности |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Наименование, единица измерения | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Культура Троицко-Печорского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 2 863 086,89 |  | 0,00 |  | 1 078 024,00 |  | 1 785 062,89 |  |  | 0,00 |  |  | х |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 1 751 086,89 |  | 0,00 |  | 78 024,00 |  | 1 673 062,89 |  |  | 0,00 |  |  | х |  | x |  |  |  | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (чел) | 92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений культуры, обеспеченных пожарной безопасностью и антитеррористической защищенностью (ед) | 2 |  |  |
| 1.1.1.2 | Основное мероприятие: реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 1 112 000,00 |  | 0,00 |  | 1 000 000,00 |  | 112 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | х |  | х |  |  |  | Количество реализованных народных проектов в сфере культуры в муниципальном образовании «Троицко-Печорский» (ед) | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием «Троицко-Печорский» (процент) | 100 |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Обеспечена пожарная безопасность МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 | Обеспечена пожарная безопасность помещений МУК «Троицко-Печорский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 | Отремонтирована система отопления в МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» в рамках проекта «Народный бюджет». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 | Выполнена шумоизоляция класса, приобретено оборудование (микшерский пульт, акустические колонки), произведен ремонт полов в классах МБО ДО «Троицко-Печорская ДМШ» в рамках проекта «Народные инициативы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 | Проведена государственная экспертиза ПСД «Установка шумоизоляционных материалов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6 | Замена входной двери в МУК «Троицко-Печорский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7 | Проведена замена окон ПВХ в библиотеке д. Еремеево (МБУК Троицко-Печорская МЦБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.2. Сохранение историко-культурного наследия, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению Троицко-Печорского района ресурсов библиотечных, музейных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 34 234 113,70 |  | 0,00 |  | 20 645 997,04 |  | 13 558 116,66 |  |  | 30 000,00 |  | х | x |  | x |  | х |  | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) |  | 100 |  |
| 1.2.1.1 | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 12 549 775,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12 519 775,68 |  |  | 30 000,00 |  | х | x |  | x |  | х |  | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) |  | 100 |  |
| 1.2.1.2. | Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 18 857 810,61 |  | 0,00 |  | 18 669 232,50 |  | 188 578,11 |  |  | 0,00 |  | х | x |  | x |  | х |  | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год (руб.) |  | 60 293,00 |  |
| 1.2.1.3. | Основное мероприятие: оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 2 826 527,41 |  | 0,00 |  | 1 976 764,54 |  | 849 762,87 |  |  | 0,00 |  | х | x |  | x |  | х |  | Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Осуществлено библиотечное обслуживание читателей, организована деятельность 15 библиотек, реализация утвержденного муниципального задания в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 | Выполнение целевого показателя средней заработной платы работников библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 | Оплата коммунальных расходов по содержанию зданий 15 библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 3 586 833,27 |  | 0,00 |  | 1 995 076,19 |  | 1 541 757,48 |  |  | 50 000,00 |  | х | х |  | х |  | x |  | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) |  | 100 |  |
| 1.2.2.1. | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 1 473 420,69 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 423 420,69 |  |  | 50 000,00 |  | х | х |  | х |  | x |  | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) |  | 100 |  |
| 1.2.2.2. | Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 1 780 781,22 |  | 0,00 |  | 1 762 973,41 |  | 17 807,81 |  |  | 0,00 |  | х | х |  | х |  | x |  | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год (руб.) |  | 60 293,00 |  |
| 1.2.2.3. | Основное мероприятие: оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 332 631,76 |  | 0,00 |  | 232 102,78 |  | 100 528,98 |  |  | 0,00 |  | х | х |  | х |  | x |  | Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Организована деятельность районного музея, реализация утвержденного муниципального задания в полном объеме, осуществлено музейное обслуживание посетителей, представлены (во всех формах) зрителю музейные предметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 | Выполнение целевого показателя средней заработной платы музейных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 | Оплата коммунальных расходов по содержанию здания музея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Основное мероприятие: комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 119 507,00 |  | 32 335,00 |  | 42 172,00 |  | 45 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | х |  |  |  |  |  | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2021 года (в части посещений библиотек) (процент) |  | 103% |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Укомплектована книжными фондами 1 муниципальная общедоступная библиотека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Основное мероприятие: поддержка муниципальных программ в части функционирования информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 170 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 170 000,00 |  |  | 0,00 |  | х | х |  | х |  | x |  | Оказана консультация обратившимся пользователям(проценты) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Организована работа ИМЦП, справочно-правовой системы "КонсультантПлюс", проконсультировано не менее 30 пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.3 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Троицко-Печорского района, развитие межнациональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) домами культуры | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 38 691 756,24 |  | 0,00 |  | 20 527 250,89 |  | 17 164 505,35 |  |  | 1 000 000,00 |  | х | х |  | х |  | x |  | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) |  | 100 |  |
| 1.3.1.1. | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) домами культуры | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 15 905 674,69 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14 905 674,69 |  |  | 1 000 000,00 |  | х | х |  | х |  | x |  | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) |  | 100 |  |
| 1.3.1.2. | Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 15 829 589,99 |  | 0,00 |  | 15 671 294,09 |  | 158 295,90 |  |  | 0,00 |  | х | х |  | х |  | x |  | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год (руб.) |  | 60 293,00 |  |
| 1.3.1.3. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 6 956 491,56 |  | 0,00 |  | 4 855 956,80 |  | 2 100 534,76 |  |  | 0,00 |  | х | х |  | х |  | x |  | Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Организована деятельность 12 клубных учреждений, реализация утвержденного муниципального задания в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 | Выполнение целевого показателя средней заработной платы клубных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 | Оплата коммунальных расходов по содержанию зданий 12 домов культуры и клубов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Основное мероприятие: реализация государственной национальной политики | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 47 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 47 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | x |  | Организация районных мероприятий в сфере государственной национальной политики (единиц) |  | 1 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Организовано не менее 1 мероприятия, связанного с реализацией государственной национальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Основное мероприятие: организация культурно-массовых мероприятий | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 700 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 700 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | x |  | Реализация плана районных культурно-массовых мероприятий в полним объеме (проценты) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведены культурно-массовые мероприятия в соответствии с утвержденным планом районных мероприятий, организовано участие творческих коллективов в республиканских мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования сферы культуры | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 8 170 721,77 |  | 0,00 |  | 2 876 341,82 |  | 5 294 379,95 |  |  | 0,00 |  | х | х |  | х |  | x |  | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) |  | 100 |  |
| 1.3.4.1. | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования сферы культуры | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 5 105 035,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 105 035,84 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | x |  | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) |  | 100 |  |
| 1.3.4.2. | Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 2 525 017,84 |  | 0,00 |  | 2 499 767,66 |  | 25 250,18 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | x |  | Среднемесячная заработная плата работников дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год (руб.) |  | 65 331,00 |  |
| 1.3.4.3. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 540 668,09 |  | 0,00 |  | 376 574,16 |  | 164 093,93 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | x |  | Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Организована работа ДМШ по обучению учащихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 | Выполнение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 | Оплата коммунальных расходов по содержанию помещений ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Основное мероприятие: осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 150 000,00 |  | 0,00 |  | 150 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | х | х |  | х |  | x |  | Предоставление мер социальной поддержки педагогам в полном объеме (проценты) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Осуществлены социальные выплаты педагогам ДМШ на оплату коммунальных услуг и содержания жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | x |  |  | x |  | x |  | 88 733 019,27 |  | 32 335,00 |  | 47 314 861,94 |  | 40 305 822,33 |  |  | 1 080 000,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт Троицко-Печорского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие: физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, физкультурно-спортивные конкурсы и смотры | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 900 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 900 000,00 |  |  | 0,00 |  | х | х |  | x |  | х |  | Реализация плана районных физкультурно-спортивных мероприятий в полним объеме (проценты) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведены физкультурно-спортивные мероприятия в соответствии с утвержденным планом районных мероприятий, организовано участие спортсменов в республиканских соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.2. Подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 47 353 471.38 |  | 0,00 |  | 16 250 312,30 |  | 31 053 159,08 |  |  | 50 000,00 |  | х | x |  | x |  | х |  | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) |  | 100 |  |
| 2.2.1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 27 235 263,19 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27 185 263,19 |  |  | 50 000,00 |  | х | x |  | x |  | х |  | Выполнение муниципального задания в полном объеме (процент) |  | 100 |  |
| 2.2.1.2. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 7 601 341,76 |  | 0,00 |  | 7 525 328,34 |  | 76 013,42 |  |  | 0,00 |  | х | x |  | x |  | х |  | Среднемесячная заработная плата работников дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год (руб.) |  | 73 191,00 |  |
| 2.2.1.3. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 12 516 866,43 |  | 0,00 |  | 8 724 983,96 |  | 3 791 882,47 |  |  | 0,00 |  |  | x |  | x |  |  |  | Оплата расходов по коммунальным услугам в полном объеме (проценты) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Организована работа СШ МР «Троицко-Печорский» по обучению учащихся по общеразвивающим программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 | Выполнение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников СШ МР «Троицко-Печорский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 | Оплата коммунальных расходов по содержанию помещений СШ МР «Троицко-Печорский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Основное мероприятие: осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 210 000,00 |  | 0,00 |  | 210 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | х | x |  | x |  | х |  | Предоставление мер социальной поддержки педагогам в полном объеме (проценты) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Осуществлены социальные выплаты педагогам СШ МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» на возмещение коммунальных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Предоставление мер по привлечению специалистов для работы в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 210 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 210 000,00 |  |  | 0,00 |  | х | x |  | x |  | х |  | Реализация мер по привлечению специалистов для работы в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Осуществлены выплаты педагогам СШ МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» на возмещение коммунальных расходов, привлечен тренер - преподаватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.3 Укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Реализация народных проектов , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в области физической культуры и спорта | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 112 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 112 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество реализованных народных проектов в области физической культуры в муниципальном образовании «Троицко-Печорский» (ед) |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием «Троицко-Печорский» (процент) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 |  | Реализован проект «Современная лыжня» (приобретение цифрового оборудования) в рамках «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы сферы физической культуры и спорта на территории Троицко-Печорского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Основное мероприятие: строительство, физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе ПИР |  | Администрация | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 1 072 808,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 072 808,45 |  | 0,00 | х |  | x |  |  |  |  |  |  | Строительство ФОК (единиц) |  |  |  | 1. |
|  | Контрольное событие № 1 |  | Построен физкультурно-оздоровительный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | x |  |  | x |  | x |  | 49 858 279,83 |  | 0,00 |  | 16 460 312,30 |  | 33 347 967,53 |  |  | 50 000,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Подпрограмма 3 «Молодежь Троицко-Печорского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1. Выявление, продвижение, поддержка активности молодежи и ее достижений в социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие: поддержка молодежных инициатив | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | x |  | x |  |  |  | Профинансировано проектов (единиц) |  | 8 |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие: стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и мероприятиях | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 120 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 120 000,00 |  |  | 0,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | Реализация плана районных молодежных мероприятий (проценты) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Организованы молодежные социально-значимые и творческие мероприятия, не менее 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.2 Патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие: создание условий для гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовке молодежи | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 55 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 55 000,00 |  |  | 0,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | Реализация плана районных молодежных мероприятий (проценты) |  | 100 |  |
| 3.2.1.1. | Основное мероприятие: создание условий для гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовке молодежи | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 55 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 55 000,00 |  |  | 0,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | Реализация плана районных молодежных мероприятий (проценты) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведены мероприятия патриотической направленности и по допризывной подготовке молодежи, не менее 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | x |  |  | x |  | x |  | 175 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 175 000,00 |  |  | 0,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 20 920 284,29 |  | 0,00 |  | 5 917 897,86 |  | 15 002 386,43 |  |  | 0,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | Реализация программы в полном объеме (проценты) |  | 100 |  |
| 4.1.1.1. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 6 350 319,37 |  | 0,00 |  | 283 897,86 |  | 6 066 421,51 |  |  | 0,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | Реализация программы в полном объеме (проценты) |  | 100 |  |
| 4.1.1.1.1. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 5 944 751,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 944 751,00 |  |  | 0,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | Реализация программы в полном объеме (проценты) |  | 100 |  |
| 4.1.1.1.2. | Основное мероприятие: оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 405 568,37 |  | 0,00 |  | 283 897,86 |  | 121 670,51 |  |  | 0,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | Реализация программы в полном объеме (проценты) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Организована деятельность централизованной бухгалтерии, достигнуты показатели программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2. | Основное мероприятие: осуществление деятельности хозяйственно-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 14 569 964,92 |  | 0,00 |  | 5 634 000,00 |  | 8 935 964,92 |  |  | 0,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | Исполнение соглашений по хозяйственно-техническому обеспечению муниципальных учреждений культуры, управления культуры (единиц) |  | 4 |  |
| 4.1.1.2.1. | Основное мероприятие: осуществление деятельности хозяйственно-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры | Управление культуры |  |  | 01.01.24 |  | 31.12.24 |  | 8 879 055,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 879 055,83 |  |  | 0,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | Исполнение соглашений по хозяйственно-техническому обеспечению муниципальных учреждений культуры, управления культуры (единиц) |  | 4 |  |
| 4.1.1.2.2. | Основное мероприятие: мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 5 690 909,09 |  | 0,00 |  | 5 634 000,00 |  | 56 909,09 |  |  | 0,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | Исполнение соглашений по хозяйственно-техническому обеспечению муниципальных учреждений культуры, управления культуры (единиц) |  | 4 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Организация деятельности МКУ «Центр хозяйственно-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Основное мероприятие: осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных | Управление культуры |  |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | 360,00 |  | 0,00 |  | 360,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | x |  | Выплата мер социальной поддержки педагогическим работникам в полном объеме (проценты) |  | 100 |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 | x |  |  | x |  | x |  | 20 920 644,29 |  | 0,00 |  | 5 918 257,86 |  | 15 002 386,43 |  |  | 0,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Всего по программе | x |  |  | x |  | x |  | 159 686 943,39 |  | 32 335,00 |  | 69 693 432,10 |  | 88 831 176,29 |  |  | 1 130 000,00 |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |