|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«МЫЛДİН»**  **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ**  **РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ»** |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**Ш У Ö М**

от 29 декабря 2023 г. № 12/1397

**Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский»**

**«Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2024 год**

В соответствии с решением Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 19 декабря 2023 г. № 31/190 «О бюджете муниципального района «Троицко-Печорский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», администрация муниципального района «Троицко-Печорский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» Самодурову И.Я.

И.о. руководителя администрации М.А. Мамбетов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации муниципального района

«Троицко-Печорский»

от 29 декабря 2023 г. № 12/1397

(приложение)

Комплексный план

действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский»

«Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей: | | | | | | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | | | | Целевой индикатор (показатель) <1> | |
| Всего: | | в том числе за счет средств | | | | | | | |
| Федерального бюджета | | Республиканского бюджета | | Местного бюджета | | Приносящей доход деятельности | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 16 |
|  | Задача № 1 Обеспечение профилактических мер по укреплению общественной безопасности и охране общественного порядка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие Содействие созданию народных дружин, координация их деятельности, увеличение численности участников** | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 45 000, 00 | | 0,00 | | 0,00 | | 45 000, 00 | | 0,00 | | х | | х | | x | | x | | ИМ: Количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины на территории МР "Троицко-Печорский" | 11 |
| ИС, ИЦ: Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек), единиц | 170 |
| 1.1.1. | Осуществление материального стимулирования деятельности народных дружинников | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 45 000, 00 | | 0,00 | | 0,00 | | 45 000, 00 | | 0,00 | | х | | х | | x | | x | | х | х |
| 1.1.2. | Организация работы по вовлечению граждан в состав добровольной народной дружины, осуществляющей деятельность на территории муниципального района «Троицко-Печорский» | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | x | | x | |  | 12 |
|  | Контрольное событие № 1 | Отчет о результатах деятельности народной дружины на территории муниципального района «Троицко-Печорский» за 2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 2 | Размещение информация о деятельности народной дружины на официальном сайте администрации муниципального района «Троицко-Печорский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | **Основное мероприятие Профилактические мероприятия по информированию граждан о возможности добровольной сдачи оружия с получением компенсационных выплат** | Уляшев Р.Е., заведующий сектором ГО и ЧС администрации МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | | х | |  | | ИМ: Количество граждан, получивших компенсацию за добровольно сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства | 3 |
| 1.2.1. | Информирова  ние населения о возможности добровольной сдачи оружия с получением компенсацион  ных выплат через размещение информации на официальном сайте администрации МР «Троицко-Печорский» | Уляшев Р.Е., заведующий сектором ГО и ЧС администрации МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | | x | |  | |  |  |
| 1.2.2. | Выплата компенсаций за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | ГБУ РК «ЦСЗН Троицко-Печорского района» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | x | | х | |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Регистрация фактов добровольной сдачи оружия с получением компенсационных выплат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие  **Оборудование систем уличного видеонаблюдения, систем «Безопасный город»** | Уляшев Р.Е., заведующий сектором ГО и ЧС администрации МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | | x | |  | | ИМ: Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах от общего количества зарегистрированных преступлений | 24,8 |
| 1.3.1. | Заключение соглашения с государственным казенным учреждением Республики Коми «Безопасный город» на приобретение и установку специального оборудования | Уляшев Р.Е., заведующий сектором ГО и ЧС администрации МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 1.3.2. | Обслуживание специального оборудования, необходимого для внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Уляшев Р.Е., заведующий сектором ГО и ЧС администрации МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 1.3.1. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Приобретение и установка оборудования систем уличного видеонаблюдения в пгт. Троицко-Печорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 2 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Основное мероприятие**  **Организация временного трудоустройст**  **ва несовершенно**  **летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, состоящих на профилактических учетах** | Управление образова ния администрации МР «Троицко-Печорский»  ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорско го района»;  КпДНиЗП МО МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | x | | x | |  | | ИЗ, ИМ: Удельный вес обучающихся, состоящих на профилактических учетах, охваченный трудом от общего числа состоящих на профилактических учетах | 75 |
|  | Контрольное событие № 1 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактических учетах, в каникулярный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | **Основное мероприятие**  **Организация занятости несовершенно**  **летних, состоящих на**  **профилактических учетах, в системе дополнительного образования** | Управление образова ния администрации МР «Троицко-Печорский»  Управление культуры  администрации МР «Троицко-Печорский»  КпДНиЗП МО МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | ИМ: Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление (ежегодно) | 0 |
| 2.2.1. | Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | Управление образова ния администрации МР «Троицко-Печорский»  Управление культуры  администрации МР «Троицко-Печорский»  КпДНиЗП МО МР «Троицко-Печорский | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | |  |  |
| 2.2.2. | Организация внеурочной занятости обучающихся физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, патриотической, социально-значимой и естественно-научной направленности | Управление образова ния администрации МР «Троицко-Печорский»  Управление культуры  администрации МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведение работы по организации внеурочной занятости обучающихся в каникулярный период и в свободное от учебы время | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | **Основное мероприятие**  **Пропаганда здорового образа жизни в образовательных организациях: проведение физкультурно-спортивных мероприятий, сдача нормативов ВФСК ГТО** | Управление образова ния администрации МР «Троицко-Печорский»  Управление культуры  администрации МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | ИМ: Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в ГПДН, охваченных всеми формами внеурочной занятости к общей численности детей | 95 |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для несовершеннолетних, сдача нормативов ВФСК ГТО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 2 | Размещение информации по вопросам здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения в сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача N 3: Содействие социальной адаптации осужденных, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Основное мероприятие**  **Организация взаимодейст**  **вия с работодателя**  **ми по трудоустройст**  **ву лиц, освободивших**  **ся из мест лишения свободы** | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский»  ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорского района» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | ИЗ, ИМ: Уровень занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы (число лиц, освободившихся из мест лишения свободы к числу трудоустроенных граждан данной категории) | 33 |
| 3.1.1. | Рассмотрение вопроса трудоустройст  ва лиц, освободивших  ся из мест лишения свободы,на заседаниях Совета содействия занятости администрации МР «Троицко-Печорский» | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский»  ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорского района» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | х | |  | |  | |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Трудоустройство лиц, освобожденных из мест лишения свободы, по направлению службы занятости, в том числе на общественные и временные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | **Основное событие**  **Оказание материальной помощи лицам, освободившим**  **ся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы** | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | ИЗ: Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее их совершившими | 71 |
|  | Контрольное событие № 1 | Оказание финансовой помощи лицам, освободившимся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | **Основное мероприятие**  **Информирова**  **ние лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, об имеющихся на территории муниципального района социальных службах, оказывающих социальную, психологическую помощь, а также помощь в организации трудоустройства (буклеты, памятки**) | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | ИМ: Доля осужденных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, которым оказано содействие в трудоустройстве,  психологическая, правовая или медицинская помощь, от общего числа данной категории лиц; | 17 |
| 3.3.1. | Разработка листовки с информацией об имеющихся на территории муниципального района социальных службах, оказывающих социальную, психологическую помощь, а также помощь в организации трудоустройства (буклеты, памятки) | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Психологическое, правовое, медицинское сопровождение осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.4. | **Основное мероприятие Содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы** | ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорского района»  Филиал по Троицко-Печорскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | ИМ: Доля осужденных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, которым оказано в содействии в трудоустройстве | 3 |
| 3.4.1. | Сбор вакансий, в том числе на общественные и временные работы для трудоустройства осужденных, освободившихся из мест лишения свободы осужденных, освободившихся из мест лишения свободы | ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорского района» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | |  |  |
| 3.4.2. | Оказание содействия в получении профессии (специальности)востребованной на рынке труда, с целью дальнейшего трудоустройства | ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорского района» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Трудоустройство освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | **Основное мероприятие**  **Предоставле**  **ние возможности для бесплатного посещения (кроме посещения кинозала) несовершеннолетним и осужденными без изоляции от общества культурных и спортивных учреждений** | Управление культуры;  Уголовно-исполни  тельная инспекция | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | ИМ: Доля осужденных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, которым предоставлена возможность бесплатного посещений культурных и спортивных учреждений от общего числа данной категории лиц | 7 |
|  | Контрольное событие № 1 | Посещение культурных и спортивных учреждений несовершеннолетним и осужденными без изоляции от общества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | **Основное мероприятие**  **Организация посредством заключения соглашения участия общественных организаций в деятельности по укреплению правопорядка и повышению общественной безопасности посредством оказания содействия уголовно-исполнительной инспекции при совместном участии в мероприятиях по проверке по месту жительства и общественных мест, воспитательной работе и организации досуга** | Общественный совет при ОМВД России по Троицко-Печорскому району;  Уголовно-исполнительная инспекция | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | ИМ: Количество рейдовых мероприятий по проверке по месту жительства и общественных местах, воспитательной работе и организации досуга | 5 |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведение рейдовых мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 4 Осуществление организационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | **Основное мероприятие**  **Проведение мероприятий по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом** | Пыстина Н.Г. ,  и.о. главного врача ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | ИЗ: Количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом | 33 |
| 4.1.1. | Проведение медицинских освидетельствований на состояние алкогольного и наркотического опьянения | ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | |  |  |
| 4.1.2. | Вовлечение несовершеннолетних и молодежи (в вохрасте от 7 до 35 лет) в мероприятия по профилактике употребления спиртосодержащй продукции и противодействию незаконному распространению наркотиков | Управление  образования администрации МР «Троицко-Печорский»  Управление культуры администрации МР «Троицко-Печорский» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Снижение показателей заболеваемости наркологическими расстройствами, связанными с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, спиртосодержащей продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 2 | Вовлечение в противодействие распространению алкоголизма и наркомании всех слоев общества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие № 3 | Наличие не менее 10 информаций в средствах массовой информации, сети Интернет, стендах медицинских учреждений здравоохранения (заметок, статей, иных публикаций) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | **Основное мероприятие Участие в рейдовых мероприятиях на предмет выявления случаев продажи алкогольной продукции в части недопущения продажи в праздничные дни** | ОМВД России по Троицко-Печорскому району | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | ИМ: Количество рейдовых мероприятий на предмет выявления незаконной продажи алкогольной продукции в части недопущения продажи в праздничные дни | 4 |
|  | Контрольное событие № 1 | Исключение случаев продажи алкогольной продукции в праздничные дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | **Основное мероприятие**  **Проведение социально психологичес**  **кого тестирования обучающихся в общеобразова**  **тельных организациях** | Управление образования | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | х | |  | |  | | ИМ: Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных социально-психологическим тестированием | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Своевременное выявление среди обучающихся общеобразовательных организаций употребляющих наркотическую и спиртосодержащую продукцию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | **Основное мероприятие**  **Организация работы по осуществле**  **нию мониторинга наркоситуа**  **ции на территории муниципаль**  **ного района «Троицко-Печорский»** | ОМВД России по Троицко-Печорскому району  ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | ИМ: Доля преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков от общего количества зарегистрированных преступлений | 0 |
|  | Контрольное событие № 1 | Снижение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 5 «Профилактика преступных и иных правонарушений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | **Основное мероприятие Профилактика преступлений (правонарушений), совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий** | ОМВД России по Троицко-Печорскому району  Администрация МР «Троицко-Печорский»  ГБУЗ РК «ЦСЗН Троицко-Печорского района» | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | ИМ: Додя совершенных преступлений в сфереинформационно-телекоммуникационных технологий от общего количества зарегистрированных преступлений | | 0 |
| 5.1.1. | Посещения трудовых коллективов с целью проведения профилактических мероприятий по совершению преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий | ОМВД России по Троицко-Печорскому району  Администрация МР «Троицко-Печорский» | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | |  | |  |
| 5.1.2. | Предлагать гражданам пожилого возраста принимать участие в онлайн занятиях по финансовой грамотности в рамках проекта Банка России «ПенсионФГ» | ГБУ РК «ЦСЗН Троицко-Печорского района» | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | |  | |  |
|  | Контрольное дело №1 | Снижение количества преступлений в сфере ИТТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по программе** | x | | x | | x | | **45 000,00** | | 0,00 | | **0,00** | | **45 000,00** | | 0,00 | | x | | x | | x | | x | | x | x |