|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«МЫЛДİН»****МУНИЦИПАЛЬНÖЙ****РАЙОНСА****АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА****«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ»** |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**Ш У Ö М**

от 29 декабря 2023 г. № 12/1397

**Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский»**

**«Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2024 год**

В соответствии с решением Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 19 декабря 2023 г. № 31/190 «О бюджете муниципального района «Троицко-Печорский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», администрация муниципального района «Троицко-Печорский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» Самодурову И.Я.

И.о. руководителя администрации М.А. Мамбетов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации муниципального района

«Троицко-Печорский»

от 29 декабря 2023 г. № 12/1397

(приложение)

Комплексный план

действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский»

«Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей: | График реализации на очередной финансовый год, квартал | Целевой индикатор (показатель) <1> |
| Всего: | в том числе за счет средств |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | Приносящей доход деятельности | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Задача № 1 Обеспечение профилактических мер по укреплению общественной безопасности и охране общественного порядка |
| 1.1. | **Основное мероприятие Содействие созданию народных дружин, координация их деятельности, увеличение численности участников** | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 45 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 45 000, 00 | 0,00 | х | х | x | x | ИМ: Количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины на территории МР "Троицко-Печорский" | 11 |
| ИС, ИЦ: Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек), единиц | 170 |
| 1.1.1. | Осуществление материального стимулирования деятельности народных дружинников | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 45 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 45 000, 00 | 0,00 | х | х | x | x | х | х |
| 1.1.2. | Организация работы по вовлечению граждан в состав добровольной народной дружины, осуществляющей деятельность на территории муниципального района «Троицко-Печорский» | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | x | x |  | 12 |
|  | Контрольное событие № 1 | Отчет о результатах деятельности народной дружины на территории муниципального района «Троицко-Печорский» за 2024 год |
|  | Контрольное событие № 2 | Размещение информация о деятельности народной дружины на официальном сайте администрации муниципального района «Троицко-Печорский»  |
| 1.2. | **Основное мероприятие Профилактические мероприятия по информированию граждан о возможности добровольной сдачи оружия с получением компенсационных выплат** | Уляшев Р.Е., заведующий сектором ГО и ЧС администрации МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | х |  | ИМ: Количество граждан, получивших компенсацию за добровольно сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства | 3 |
| 1.2.1. | Информирование населения о возможности добровольной сдачи оружия с получением компенсационных выплат через размещение информации на официальном сайте администрации МР «Троицко-Печорский» | Уляшев Р.Е., заведующий сектором ГО и ЧС администрации МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | x |  |  |  |
| 1.2.2. | Выплата компенсаций за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | ГБУ РК «ЦСЗН Троицко-Печорского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | x | х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Регистрация фактов добровольной сдачи оружия с получением компенсационных выплат |
| 1.3. | Основное мероприятие**Оборудование систем уличного видеонаблюдения, систем «Безопасный город»** | Уляшев Р.Е., заведующий сектором ГО и ЧС администрации МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | x |  | ИМ: Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах от общего количества зарегистрированных преступлений | 24,8 |
| 1.3.1. | Заключение соглашения с государственным казенным учреждением Республики Коми «Безопасный город» на приобретение и установку специального оборудования | Уляшев Р.Е., заведующий сектором ГО и ЧС администрации МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Обслуживание специального оборудования, необходимого для внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Уляшев Р.Е., заведующий сектором ГО и ЧС администрации МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Приобретение и установка оборудования систем уличного видеонаблюдения в пгт. Троицко-Печорск |
| Задача № 2 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних |
| 2.1. | **Основное мероприятие****Организация временного трудоустройст****ва несовершенно****летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, состоящих на профилактических учетах** | Управление образова ния администрации МР «Троицко-Печорский»ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорско го района»;КпДНиЗП МО МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | x | x |  | ИЗ, ИМ: Удельный вес обучающихся, состоящих на профилактических учетах, охваченный трудом от общего числа состоящих на профилактических учетах | 75 |
|  | Контрольное событие № 1 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактических учетах, в каникулярный период |
| 2.2. | **Основное мероприятие****Организация занятости несовершенно****летних, состоящих на****профилактических учетах, в системе дополнительного образования** | Управление образова ния администрации МР «Троицко-Печорский»Управление культурыадминистрации МР «Троицко-Печорский»КпДНиЗП МО МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | ИМ: Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление (ежегодно) | 0 |
| 2.2.1. | Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | Управление образова ния администрации МР «Троицко-Печорский»Управление культурыадминистрации МР «Троицко-Печорский»КпДНиЗП МО МР «Троицко-Печорский | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |  |  |
| 2.2.2. | Организация внеурочной занятости обучающихся физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, патриотической, социально-значимой и естественно-научной направленности | Управление образова ния администрации МР «Троицко-Печорский»Управление культурыадминистрации МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведение работы по организации внеурочной занятости обучающихся в каникулярный период и в свободное от учебы время  |
| 2.3. | **Основное мероприятие****Пропаганда здорового образа жизни в образовательных организациях: проведение физкультурно-спортивных мероприятий, сдача нормативов ВФСК ГТО** | Управление образова ния администрации МР «Троицко-Печорский»Управление культурыадминистрации МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | ИМ: Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в ГПДН, охваченных всеми формами внеурочной занятости к общей численности детей | 95 |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для несовершеннолетних, сдача нормативов ВФСК ГТО  |
|  | Контрольное событие № 2 | Размещение информации по вопросам здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения в сети «Интернет» |
| Задача N 3: Содействие социальной адаптации осужденных, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
| 3.1. | **Основное мероприятие** **Организация взаимодейст****вия с работодателя****ми по трудоустройст****ву лиц, освободивших****ся из мест лишения свободы**  | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский»ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | ИЗ, ИМ: Уровень занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы (число лиц, освободившихся из мест лишения свободы к числу трудоустроенных граждан данной категории) | 33 |
| 3.1.1. | Рассмотрение вопроса трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы,на заседаниях Совета содействия занятости администрации МР «Троицко-Печорский» | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский»ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Трудоустройство лиц, освобожденных из мест лишения свободы, по направлению службы занятости, в том числе на общественные и временные работы |
| 3.2. | **Основное событие****Оказание материальной помощи лицам, освободившим****ся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы**  | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | ИЗ: Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее их совершившими | 71 |
|  | Контрольное событие № 1 | Оказание финансовой помощи лицам, освободившимся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы |
| 3.3. | **Основное мероприятие****Информирова****ние лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, об имеющихся на территории муниципального района социальных службах, оказывающих социальную, психологическую помощь, а также помощь в организации трудоустройства (буклеты, памятки**) | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | ИМ: Доля осужденных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, которым оказано содействие в трудоустройстве,психологическая, правовая или медицинская помощь, от общего числа данной категории лиц; | 17 |
| 3.3.1. | Разработка листовки с информацией об имеющихся на территории муниципального района социальных службах, оказывающих социальную, психологическую помощь, а также помощь в организации трудоустройства (буклеты, памятки) | Самодуро-ва И.Я., замести-тель руководи-теля админист-рации МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Психологическое, правовое, медицинское сопровождение осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы  |  |
| 3.4. | **Основное мероприятие Содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы** | ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорского района»Филиал по Троицко-Печорскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | ИМ: Доля осужденных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, которым оказано в содействии в трудоустройстве | 3 |
| 3.4.1. | Сбор вакансий, в том числе на общественные и временные работы для трудоустройства осужденных, освободившихся из мест лишения свободы осужденных, освободившихся из мест лишения свободы | ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |  |  |
| 3.4.2. | Оказание содействия в получении профессии (специальности)востребованной на рынке труда, с целью дальнейшего трудоустройства  | ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Трудоустройство освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы |
| 3.5. | **Основное мероприятие****Предоставле****ние возможности для бесплатного посещения (кроме посещения кинозала) несовершеннолетним и осужденными без изоляции от общества культурных и спортивных учреждений** | Управление культуры;Уголовно-исполнительная инспекция | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | ИМ: Доля осужденных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, которым предоставлена возможность бесплатного посещений культурных и спортивных учреждений от общего числа данной категории лиц | 7 |
|  | Контрольное событие № 1 | Посещение культурных и спортивных учреждений несовершеннолетним и осужденными без изоляции от общества |
| 3.6. | **Основное мероприятие****Организация посредством заключения соглашения участия общественных организаций в деятельности по укреплению правопорядка и повышению общественной безопасности посредством оказания содействия уголовно-исполнительной инспекции при совместном участии в мероприятиях по проверке по месту жительства и общественных мест, воспитательной работе и организации досуга** | Общественный совет при ОМВД России по Троицко-Печорскому району;Уголовно-исполнительная инспекция | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | ИМ: Количество рейдовых мероприятий по проверке по месту жительства и общественных местах, воспитательной работе и организации досуга | 5 |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведение рейдовых мероприятий |
|  | Задача 4 Осуществление организационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом |
| 4.1. | **Основное мероприятие****Проведение мероприятий по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом** | Пыстина Н.Г. , и.о. главного врача ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | ИЗ: Количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом | 33 |
| 4.1.1. | Проведение медицинских освидетельствований на состояние алкогольного и наркотического опьянения | ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |  |  |
| 4.1.2. | Вовлечение несовершеннолетних и молодежи (в вохрасте от 7 до 35 лет) в мероприятия по профилактике употребления спиртосодержащй продукции и противодействию незаконному распространению наркотиков | Управлениеобразования администрации МР «Троицко-Печорский»Управление культуры администрации МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Снижение показателей заболеваемости наркологическими расстройствами, связанными с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, спиртосодержащей продукции |
|  | Контрольное событие № 2 | Вовлечение в противодействие распространению алкоголизма и наркомании всех слоев общества |
|  | Контрольное событие № 3 | Наличие не менее 10 информаций в средствах массовой информации, сети Интернет, стендах медицинских учреждений здравоохранения (заметок, статей, иных публикаций) |
| 4.2. | **Основное мероприятие Участие в рейдовых мероприятиях на предмет выявления случаев продажи алкогольной продукции в части недопущения продажи в праздничные дни** | ОМВД России по Троицко-Печорскому району | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | ИМ: Количество рейдовых мероприятий на предмет выявления незаконной продажи алкогольной продукции в части недопущения продажи в праздничные дни | 4 |
|  | Контрольное событие № 1 | Исключение случаев продажи алкогольной продукции в праздничные дни |
| 4.3. | **Основное мероприятие****Проведение социально психологичес****кого тестирования обучающихся в общеобразова****тельных организациях** | Управление образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | х |  |  | ИМ: Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных социально-психологическим тестированием | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 | Своевременное выявление среди обучающихся общеобразовательных организаций употребляющих наркотическую и спиртосодержащую продукцию  |
| 4.4. | **Основное мероприятие****Организация работы по осуществле****нию мониторинга наркоситуа****ции на территории муниципаль****ного района «Троицко-Печорский»** | ОМВД России по Троицко-Печорскому районуГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | ИМ: Доля преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков от общего количества зарегистрированных преступлений | 0 |
|  | Контрольное событие № 1 | Снижение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков |
| Задача № 5 «Профилактика преступных и иных правонарушений» |
| 5.1. | **Основное мероприятие Профилактика преступлений (правонарушений), совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий** | ОМВД России по Троицко-Печорскому районуАдминистрация МР «Троицко-Печорский»ГБУЗ РК «ЦСЗН Троицко-Печорского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | ИМ: Додя совершенных преступлений в сфереинформационно-телекоммуникационных технологий от общего количества зарегистрированных преступлений | 0 |
| 5.1.1. | Посещения трудовых коллективов с целью проведения профилактических мероприятий по совершению преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий | ОМВД России по Троицко-Печорскому районуАдминистрация МР «Троицко-Печорский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |  |  |
| 5.1.2. | Предлагать гражданам пожилого возраста принимать участие в онлайн занятиях по финансовой грамотности в рамках проекта Банка России «ПенсионФГ» | ГБУ РК «ЦСЗН Троицко-Печорского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |  |  |
|  | Контрольное дело №1 | Снижение количества преступлений в сфере ИТТ  |
|  | **Итого по программе**  | x | x | x | **45 000,00** | 0,00 | **0,00** | **45 000,00** | 0,00 | x | x | x | x | x | x |