## Дор Хоз
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 01.07.2024 № 7/708
(Приложение)
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального района "Троицко-Печорский" "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы" на 2024 год
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей: |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор
[5 empty] | Всего: | в том числе за счет средств
[6 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Бюджет МР «Троицко-Печорский» | Средства от приносящей доход деятельности | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Троицко-Печорский»
Задача. Обеспечение потребностей населения муниципального района «Троицко-Печорский» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах
1.1. | Обеспечение транспортного обслуживания населения на внутрирайонных пригородных и междугородних маршрутах на территории муниципального района «Троицко-Печорский» |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5856760.14 | 0 | 2148568.11 | 3708192.03 | 0 |  |  |  |  | ИМ; ИЗ: Количество муниципальных автобусных маршрутов, функционирующих на территории муниципального района «Троицко-Печорский; ИМ; ИЗ: Пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального района «Троицко-Печорский» | 5 1052,9
1.1.1. | Обеспечение транспортного обслуживания населения на внутрирайонных пригородных и междугородних маршрутах на территории муниципального района «Троицко-Печорский» | Отдел экономического анализа и развития администрации МР "Троицко-Печорский" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 780848.92 | 0 | 0 | 780848.92 | 0 | V | V | V | V
1.1.2. | Обеспечение транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. | Отдел экономического анализа и развития администрации МР "Троицко-Печорский" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5075911.22 | 0 | 2148568.11 | 2927343.11 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 1 |  | Заключен муниципальный контракт для выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Контрольное событие 2 |  | Акты выполненных работ по договору на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом за 10 месяцев 2023 года проверены и подписаны в количестве не менее 10 единиц
1.2. | Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих грузопассажирские перевозки речным транспортом на паромных переправах во внутримуниципальном сообщении на территории Республики Коми |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 13722825.44 | 0 | 6861412.72 | 6861412.72 | 0 |  |  |  |  | ИЦ: Уровень удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания на территории муниципального района «Троицко-Печорский» ИЦ, ИЗ: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района. | 43 2,1
Контрольное событие 1 |  | Проведение открытого конкурса на право заключения договора на осуществление перевозок грузов, пассажиров и багажа водным транспортом на территории МР "Троицко-Печорский"
Контрольное событие 2 |  | Договоры на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих грузопассажирские перевозки речным транспортом на паромных переправах в внутримуниципальном сообщении заключены.
1.3. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИЦ: Уровень удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания на территории муниципального района «Троицко-Печорский» ИЦ, ИЗ: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района. | 44 2.1
1.3.1. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом. | Отдел экономического анализа и развития администрации МР "Троицко-Печорский" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V
1.3.2. | Организация и оборудование муниципальных посадочных площадок, используемых для приема вертолетов, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа в труднодоступные населенные пункты. | Отдел экономического анализа и развития администрации МР "Троицко-Печорский" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 1 |  | Осуществление вертолетных рейсов в труднодоступные населенные пункты не менее 10 рейсов
Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство
Задача. Организация работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33000395.3 | 0 | 26672222.1 | 6328173.2 | 0 |  |  |  |  | ИМ, ИЗ: Протяженность обустроенных ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности ледовых переправ и зимних автомобильных дорог. ИМ: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществляется содержание, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района, в отношении которых заключены муниципальные контракты на содержание, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района. | 338,6 15,99 100
2.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | V | V | V | V
2.1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1796164.16 | 0 | 1778202.52 | 17961.64 | 0 | V | V | V | V
2.1.3. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего порльзования местного значения | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 26204231.14 | 0 | 24894019.58 | 1310211.56 | 0 | V | V | V | V
2.1.4 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов. | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V
Контрольное событие 1 |  | Заключены муниципальные контракты на содержание дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района не менее 10 шт.
Контрольное событие 2 |  | Заключены муниципальные контракты на содержание дорог общего пользования местного значения не менее 4 шт.
Контрольное событие 3 |  | Заключены муниципальные контракты на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 10 шт.
Контрольное событие 4 |  | Заключены муниципальные контракты на ремонт не менее 1 дороги, задействованной на школьном маршруте.
2.2. | Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 |  |  |  |  | ИЦ, ИС: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 14
Контрольное событие 1 |  | Проведены проектно-изыскательские/работы по инвентаризации/оценке технического состояния/стоительный контроль/разработаны документы по транспортной безопасности.
2.3. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 22148381.73 | 0 | 0 | 22148381.73 | 0 |  |  |  |  | ИЦ, ИС: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 14
Контрольное событие 1 |  | Наличие заключенных муниципальных контрактов на ремонт дорог общего пользования местного значения.
2.4. | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИМБТ: Количество реализованных проектов в сфере дорожной деятельности | 1
Контрольное событие 1 |  | Реализовано на менее 1 народного проекта
Подпрограмма 3. Безопасность дорожного движения
Задача 3. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня культуры и знаний участников дорожного движения.
3.1. | Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах. |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | ИЦ; ИС: Дорожно-транспортные происшествия. Смертность от дорожно-транспортных. ИЗ: Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. | 1 0
3.1.1. | Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах. | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | V | V | V | V
3.1.2. | Проведение районного конкурса «Водитель года». | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V
Контрольное событие 1 |  | Проведено мероприятие, направленное на повышение безопасности на автомобильных дорогах.
Контрольное событие 2 |  | Организован и проведен районный конкурс.
[5 empty] | 75258362.61 | 0 | 35682202.93 | 39576159.68 | 0