| «МЫЛДİН» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ» |
| --- | --- | --- |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ш У Ö М

Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск

от 9 января 2025 г.                                                                                                 № 1/1

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский»

«Развитие экономики» на 2024 год

В соответствии с решением Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 18 декабря 2024 г. № 43/241 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 19.12.2023 № 31/190 «О бюджете муниципального района «Троицко-Печорский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», администрация муниципального района «Троицко-Печорский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие экономики» на 2024 год согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 2 декабря 2024 г. № 12/1268 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие экономики» на 2024 год.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования)

4.     Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

района «Троицко-Печорский»-

руководитель администрации                                             	                   Е.А. Петухова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

«Троицко-Печорский»

от 09.01.2025 № 1/1

(приложение)

Комплексный план действий

по реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский»

«Развитие экономики» на 2024 год

| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей: |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор (показатель) <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | Приносящей доход деятельности | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Троицко-Печорском», в том числе по реализации задач Национальных проектов в области развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа и развития | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | x | x | ИМ: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (единиц) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИС, ИЗ2: Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | 287 |
| 1.1.1.1 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа и развития | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | x | x |  | x |
| 1.1.1.2 | Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | Отдел экономического анализа и развития | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | x | x | x |
|  | Контрольное событие № 1 | Выделены средства на развитие субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 | Выделены средства на уплату лизинговых платежей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Отдел экономического анализа и развития | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | x | x |  | ИЦ, ИС: Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. руб.) | 207,3 |
| 1.1.2.1 | -Реализация народных проектов в сфере предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел экономического анализа и развития | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | x | x |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Реализовано народных проектов не менее 2-х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономического анализа и развития | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | x | x |  | ИМ; ИМБТ: Количество реализованных народных проектов в сфере предпринимательства (единиц). | 2 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИМ; ИМБТ: Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП - инициаторами народных проектов(единиц). |  |
| 1.1.3.1 | -Реализация народных проектов в сфере предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел экономического анализа и развития | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | x | x |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Реализовано народных проектов не менее 2-х |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие Возмещение части транспортных расходов по доставке продукции (работ, услуг) в труднодоступные, отдаленные населенные пункты района | Отдел экономического анализа и развития | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | x | ИМ: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (единиц) | 1 |
|  | Контрольное событие № 1 | Выделены средства на возмещение части транспортных расходов одному хоз. субъекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие Реализация народных проектов в сфере предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел экономического анализа и развития | 01.01.24 | 31.12.24 | 1 752 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 252 000,00 | 0,00 |  | x | x |  | ИМ; ИМБТ: Количество реализованных народных проектов в сфере предпринимательства (единиц); ИМБТ: Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП - инициаторами народных проектов (единиц). | 1 1 |
|  | Контрольное событие № 1 | Реализовано народных проектов не менее -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | x | x | x | 1 752 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Повышение уровня самообеспечения территории продовольствием, рост конкурентоспособности производства, обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие Организация сельскохозяйственной ярмарки | Отдел экономического анализа и развития | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | x |  | ИЦ, ИС: Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ (Тонн). | 167,5 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИМ: Количество проведенных ярмарочных мероприятий по продаже продукции местных товаропроизводителей (единиц). |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Проведение сельскохозяйственной ярмарки «Урожай» не менее 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел экономического анализа и развития | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | x | x |  | ИМ: Количество реализованных народных проектов в сфере агропромышленного комплекса. (единиц) | 1 |
|  | Контрольное событие № 1 | Реализовано народных проектов не менее 1проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
|  | Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Создание благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, развития институтов гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел экономического анализа и развития | 01.01.24 | 31.12.24 | 260 060,55 | 0,00 | 60 060,55 | 200 000,00 | 0,00 |  | x | x |  | ИЦ, ИМБТ: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года (единиц) | 1 |
|  | Контрольное событие № 1 | Реализовано проектов социальной направленности не менее 2-х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел экономического анализа и развития | 01.01.24 | 31.12.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | ИМ, ИМБТ: Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района «Троицко-Печорский», от общей численности населения района. (Процентов) | 4 |
|  | Контрольное событие № 1 | Организовано участие представителей СОНКО и представление социально-значимых проектов не менее чем в 2-х мероприятиях (круглый стол, информационных семинаров, конкурсов и иных мероприятиях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | x | x | x | 260 060,55 | 0,00 | 60 060,55 | 200 000,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
|  | Всего по программе | x | x | x | 2 012 060,55 | 0,00 | 1 560 060,55 | 452 000,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | X |