## Управление образования
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального района «Троицко – Печорский» от 3 декабря 2021 г. № 12/1352 (приложение)
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы
муниципального района "Троицко-Печорский" "Развитие образования" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы
| Дата | [9 empty] | Дата
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ (отраслевой (функциональный) орган администрации МОМР "Троицко-Печорский") | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | КЦСР, Доп. ФК | Код субсидии (ПФХД) | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | Всего: | в том числе |  |  | 2021 год, квартал |  |  |  | 2022 год, квартал |  |  |  | 2023 год, квартал
[11 empty] | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного и общего образования»
Задача 1.1. «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования»
1.1.1. | Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг организациями дошкольного образования |  |  |  | обеспечение населения правом на получение качественного дошкольного образования | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  | 4 | 160341090 | 56314090 | 52113500 | 51913500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.1.1. | Составление плана - графика прохождения педагогами курсов повышения квалификации |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Отсутствие педагогов, не прошедших своевременное повышение квалификации. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0; в том числе 2023 год: 0; 2021 год, квартал 4: v; 2022 год, квартал 4: v; 2023 год, квартал 4: v
1.1.1.2. | Исполнение ДОО муниципального задания |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Исполнение муниципального задания ДОО в полном объёме | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.11.04200, | 4 | 11771808.18 | 4971808.18 | 3500000 | 3300000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.1.3. | Реализация ФГОС дошкольного общего образования в дошкольных образовательных организациях |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% ДОО реализуют ФГОС | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.1.4. | Информационное обеспечение реализации ООП ДО |  | начальник Управления образования | Управление образования | Наличие ООП, соответветствующей требованиям ФГОС, на сайтах образовательных организаций | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.1.5. | Реализация муниципальными дошкольными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.11.73010 | 4 | 125134500 | 41907500 | 41613500 | 41613500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.1.6. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |  | начальник Управления образования | Управление образования | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.11.73010 | 4 | 3408181.82 | 3408181.82 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.1.7. | Олата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | начальник Управления образования | Управление образования | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.11.S2850 | 4 | 20026600 | 6026600 | 7000000 | 7000000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2. | Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг общеобразовательными организациями |  |  |  | Обеспечение населения правом на получение качественного общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  | 4 | 712695862.56 | 242767203.08 | 236198738.86 | 233729920.62 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2.1. | Составление плана - графика прохождения педагогами курсов повышения квалификации |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Отсутствие педагогов, не прошедших своевременное повышение квалификации. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2.2. | Исполнение ОО муниципального задания |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | исполнение муниципального задания ОО в полном объёме | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.12.04210 | 4 | 93674883.26 | 33191063.5 | 31476319 | 29007500.76 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2.3. | Реализация муниципальными дошкольными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.12.73010 | 4 | 495399900 | 162539300 | 166430300 | 166430300 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2.4. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |  | начальник Управления образования | Управление образования | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.11.73010 | 4 | 3408181.82 | 11595858.58 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2.5. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.12. S2850 | 4 | 112025220.72 | 35440981 | 38292119.86 | 38292119.86 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2.5 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.12.53030 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.3. | Основное мероприятие: Реализация муниципальными дошкольными, общеобразовательными организациями в Республике Коми общеобразовательных программ |  |  |  | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.3.1. | Реализация ФГОС дошкольного общего образования в дошкольных образовательных организациях |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% ДОО реализуют ФГОС | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.3.2. | Реализация ФГОС основного общего образования (в соответствии с графиком), реализация ФГОС на уровне начального общего образования |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 80% обучающихся обучаются по ФГОС | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.3.3. | Информационное обеспечение реализации ООП в образовательных организациях |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Наличие ООП, соответветствующей требованиям ФГОС, на сайтах образовательных организаций | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.3.4. | Реализация муниципальными дошкольными, общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 1 |  |  | В 100% образовательных организаций дошкольного образования разработаны и реализованы ООПДО в соответствии с ФГОС |  |  |  | 2021-01-01
2021-01-01
2021-01-01
Контрольное событие 2 |  |  | В 100% общеобразовательных организациях разработаны и реализованы ООП в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО |  |  |  | 2021-01-01
2021-01-01
2021-01-01
Контрольное событие 3 |  |  | Официальные сайты ведутся ОО в соответсвии с требованиями | Контрольное событие программы № 2 Выделены средства на уплату процентов по кредитам | Контрольное событие программы № 2 Выделены средства на уплату процентов по кредитам |  | 2023-12-31
|  |  | Контрольное событие программы № 3 Выделены средства на уплату лизинговых платежей | Контрольное событие программы № 3 Выделены средства на уплату лизинговых платежей | Контрольное событие программы № 3 Выделены средства на уплату лизинговых платежей |  | 2023-12-31
|  |  | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов |  | 2023-12-31
Контрольное событие 4 |  |  | 100% ОО исполнили муниципальное задание |  |  |  | 2023-12-31
2023-12-31
2023-12-31
Контрольное событие 5 |  |  | 100% педагогов в соответсвии с планом - графиком повысили квалификацию |  |  |  | 2023-12-31
2023-12-31
2023-12-31
1.1.4. | Основное мероприятие. Реализация мер по привлечению специалистов для работы в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Троицко – Печорский» |  |  |  | обновление кадрового состава педагогов образовательных организаций | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 428440.9 | 428440.9 | 0 | 0 |  |  | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
1.1.4.1. | Обеспечение выплаты материальной поддержки молодым специалистам - педагогам |  | начальник Управления образования, начальник Управоения культуры | Управление образования АМР «Троицко – Печорский», Управление культуры АМР "Троицко-Печорский" |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.14.04070 | 5 | 428440.9 | 428440.9 | 0 | 0 |  |  | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
Контрольное событие 6 |  |  | Выплачена материальная поддержка молодым специалистам |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
1.1.5. | Основное мероприятие. Организация и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района «Троицко – Печорский». |  |  |  | Обеспечение качественной подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 131598.49 | 131598.49 | 0 | 0 | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
1.1.5.1. | Организационное сопровождение орагнизации итоговой аттестации |  | начальник Управления образования, | Управление образования АМР «Троицко – Печорский», | Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.15.04080 | 5 | 131598.49 | 131598.49 | 0 | 0 | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
Контрольное собятие 7 |  | Увеличится доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании |  |  |  | 01.01.2021 | 2021-12-31
[6 empty] | 01.01.2022 | 2022-12-31
[6 empty] | 01.01.2023 | 2023-12-31
Задача 1.2. Обеспечение качества дошкольного и общего образования.
1.2.1. | Основное мероприятие. Организация досуговой деятельности с обучающимися и воспитанниками |  |  |  | Обеспечение качественного проведения районных мероприятий для обучающихся, предоставление возможности принять участие в очных республиканских мероприятиях | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.1.1. | Организация и проведение районных конкурсов,обеспечение участия в республиканских очных и заочных мероприяиях |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количества детей, занятых досуговой деятельностью. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.21.04090 | 5 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 8 |  | Увеличится количество обучающихся 5-18 лет, принимающих участие в районных, республиканских очных и заочных мероприятиях, от общего числа обучающихся 5-18 лет (в сравнении с предыдущим периодом). |  |  |  | 01.01.2021 | 2021-12-31
[6 empty] | 01.01.2022 | 2022-12-31
[6 empty] | 01.01.2023 | 2023-12-31
1.2.1.2. | Проведение мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Обеспечение проведения в образовательных организациях мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму | 2021-01-01 | 2023-12-31
1.2.1.3. | Проведение мероприятий, направленных на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Обеспечение проведения в образовательных организациях мероприятий, направленных на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям. | 2021-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 9 |  | Доля обучающихся от 14 лет, охваченных мероприятиями, направленными на противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде |  |  |  | 01.01.2021 | 2021-12-31
[6 empty] | 01.01.2022 | 2022-12-31
[6 empty] | 01.01.2023 | 2023-12-31
Контрольное событие 10 |  | 100% обучающихся 4 классов по основным образовательным программам начального общего образования изучают учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики». |  |  |  | 01.01.2021 | 2021-12-31
[6 empty] | 01.01.2022 | 2022-12-31
[6 empty] | 01.01.2023 | 2023-12-31
Контрольное событие 11. |  | 100% обучающихся 5-9 классов по основным образовательным программам основного общего образования изучают учебный курс «Основы духовно – нравственной культуры народов России», в том числе через другие учебные предметы, внеурочную деятельность. |  |  |  | 01.01.2021 | 2021-12-31
[6 empty] | 01.01.2022 | 2022-12-31
[6 empty] | 01.01.2023 | 2023-12-31
1.2.2. | Основное мероприятие. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся (воспитанников) образовательных организаций |  |  |  | 100% охват детей сирот и детей-инвалидов, получающих льготы по оплате за присмотр и уходу в дошкольной образовательной организации | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 820000 | 820000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.2.1. | Предоставление льготы по родительской плате, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, отдельным категориям семей, имеющих детей дошкольного возраста |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательной дошкольной организации | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.22.04040 | 5 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.2.2. | Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся образовательных организаций |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательной дошкольной организации | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.22.04060 | 5 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 12. |  | Предоставлены 100% семей, имеющих детей - инвалидов дошкольного возраста, льготы по выплате, взимаемой за присмотр и уход за детьми |  |  |  | 01.01.2021 | 2021-12-31
[6 empty] | 01.01.2022 | 2022-12-31
[6 empty] | 01.01.2023 | 2023-12-31
1.2.3. | Основное мероприятие. Поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи на территории МР "Троицко-Печорский" |  |  |  | Увеличение количества обучающихся 7-18 лет, принимающих участие в районных, республиканских очных и заочных мероприятиях | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 124500 | 124500 | 0 | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v
1.2.3.1. | Премия, стипендия главы талантливой молодёжи |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Обеспечение выплаты премии, стипендии талантливой молодёжи | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.23.04100 | 1 | 75000 | в том числе 2021 год: 75000; в том числе 2022 год: 0; в том числе 2023 год: 0; 2021 год, квартал 2: v; 2022 год, квартал 2: v; 2023 год, квартал 2: v
1.2.3.2. | Обеспечение участия обучающихся в Новогодних ёлках мцуниципального, республиканского, всероссийского уровней |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Поощрение обучающихся участием в Новогодних елках различных уровней | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.23.04100 | 1 | 0 | 49500 | 0 | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v
Контрольное событие 13. |  | Увеличение количества обучающихся 7-18 лет, принимающих участие в районных, республиканских очных и заочных мероприятиях, от общего числа обучающихся 7-18 лет (в сравнении с предыдущим периодом). |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
1.2.4. | Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования |  |  |  | Соответствие материально-технической базы современным требованиям. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 24465732.86 | 20113510.62 | 2176111.12 | 2176111.12 |  | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
1.2.4.1 | Укрепление материально - технической базы ОО |  | начальник Управления образования | Управление образования | Увеличение количества ОО, материально- техническая база которых соответствует современным требованиям | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.24.05130, 04.1.24.S2010 | 5 | 23097955.07 | в том числе 2021 год: 18745732.83; в том числе 2022 год: 2176111.12; в том числе 2023 год: 2176111.12; 2021 год, квартал 2: v; 2022 год, квартал 2: v; 2023 год, квартал 2: v
1.2.4.2. | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  | начальник Управления образования | Управление образования | Реализация народного проекта | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.24.S2020 | 5 | 1367777.79 | в том числе 2021 год: 1367777.79; в том числе 2022 год: 0; в том числе 2023 год: 0; 2021 год, квартал 3: v
1.2.4.3. | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет в школе» |  | начальник Управления образования | Управление образования | Реализация народного проекта | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.24.S2020 | 5 | 0 | в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0; в том числе 2023 год: 0; 2021 год, квартал 3: v
Контрольное событие 14. |  | 100% ОО приняты к новому учебному году |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-01
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-09-01
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-09-01
1.2.5. | Основное мероприятие. Строительство объектов социальной сферы в сельской местности |  |  |  | Увеличение числа образовательных организаций, соответствующих современным требованиям. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.0411; 04.1.7202. | 1 | 0 | в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0; в том числе 2023 год: 0
1.2.5.1. | Строительство обьектов социальной сферы в сельской местности |  | Отдел промышленности, сторительства и ЖКХ администрации муниципального района "Троицко-Печорский" | Отдел промышленности, сторительства и ЖКХ администрации муниципального района "Троицко-Печорский" | Осуществление подвоза необходимых строительных материалов | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0; в том числе 2023 год: 0
Контрольное событие 15. |  | использование финансовых средств в полном объёме, выделенных на проведение ремонтных работ |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-01
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-09-01
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-09-01
1.2.6. | Основное мероприятие. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования. |  |  |  | 100% предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации МР «Троицко – Печорский», реализующие образовательную программу дошкольного образования. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 8093200 | 2140000 | 2976600 | 2976600 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.6.1. | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации МР «Троицко – Печорский», реализующие образовательную программу дошкольного образования. |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации МР «Троицко – Печорский», реализующие образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Порядком | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.26.73020 | 1 | 8093200 | 2140000 | 2976600 | 2976600 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 16. |  |  | Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации МР «Троицко – Печорский», реализующие образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Порядком |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
1.2.7. | Основное мероприятие. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. |  |  |  | 100% предоставление услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 15991760 | 5184080 | 5403840 | 5403840 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.7.1. | Выплата педагогическим работникам льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Предоставление 100% педагогам мер социальной поддержки. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 04.1.27.73190 | 1 | 15991760 | 5184080 | 5403840 | 5403840 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 17. |  | Выплачены педагогическим работникам льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  | 2020-09-01
2020-09-01
2022-09-01
1.2.8. | Основное мероприятие. Мероприятия по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования. |  |  |  | 100% охват обучающихся 1-4 классов питанием | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 17561313.14 | 5744949.5 | 5997575.76 | 5818787.88 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.8.1. | Обеспечение бесплатного питания обучающимся 1-4 классов |  | начальник Управления образования | Управление образования | 100% охват обучающихся 1- 4 классов питанием |  |  | 04.1.28.S2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.8.2. | Организации горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование |  | начальник Управления образования | Управление образования | 100% охват обучающихся 1- 4 классов питанием | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.28.L3040 | 5 | 17561313.14 | 5744949.5 | 5997575.76 | 5818787.88 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 18 |  | 100% обучающихся 1-4 классов охвачены питанием |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 19 |  | Использование финансовых средств, выделенных на реализацию проекта, в полном объёме |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 20 |  | Исполнено постановление "О поддержке одарённых и талантливых детей и молодёжи на территории МР "Троицко - Печорский" |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 21 |  | Уменьшится количество образовательных организаций, которые находятся в аварийном состоянии |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Задача 1.3. Развитие кадровых ресурсов.
1.3.1. | Основное мероприятие. Развитие профессионального мастерства педагогов образовательных организаций |  |  |  | Увеличение педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества педработников. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.3.1.1. | Создание условий для развития профессионального мастерства педагогов |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количества педагогов, представивших опыт работы на различных уровнях и участвующих в профессиональныхконкурсов. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества педработников. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.31.04110 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.3.2. | Основное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении |  |  |  | Увеличение количества выпускников, заключивших договор о целевом обучении. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 12000 | 12000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.3.2.1. | Создание условий для обновления кадрового состава педагогических работников |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количества выпускников, заключивших договор о целевом обучении. Выплата в полном объёме меры социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.32.04120 | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.3.3. | Основное мероприятие. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  |  |  | Повышение качества воспитания в школах. Разработаны и реализуются Программы воспитания в общеобразовательных организациях. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 39577500 | 13192500 | 13192500 | 13192500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.3.3.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% классных руководителей получают денежное вознаграждение за классное руководство | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  | 1 | 39577500 | 13192500 | 13192500 | 13192500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 22 |  |  | Педагоги приняли участие в конкурсах профессионального мастерства, представили опыт работы на различных уровнях, прошли аттестацию на категорию |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 23 |  |  | Управлением образования выплачена мера социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении с гражданами, получающими профессию по педагогическому профилю |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 24 |  |  | Управлением образования выплачено денежное вознаграждение классным рукоовдителям общеобразовательных орагнизаций |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Задача 1.4. Региональный проект "Современная школа".
1.4.1. | Основное мероприятие. Создание условий для формирования у обучающихся современных технологических и гумманитарных навыкоов |  |  |  | Создание материально-технической базы для реализации основных общеобразовательных программ цифрового и естественно - научного профилей в общеобразовательных организациях. (Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"). | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 700000 | 700000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.4.1.1 | Создание условий для формирования у обучающихся современных технологических и гумманитарных навыкоов |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количества обучающихся, охваченных основными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.1.E1.04130 | 1 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 25 |  |  | Созданы Центры образования цифрового и гуманитарного ( или естественно - научного) профилей "Точка роста" |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 26 |  |  | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей в не менее чем в 3 общеобразовательных организациях |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Подпрограмма 2. «Дополнительное образование»
Задача 2.1. Обеспечение доступности дополнительного образования
2.1.1. | Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг организациями дополнительного образования |  |  |  | Увеличение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. |  |  | , 04.2.11.S2700 | 4 | 44812685.52 | 14425733 | 15238326.26 | 15148626.26 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.1.1.1. | Исполнение муниципального задания орагнизацией дополнительного образования |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Исполнение муниципального задания МУДО в полном объёме | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.2.11.04230 |  | 25466806.74 | 7977106.74 | 8789700 | 8700000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.1.1.2. | Составление плана - графика прохождения педагогами курсов повышения квалификации |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Отсутствие педагогов, не прошедших своев-ременное повышение квалификации. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0; в том числе 2023 год: 0; 2021 год, квартал 4: v; 2022 год, квартал 4: v; 2023 год, квартал 4: v
2.1.1.3. | Организация работы, направленной на повышение качества дополнительного образования |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Выполнение запланированных мероприятий, направленных на повышение качества дополнительного образования | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.1.1.4. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | достижение показателя заработной платы | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.2.11.S2700 |  | 15037878.78 | в том числе 2021 год: 5012626.26; в том числе 2022 год: 5012626.26; в том числе 2023 год: 5012626.26; 2021 год, квартал 4: v; 2022 год, квартал 4: v; 2023 год, квартал 4: v
2.1.1.5. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Выполнение запланированных мероприятий, направленных на повышение качества дополнительного образования | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.2.11.S2850 |  | 4308000 | 1436000 | 1436000 | 1436000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 27 |  | 100% педагогических работников дополнительного образования, указанных в плане -графике, прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 28 |  | 100% исполнено муниципальное задание МУДО "ЦВР" |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 29 |  | 100% выполнение мероприятий, направленных на качество дополнительного образования |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 30 |  | 100% целевое освоение средств в рамках софинансирования расходных обязательств |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Задача 2.2. Повышение качества дополнительного образования
2.2.1. | Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях |  |  |  | Соответствие материально-технической базы современным требованиям. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 1338000 | в том числе 2021 год: 1338000; в том числе 2022 год: 0; в том числе 2023 год: 0; 2021 год, квартал 2: v; 2022 год, квартал 2: v; 2023 год, квартал 2: v
2.2.1.1. | Укрепление материально - технической базы ОО |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количества ОО, материально- техническая база которых соответствует современным требованиям | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2021 год: 1337500; в том числе 2022 год: 0; в том числе 2023 год: 0
2.2.1.2. | Обеспечение пожарной безопасности |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количетсва ОО, которые будут приняты к новому учебному году без замечаний ОНД | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2021 год: 500; в том числе 2022 год: 0; в том числе 2023 год: 0; 2021 год, квартал 2: v; 2022 год, квартал 2: v; 2023 год, квартал 2: v
2.2.1.3. | создание условий по обеспечению антитеррористической безопасности |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Отсутвие замечаний надзорных органов в части антитеррористической безопасности | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0; в том числе 2023 год: 0
Контрольное событие 31 |  | ОО принята к новому учебному году без замечаний |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
2.2.2. | Основное мероприятие. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. |  |  |  | 100% педагогическим работникам МУДО предоставлена мера социальной поддержки. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 1040000 | 340000 | 350000 | 350000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.2.2.1. | Выплата педагогическим работникам льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% педагогическим работникам МУДО предоставлена мера социальной поддержки. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.2.22.73190 | 1 | 1040000 | 340000 | 350000 | 350000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 32 |  | Выплачены педагогическим работникам льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Задача 2.3. Федеральный проект "Успех каждого ребенкаа"
2.3.1. | Основное мероприятие. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. |  |  |  | Соответствие материально-технической базы современным требованиям. | 2022-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 10300 | в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 10300; в том числе 2023 год: 0; 2021 год, квартал 2: v; 2022 год, квартал 2: v; 2023 год, квартал 2: v
2.3.1.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Предоставление возможности обучающимся получать дополнительное образование естественнонаучной и технической направленностей. Обновление материально-технической базы. | 2022-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 10300 | в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 10300; в том числе 2023 год: 0
Контрольное событие 33 |  |  | 0,060 тыс. Обучающихся будут охваченны дополнительными общеобразовательными программами естественно-научной и технической направленностей |  |  | 2022-01-01 | 2023-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2023-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2023-12-31
Подпрограмма 3. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»
Задача 3.1.Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков
3.1.1. | Основное мероприятие:Организация трудоустройства обучающихся. |  |  |  | Выполнение показатлей охвата трудоустройтсвом несорвершенолетних граждан. Своевременная выплата заработной платы. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 631000 | в том числе 2021 год: 631000; в том числе 2022 год: 0; в том числе 2023 год: 0; 2021 год, квартал 2: v; 2022 год, квартал 2: v; 2023 год, квартал 2: v
3.1.1.1. | Организация работы по оплате труда обучающихся |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Удельный вес населения в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в каникулярный период от (от установленной квоты) 100% освоение выделенных средств по иным субсидиям. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.3.11.02050 | 5 | 631000 | в том числе 2021 год: 631000; в том числе 2022 год: 0; в том числе 2023 год: 0; 2021 год, квартал 2: v; 2022 год, квартал 2: v; 2023 год, квартал 2: v
Контрольное событие 34 |  |  | 100% выполнены установленные показатели по охвату обучающихся |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 35 |  |  | 100% освоены денежные средства муниципального бюджета |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
3.1.2. | Основное мероприятие. Мероприятие по проведению оздоровительной кампании детей |  |  |  | обеспечение населения правом на получение качественного отдыха и оздоровления детей в летний период | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 2660500.01 | 1100166.67 | 780166.67 | 780166.67 | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
3.1.2.1. | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Удельный вес детей приоритетных категорий охваченных оздоровлением от общего количества детей данной категории. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.3.12.S2040 | 5 | 2340500.01 | в том числе 2021 год: 780166.67; в том числе 2022 год: 780166.67; в том числе 2023 год: 780166.67; 2021 год, квартал 1: v; 2022 год, квартал 1: v; 2023 год, квартал 1: v
3.1.2.2. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей на территорий муниципального района «Троицко-Печорский» |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Выполнение показателей охвата обучающихся отдыхом и оздоровлением в летний период | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.3.12.02040 | 5 | 320000 | в том числе 2021 год: 320000; в том числе 2022 год: 0; в том числе 2023 год: 0; 2021 год, квартал 2: v; 2022 год, квартал 2: v; 2023 год, квартал 2: v
Контрольное событие 36 |  |  | 100% ОО выполнили установленные показатели по организованному отдыху и оздоровлению обучающихся |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 37 |  |  | 100% освоены денежные средства из республиканского бюджета |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 38 |  |  | 100% ОО выполнили установленные показатели по организованному отдыху и оздоровлению обучающихся |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 39 |  |  | 100% освоены денежные средства из различных источников финанисрованеия. |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Задача 4.1. Обеспечение деятельности подведомственныхорганизаций.
4.1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |  |  |  | 100% исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 62325471.05 | 24094019.54 | 19364201.01 | 18867250.5 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
4.1.1.1. | Обеспечение деятельности подведомтсвенных учреждений |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.4.11.04520 | 1 | 59319471.05 | 23092019.54 | 18362201.01 | 17865250.5 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
4.1.1.2. | Мониторинг результатов исполнения программы "Развитие образования" |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% достижение показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | bar: 2021 год, квартал 4; 2022 год, квартал 4; 2023 год, квартал 4
4.1.1.3. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.4.11.S2850 | 1 | 3006000 | 1002000 | 1002000 | 1002000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 40 |  |  | Показатели (индикаторя) Программы и подпрограмм исполнены на 100% |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
Контрольное событие 41 |  |  | 100% исполнено выделенное финансирование на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
4.1.2. | Основное мероприятие. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. |  |  |  | 100% сполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 17050 | 5530 | 5760 | 5760 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
4.1.2.1. | Приобретение необходимой продукции для обработки документации |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.4.12.73190 | 1 | 17050 | 5530 | 5760 | 5760 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 42 |  |  | 100% исполнено выделенное финансирование на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
4.1.3. | Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных |  |  |  | 100% сполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 905707.74 | 905707.74 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
4.1.3.1 | Приобретение мебели, инвентаря для учреждений дошкольного образования |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 04.4.21.05130 | 1 | 905707.74 | 905707.74 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 43 |  |  | 100% исполнено выделенное финансирование на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | Итого по программе | [6 empty] | 1094913712.27 | в том числе 2021 год: 390743029.54; в том числе 2022 год: 353807619.68; в том числе 2023 год: 350363063.05