**Администрация МР «Троицко-Печорский»**

**Годовой доклад**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Троицко-Печорский» за 2022 год**

Во исполнение проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» на территории района были реализованы следующие нормативно-правовые акты:

- Стратегия социально-экономического развития МО МР «Троицко-Печорский» на период до 2035 года (далее - Стратегия МО);

- 8 муниципальных программ (далее – МП);

- иные документы стратегического планирования МО.

Оценка муниципальных программ по итогам 2022 года проводилась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Троицко-Печорский» утвержденного постановлением администрации МР «Троицко-Печорский» от 04.06.2021 г. № 6/598.

Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МР «Троицко-Печорский» за 2022 год сформирован на основе данных 8 годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ, действовавших в 2022 году на территории МР «Троицко-Печорский»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель |
| 1. | «Развитие экономики» | Отдел экономического анализа и развития администрации МР «Троицко-Печорский» |
| 2. | «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» |
| 3. | «Жилищное и коммунальное хозяйство» | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» |
| 4. | «Развитие образования» | Управление образования администрации МР «Троицко-Печорский» |
| 5. | «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения» | Управление культуры администрации МР «Троицко-Печорский» |
| 6. | «Муниципальное управление» | Отдел земельных и имущественных отношений администрации МР «Троицко-Печорский» |
| 7. | «Безопасность жизнедеятельности населения» | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МР «Троицко-Печорский» |
| 8. | «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Троицко-Печорский»» | Администрация МР «Троицко-Печорский» (заместитель руководителя) |

**1. Основные результаты реализации**

**муниципальных программ** **МР Троицко-Печорский» за 2022 год**

***Итоги реализации муниципальной программы «Развитие экономики»***

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Троицко-Печорский». Программа состоит из 3-х подпрограмм.

**Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство (далее - Подпрограмма 1)**

Цель Подпрограммы 1 – Содействие развитию малого и среднего предпринимательства Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Троицко-Печорский», в том числе по реализации задач Национальных проектов в области развития малого и среднего предпринимательства.

Основные результаты, достигнутые в ходе реализации Подпрограммы 1 по итогам 2022 года:

По данным статистики на территории Троицко-Печорского района по состоянию на 01.12.2022 г. зарегистрировано 216 субъектов ИП, 121 ЮЛ. По сравнению с началом 2022 года наблюдается отрицательная тенденция, так на 01.01.2022 года было зарегистрировано 220 субъектов ИП, 128 ЮЛ.

*Основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства:*

− отсутствие у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей достаточных финансовых ресурсов на расширение деятельности, особенно в производственной сфере;

− ограниченность механизмов финансово - кредитной поддержки малых предприятий и индивидуальных предпринимателей;

− частые изменения в системе налогообложения;

−недостаточный уровень квалификации, отсутствие необходимого образования для ведения бизнеса;

- наличие ККТ, маркировка товаров, МРОТ;

- Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»;

- миграционный и естественный отток населения.

На сайте администрации МР «Троицко-Печорский» создан и поддерживается в актуальном состоянии информационный раздел «Малый бизнес» (ссылка: <http://www.trpk.ru/page/podderzhka_subektov_malogo_i_srednego_predprinimatelstva/>), в данном разделе размещается полезная информация и ссылки для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) о видах и формах финансовой, имущественной поддержки субъектов МСП, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о работе Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при администрации района.

В рамках реализация народных проектов в сфере предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» на 2022 год – реализовано 2 проекта:

- Приобретение снегоуборочной техники ИП Бажуков Д.В.;

- Приобретение снегоуборочной техники в с. Усть-Илыч ИП Шостака К.И.;

В 2022 году через автономную некоммерческую организацию Республики Коми «Центр развития предпринимательства» прошли дистанционное обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности» 10 человек.

**Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий»**

**(далее - Подпрограмма 2)**

Цель Подпрограммы 2 - Содействие развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Основные результаты, достигнутые в ходе реализации Подпрограммы 2 по итогам 2022 года:

В рамках муниципальной программы «Развитие экономики» (подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий») администрацией муниципального района «Троицко-Печорский» 16 сентября 2022 года была организована сельскохозяйственная ярмарка «УРОЖАЙ -2022».

В мероприятии приняли участие 18 хозяйствующих субъектов (местные сельхозтоваропроизводители, товаропроизводители других муниципалитетов, местное население).

На ярмарке в ассортименте были представлены сельскохозяйственная, мясная и молочная продукция, выпечка, свежий мед, свежие шашлыки и многое другое.

Для поощрения участников сельскохозяйственной ярмарки была выделена сумма в 20,0 тыс. руб.

В рамках реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» на 2022 год – реализовано 2 проекта:

- Приобретение оборудования для производства хлебобулочных изделий в пгт. Троицко-Печорск ИП Петухова С.А;

-Приобретение оборудования для производства хлебобулочных изделий в пст. Комсомольск-на-Печоре ИП Сидоренкова И.И.

В течение 2022 года по Соглашениям о сотрудничестве в сфере развития сельского хозяйства, заключенных с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, производством сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории района занимались 5 крестьянских (фермерских) хозяйств и 1 потребительское общество.

За отчетный период субъектами АПК произведено:

- молока — 157,0 тонны, что составляет 95,4 % от показателей производства молока за аналогичный период прошлого года,

- мяса – 6,8 тонны. Производство мяса составляет 40,5% от показателей прошлого года.

В 2022 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района было заготовлено 215,0 тонн сена, что в 2,1 раза больше, чем в 2021 году.

За 2022 год от личных подсобных хозяйств граждан закуплено 20,0 тонн картофеля.

Государственная поддержка, оказанная субъектам малого предпринимательства Троицко - Печорского района за 2022 год всего составила 4444,0 тыс. рублей, в том числе:

- в виде субсидии на возмещение части затрат на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы в размере 1 724,0 тыс. рублей;

- в виде субсидий на создание и обустройство приюта для животных в размере 2 600,0 тыс. рублей;

- в виде субсидии на возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств граждан - 120,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Поддержка некоммерческих общественных организаций (далее - Подпрограмма 3)**

Цель Подпрограммы 3 - Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций.

Получателем финансовой поддержки в отчетном году в рамках конкурсного отбора стала Троицко-Печорская районная организация ветеранов и ТОС «Боровик».

Субсидия на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций предоставлена:

Местной общественной организации Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и Правоохранительных органов Троицко-Печорского района в размере 245 512,98 рублей за счет республиканского бюджета Республики Коми – 35 512,98 рублей, бюджет муниципального района «Троицко-Печорский» - 210 000,00 рублей на реализацию социально значимого проекта «Все начинается с первички».

Местной общественной организации территориальное общественное самоуправление пст. Мылва, пст. Белый Бор, пст. Шерляга «Боровик» в размере 105 219,85 рублей в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» в размере 90 000,58 рублей, за счет средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в размере 15 219,85 рублей на реализацию социально значимого проекта «Бабушка\_ onlain.ru».

В ходе подготовки к участию в конкурсе на получение финансовой поддержки среди социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе по сбору необходимых документов, подготовки к заключению Соглашений оказывалась информационно-консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям. В отчетном году информационная и консультационная поддержка оказана двум социально ориентированным некоммерческим организациям.

Сформирован и размещен на официальном сайте администрации муниципального района «Троицко-Печорский» реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей муниципальной поддержки.

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2022 году Достигнуты плановые значения 12 целевых индикаторов из 14 (приведено в пункте 2 доклада).

***Итоги реализации муниципальной программы «Муниципальное управление»***

Цель Программы - Повышение эффективности муниципального управления

Программа состоит из 4 подпрограмм.

**Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального района «Троицко-Печорский»» (далее - Подпрограмма 1)**

Цель Подпрограммы - Сбалансированная и устойчивая бюджетная система.

Бюджет района в программном формате исполнен на 50,6 % от общего объема расходов.

За 2022 год бюджет муниципального района «Троицко-Печорский» исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 170,6 млн. руб., что соответствует требованиям бюджетного законодательства.

Просроченная кредиторская задолженность получателей средств бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует. Муниципальный долг муниципального района «Троицко-Печорский» по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует.

Муниципальному району бюджетные кредиты не предоставлялись. Кредиторской задолженности по бюджетным кредитам нет.

Бюджетная отчетность за 2022 год сформирована и представлена в Министерство финансов Республики Коми в установленные сроки.

**Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Троицко-Печорский»» (далее - Подпрограмма 2)**

Целью Подпрограммы - Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального района «Троицко-Печорский»

В процессе реализации Подпрограммы, за 2022 отчетный год достигнуты следующие основные результаты:

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в соответствие с муниципальной адресной Программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2019 - 2025 годы», приобретены в муниципальную собственность на вторичном рынке жилья 9 жилых помещений – благоустроенных квартир в многоквартирных жилых домах на территории пгт. Троицко-Печорск. Переселены граждане из двух аварийных домов, расположенных в пст. Нижняя Омра.

Сняты с кадастрового учета многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и непригодными для проживания, расселенные по программе Переселения граждан из аварийного жилищного фонда:

- пст. Митрофан-Дикост, ул. Школьная, д.5;

-пст. Мирный, ул. Сосновая, д.1;

-пст. Мирный, ул. Печорская, д.3.

По состоянию на 31.12.2022 года в реестре муниципального жилищного фонда МР «Троицко-Печорский» состоят – 2933 жилых помещений.

За 2022 год заключено 82 договора найма. Из них: 4 договоров маневренного фонда,8 договоров коммерческого найма, 6 договоров найма служебного жилого помещения, 6 договоров найма специализированного жилищного фонда (дети-сироты) и 58 договора социального найма. Кроме того составлены и заключены 77 дополнительных соглашений к договорам социального найма.

За 2022 год приватизировано 36 квартиры. Общая площадь приватизированного жилья 1722,6 кв.м., расприватизированы 3 квартиры общей площадью 135,1 кв.м.

По состоянию на 31.12.2022 года действуют 18 договоров аренды муниципального имущества, в том числе недвижимого муниципального имущества- 11, движимого -7.

Поступило в бюджет района арендных платежей за пользование муниципальным имуществом - 4 581 283,65 руб.

В течение 2022 года направлено 3 претензии должникам на сумму 84 837,26 руб., в том числе аренда – 75 634,13 руб., пени -9 203,13 руб., оплачено 46 107,38 руб., в т.ч. аренда – 43 530,00 руб., пени – 2 577,38 руб.

Подано в Арбитражный суд одно исковое заявление в отношении МУП «Стандарт» по двум договорам аренды муниципального имущества. Удовлетворена к взысканию задолженность по арендной плате в сумме 32 104,13 руб. и пеня в сумме 6 625,75 руб.

За 2022 год подготовлены и заключены:

- 17 договоров безвозмездного пользования движимым муниципальным имуществом с администрациями городского и сельскими поселениями района; передано в безвозмездное пользование имущество: мобильные комплекты светосигнального оборудования для вертолетных площадок, рупоры мегафоны с аккумулятором и мегафон с плеером;

- 10 постановлений на согласование списания движимого муниципального имущества в количестве 82 единицы, закрепленного за муниципальными учреждениями.

Продолжена работа по регистрации права муниципальной собственности муниципального района «Троицко-Печорский» на объекты недвижимого имущества – жилые помещения, состоящие в реестре муниципальной собственности. Количество зарегистрированных в муниципальную собственность квартир - 67.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду предпринимателям три объекта недвижимого муниципального имущества – здание по ул. Захарова, д.26 в пгт. Троицко-Печорск, помещение для торговой деятельности по ул. Октябрьской, д.6а в пгт. Троицко-Печорск (перезаключен на новый срок), здание ангара в пст. Знаменка (также перезаключен на новый срок).

В рамках национального проекта «Образование» на безвозмездной основе принято в собственность муниципального района государственное имущество Республики Коми:

для СОШ пст. Якша и СОШ Приуральский – ноутбуки в количестве 42 шт. на сумму 3 417 960,00 руб.

С целью проведения мероприятий по сокращению объектов незавершенных строительством на территории Троицко-Печорского района на основании полученных экспертных заключений о непригодности для дальнейшей эксплуатации в отношении 3-х объектов незавершенных строительством в пст. Митрофан-Дикост проведены работы по разборке и списанию с реестра муниципальной собственности вышеуказанных объектов.

Произведен ремонт автоцистерны ГАЗ-4616, переданной в аренду АО «КТК».

С целью выполнения полномочий района по обеспечению граждан межмуниципальными пассажирскими перевозками заключены договоры на ремонт автобуса ПАЗ 32053 и автобуса ГАЗ-32212, находящихся в муниципальной казне района.

По поручению руководства Республики Коми для муниципального района «Троицко-Печорский» приобретена комбинированная дорожная машина (КДМ 253001). Машина прошла государственную регистрации в Госавтоинспекции ОМВД России по Троицко-Печорскому району. После оформления документов по передаче автомашины в муниципальную собственность планируется передать ее в МБУ «Ресурс» для содержания автодорог, промывки и опрессовки жилищного фонда района.

За счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на организацию и оборудование муниципальных посадочных площадок, используемых для приема вертолетов, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа в труднодоступные населенные пункты, приобретены два вагона-дома на шасси контейнерного типа с несъемной (собственной) ходовой частью, оборудованных под мобильное здание для ожидания пассажирских рейсов и местом для продажи билетов на общую сумму 3 800 000,00 руб., а также приобретены три мобильные комплекта светосигнального оборудования для посадочных площадок на сумму 926 396,00 руб.

Проведены мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории муниципального района «Троицко-Печорский». В рамках соглашений о взаимодействии направлялись запросы в ГБУ РК «РУТИКО» о предоставлении сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости (квартир). На основании полученных ответов выявлено 286 ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении которых выявлены правообладатели. Количество принятых решений о выявлении правообладателей -6, количество ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении которых в ЕГРН внесены сведения о правообладателях -5. Специалистами отдела проводилась работа с гражданами о необходимости регистрации прав на объекты недвижимости путем подачи заявлений через МФЦ (устные консультации, письма-уведомления). В результате проделанной работы самостоятельно подали заявления на регистрацию ранее возникших прав 109 граждан Троицко-Печорского района.

Для организации пассажирских перевозок в труднодоступные населенные пункты Троицко-Печорского района выполнены кадастровые работы и поставлены на кадастровый учет земельные участки для использования в качестве посадочной площадки для приема вертолетов в с.Усть-Илыч, пст. Русаново, д. Еремеево.

В течение 2022 года заключены 3 договора аренды земельных участков с физическими лицами на общую площадь 5 458,0 кв. м.

Передано в собственность физическим лицам 2 земельных участка на территории сельских населенных пунктов района на общую площадь 2215,0 кв.м. Поступило в бюджет от продажи земельных участков 29 012,35 руб.

Принято 6 решений об использовании земель без предоставления земель и установления сервитутов на общую площадь 12 298,0 кв.м. под площадку для размещения строительной техники и строительных грузов в пст. Комсомольск-на-Печоре, а также для размещения сооружений связи в пст. Приуральский, с.Усть-Илыч, пст. Комсомольск-на-Печоре, пст. Мылва, пст. Якша.

Предоставлен в постоянное бессрочное пользование земельный участок ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» для размещения модульного ФАПа в пст. Мылва.

Специалистом отдела подана заявка в Росреестр на постановку на кадастровый учет и регистрацию права собственности физического лица на индивидуальный жилой дом в пст. Приуральский.

Поставлены на кадастровый учет 19 населенных пунктов Троицко-Печорского района и 85 территориальных зон в населенных пунктах - пст. Мылва, пст. Нижняя Омра, пст. Якша, пст. Знаменка.

По состоянию на 31.12.2022 года действуют 302 договора аренды земельных участков, в том числе с юридическими лицами-54 на общую площадь земельных участков 160138,97 кв.м., с физическими лицами – 248 на общую площадь земельных участков 530719,0 кв.м.

Поступило в бюджет от аренды земельных участков – 161 646,72 руб.

В 2022 году предъявлено 17 претензий должникам на сумму 38822,16 руб., в том числе аренда – 35405,92 руб. пеня – 3416,24 руб., оплачено после получения претензий на 19973,27 руб., том числе аренда -19119,85 руб. пеня – 853,42 руб.

**Подпрограмма «Электронный муниципалитет» (далее - Подпрограмма 3)**

Цель подпрограммы - Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации муниципального района «Троицко-Печорский».

За счет средств Подпрограммы оплачена аренда каналов спутниковой связи для обеспечения функционирования сотовой связи в труднодоступных и малонаселенных сельских населенных пунктах Троицко-Печорского района.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2022 года:

- Проведена работа по созданию нового официального сайта администрации МР «Троицко-Печорский на платформе «госвеб». В данный момент проводятся работы по заполнению сайта с заведующими отделами и специалистами администрации.

• Обеспечение безопасности информационных ресурсов

Основная задача заключается в том, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации, защитить данные сотрудника администрации от вредоносных элементов. Сектором установлены фильтры безопасности на локальную сеть администрации.

• Развитие электронного документооборота администрации МР "Троицко-Печорский" (СЭД Тезис)

Совместно со специалистами Администрации Главы Республики Коми была проведена учеба сотрудников администрации для работы в этой системе.

• Развитие платформы обратной связи (ПОС)

Администрацией МР «Троицко-Печорский» за 2022 год был дан ответ на 25 сообщений от граждан района из 25 поступивших через платформу обратной связи.

• Развитие системы «Платформа государственных сервисов»

Администрацией МР «Троицко-Печорский» за 2022 год было принято в работу 9 заявлений через платформу государственных сервисов.

Внедрение новых программных комплексов:

• Внедрение государственной информационной системы «Портал НПА»

ГИС «Портал НПА» – государственная информационная система, предназначенная для общественного обсуждения нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов.

• Внедрение государственной информационной системы «ГИС РК ОГД»

ГИС РК ОГД – государственная информационная система Республики Коми, предназначенная для автоматизации процессов осуществления полномочий в сфере градостроительной деятельности органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих полномочия в сфере градостроительной деятельности на территории Республики Коми, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

• Внедрение государственной информационной системы ГИС РК «РНИС»

ГИС РК «РНИС» – государственная информационная система, предназначенная для информационно-навигационного обеспечения мониторинга автомобильных маршрутов, проходящих по Республике Коми c использованием технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

• Внедрение программного обеспечения «Автоматизация органа криптографической защиты» (АОКЗ).

**Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Троицко-Печорский» (далее - Подпрограмма 4)**

Цель подпрограммы 4 - Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления муниципального района «Троицко – Печорский».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 4 по итогам 2022 года.

В 2022 году внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проведен за 2022 год 100% (включая поселения) 116 сведений.

В 2022 году проведено 11 заседаний комиссии по соблюдению требования к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального района «Троицко – Печорский» и урегулированию конфликта интересов.

В 2022 году проведено 10 заседаний комиссий по противодействию коррупции в администрации муниципального района «Троицко-Печорский» рассмотрено 20 вопросов. Актуализируется раздел «Противодействие коррупции» на сайте администрации муниципального района «Троицко – Печорский», наполняемость которого осуществляется в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 07.10.2013г. №530н. Кроме того, на сайте муниципального района «Троицко – Печорский» имеется раздел «Интернет – приемная», через который граждане, могут сообщить о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их возникновению. За отчетный период на «телефон доверия» администрации района информации о фактах коррупции не поступало.

В 2022 году повысили свою квалификацию глава района, 2 муниципальных служащих, 5 – не муниципала, за счет средств регионального бюджета.

Участвовали в работе семинаров регионального уровня 15 сотрудников администрации.

Из 35 муниципальных служащих – у всех высшее образование, у 32 – стаж муниципальной службы более 5 лет. В 2022 году на работу в администрацию принято 17 сотрудников, уволено – 15 сотрудников.

Аттестация муниципальных служащих проводится в соответствии с законодательством: раз в три года, в 2023 году будем проводить очередную аттестацию. Экзамен на присвоение классного чина проведен в июне 2022 года, испытание прошли 16 муниципальных служащих.

Повышение квалификации муниципальными служащими проходило по следующим программам: «Организация системы антитеррористической безопасности в школе», «Управление образовательной организацией» «Менеджмент в общем образовании», «Актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупция на государственной и муниципальной службе» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе.

Не муниципальный служащий: «Обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных в работе органов государственной и муниципальной власти», «Подготовка должностных лиц и специалистов организаций по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», «Повышение квалификации руководителей и специалистов органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «Обучение для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации, ответственным за обеспечение пожарной безопасности».

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2022 году Достигнуты плановые значения 17 целевых индикаторов из 20 (приведено в пункте 2 доклада).

***Итоги реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»***

Цель программы - Создание надежной дорожной инфраструктуры и обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах.

Программа состоит из 3-х подпрограмм.

**Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения на территории МР «Троицко-Печорский»**

Цель подпрограммы - Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения

На территории района оказываются услуги по регулярной перевозке пассажиров и багажа по 5 социально-значимым маршрутам по регулируемому тарифу, которые осуществляются перевозчиком ООО «Искра»

В 2022 году по просьбе жителей в пст. Русаново организован коммерческий рейс до пст. Русаново и обратно 1 раз в неделю.

На оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулируемым маршрутам направлено 5,3 млн. руб., на 2023 год планируется направить 5,7 млн. рублей.

Проведена работа по индексации единых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории МР «Троицко-Печорский». Руководствуясь методом экономически обоснованных расходов (затрат) предоставлена необходимая информация в Комитет РК по тарифам, для расчёта единого предельного уровня тарифа.

Осуществляется работа с обращениями граждан (перевозки автомобильным транспортом; расписание движения автобусов), на летний период были добавлены дополнительные рейсы на Усть-Илыч и Якшу.

В рамках заключенного соглашения с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми на получение и использование субсидии обеспечен ввод данных (остановочные пункты, маршруты, расписания по выходам) в «Региональную навигационную информационную систему (РНИС).

В целях обеспечения функционирования маршрутов во внутримуниципальном сообщении в труднодоступные населенные пункты муниципального района «Троицко-Печорский» вертолетные авиарейсы по маршруту Ухта-Троицко-Печорск–Приуральский и обратно с апреля 2022 г, по итогам выполнено 63 рейса, в связи с востребованностью пассажиропотоком, по заявке администрации района Министерством промышленности республики согласовано осуществление рейсов в течение всего года, а не только в период отрезаемости, рейсы осуществлялись в срок до 05 декабря 2022 года, до момента открытия зимней автомобильной дороги.

В настоящее время проведена работа по обустройству земельного участка по адресу с. Усть-Илыч для использования в качестве посадочной площадки.

На 2023 год подана заявка о включении в реестр маршрутов пассажирских перевозок воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении маршрут «Ухта - Троицко-Печорск – Усть-Илыч - Приуральский» и «Приуральский – Усть-Илыч - Троицко-Печорск - Ухта».

Заключен прямой договор на выполнение кадастровых работ с целью постановки на государственный кадастровый учет земельного участка п. Русаново, д. Еремеево.

Организованы грузопассажирские перевозки речным транспортом внутримуниципальном сообщении на 2-х паромных переправах в районе с. Усть-Илыч и Русаново сумма на возмещение выпадающих доходов за июнь-сентябрь составила 14,8 млн. руб. (в т.ч. субсидия из республиканского бюджета Республики Коми 7,4 млн. руб.).

**Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»**

Цель подпрограммы - Содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Троицко-Печорский» составляет – 495,372км.

Протяженность большей частью из которых – это зимние автомобильные дороги - 316,258 км и 10 ледовых переправ протяженностью 2,342 км, автомобильные дороги общего пользования местного значения - 156,772 км, из них 9,94 км с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием.

В рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» в 2022 году на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений предусмотрено 54 958,567 тыс. руб., из них профинансировано в 2022 году 47 234,118 тыс.руб., остаток –7 724,449 тыс. рублей.

Стоимость работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году составило **42 200,763** тыс. руб., в том числе:

- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 22 530,737 тыс. руб.

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 600,978 тыс. руб.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, переданных от сельских поселений 4 540,017 тыс. руб.

**-** Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 5 329,425 тыс. руб. Два муниципальных контракта со сроком исполнения 2023 году на сумму 7 127, 766

- Реализация народных проектов с сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» - 1 071,840 тыс. руб.

**Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»**

Цель подпрограммы - Повышение безопасности дорожного движения.

При администрации муниципального района «Троицко-Печорский» создана комиссия по безопасности дорожного движения». Ежегодно разрабатывается план работы комиссии. Заседание комиссии проходит ежеквартально. В работе комиссии принимают участие ведомства и организации муниципального района «Троицко-Печорский».

За 2022 год проведены работы по Троицко-Печорскому району проведены ремонтные работы на дорогах и зимниках на сумму 7,1 млн. руб. (ремонт дорог общего пользования, мостовых переходов, зимних автомобильных дорог, очистка подмостовых зон, разрубка обочин).

Предоставлена субсидия на приведение в нормативное состояние автомобльных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов дорога общего пользования местного значения по пст. Нижняя Омра 1,463 км.

В рамках реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка а/д пользование местного значение по пст. Нижняя Омра 200 метров» на общую сумму 1 263 590 рублей.

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2022 году Достигнуты плановые значения целевых индикаторов из 12 (приведено в пункте 2 доклада).

***Итоги реализации муниципальной программы «Жилищное и коммунальное хозяйство»***

Цель программы: Создание условий для удовлетворения потребностей населения Троицко-Печорского района в доступном и комфортном жилье, и в качественных жилищно-коммунальных услугах.

Программа включает в себя 4 подпрограммы.

**Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства»**

Цель подпрограммы: Повышение качества условий проживания граждан Троицко-Печорского района.

Общая сумма выделенных средств на проведение капитального ремонта жилфонда и муниципального имущества на 2022 год составила порядка 6 617,73029 млн. руб.

В 2022 году выполнен капитальный ремонт в жилых помещениях по Троицко-Печорску ул. Савина, д.23 а, кв.5, ул.Печорская д.13 кв2, ул. Космонавтов д.5 кв.8, ул. Северная д.2, кв.5, ,по пст. Комсомольску-на-Печоре, ул. Лесхозовская д.2 кв.6; д.2 кв.9; д.6 кв.12; д.11кв.4: ул. Краснодарская д.21 кв. 8и 9, ул. Пионерская д.8 кв.8, д.14, кв.2:

Произведён капитальный ремонт крыш в многоквартирных домах находящийся в муниципальной собственности, которые не вошли в региональную программу капитального ремонта, расположенных по адресу: пст. Знаменка, ул. Сплавная д.1, Школьная д.1, пст.Белый-Бор ул. Стрельникова д.11, д.21: пст.Митрофан-Дикост, ул. Центральная д. 36, ул. Беговая д.6 кв.1: пст.Русаново, ул. Почтовая д.13, ул. Центральная д.17: пст.Якша, ул.Школьная д.29: пст.Комсомольск-на-Печоре, ул. Комсомольская д. 10, с.Усть-Илыч, ул. Сосновая д.138, пст.Палью ул. Лесная д.2 ,пгт.Троицко-Печорск, ул.60 лет Октября д.2кв.4,пст.Приуральский пер. Мельникова д.2 кв.1

Произведены работы по разборке многоквартирных домов, расположенных по адресу: пгт.Троицко-Печорск, ул. Ленина д.15, пст.Мишкин-Ёль ул. Центральная д.25; пст Мирный ул. Центральная д.2: д.3, ул. Сосновая д.1: ул. Набережная д.3, пст. Якша, ул.Школьная д.31 на сумму 3 420 440 тыс.руб.

За счет средств «регионального фонда» выполнены работы теплоснабжения и водоотведение на сумму 2 982,30156 тыс.руб по МКД кв. Южный д.5, пгт.Троицко-Печорск, а так же произведен капитальный ремонт МКД по ул. Космонавтов д.7 пгт.Троицко-Печорск на сумму 14 300,04597 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства»**

Цель подпрограммы: Повышение доступности коммунальных услуг.

Заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание, ремонт и аварийное обслуживание наружных сетей газоснабжения, являющихся муниципальной собственностью, а именно газопровода «Северный Джебол» -Комсомольск-на-Печоре на сумму 503 265,64 руб. Заключен договора обязательного страхования гражданской ответственности собственника опасного производственного объекта – 16 500 руб.

В 2022 году на исполнение решения суда было предусмотрено 1 143 887,76 руб., денежные средства освоены в полном объеме:

1. 18.01.2022г. администрацией муниципального района «Троицко-Печорский» заключен муниципальный контракт № 0307300005321000157 «Расчистка полосы отвода вдоль газопровода высокого давления «Северный Джебол - Комсомольск-на- Печоре». Срок выполнения работ 31.07.2022г. В связи с тем, что работы подрядчиком не выполнены, муниципальный контракт расторгнут.

14.09.2022г. № 1 заключен договор на выполнение работ по расчистке полосы отвода вдоль газопровода высокого давления «Северный Джебол - Комсомольск-на-Печоре», стоимость работ составляет 383 119,00 рублей. Работы выполнены в полном объеме.

2. В целях исполнения вступившего в законную силу решения суда, Решением Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 4 марта 2022 г. № 17/101 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 17.12.2021 г. № 14/81 «О бюджете муниципального района «Троицко-Печорский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» средства утверждены в сумме 682 450,00 руб.

16.05.2022г. администрацией муниципального района «Троицко-Печорский» заключен муниципальный контракт № 0307300005322000043 «Ремонт защитных сетчатых ограждений в местах пересечения наружного газопровода высокого давления «Северный-Джебол-Комсомольск-на-Печоре» с высоковольтными линиями электропередач». Работы выполнены в полном объеме.

17.10.2022 № 51 заключен договор на дополнительные работы по ремонту защитных сетчатых ограждений в местах пересечения наружного газопровода высокого давления «Северный-Джебол-Комсомольск-на-Печоре» с высоковольтными линиями электропередач, стоимость работ составляет 32 070,00 рублей.

3. 21.12.2022 с Филиалом АО «Газпром газораспределение Филиала АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Ухте заключен договор подряда №УМРГ -62/13-ВоКГС на установку предупредительных и габаритных знаков на надземном газопроводе высокого давления «Северный Джебол-Комсомольск на Печоре», стоимость работ составляет 46 248,76 рублей.

Стоимость работ по привидению надземного газопровода высокого давления «Северный Джебол-Комсомольск-на-Печоре» в нормативное состояние составляет 36 426 474,00 руб.

Средства на устранение нарушений, повреждений и дефектов при эксплуатации газопровода «Северный Джебол – Комсомольск-на-Печоре» в бюджете муниципального района предусматриваются по мере возможности в соответствии с установленными сроками решения суда.

Возобновлён пуск газа в восемь муниципальных жилых помещений, (переселение граждан из сгоревшего дома), а именно:

1. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д.8, кв. 8

2. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д.14, кв. 2

3. Комсомольск-на-Печоре, ул. Лесхозовская, д.2, кв. 6

4. Комсомольск-на-Печоре, ул. Лесхозовская, д.2, кв. 9

5. Комсомольск-на-Печоре, ул. Лесхозовская, д.6, кв. 12

6. Комсомольск-на-Печоре, ул. Лесхозовская, д.11, кв. 4

7. Комсомольск-на-Печоре, ул. Краснодарская, д.21, кв. 8

Проведение гидравлических испытаний и промывки внутридомовой системы отопления многоквартирных домов, там, где отсутствует управление многоквартирным домом, и аварийно-ремонтных работ многоквартирных жилых домов без обслуживания, выполнялось силами МБУ «Ресурс», с последующим выставлением счетов за текущее содержание общедомового имущества в многоквартирном доме собственникам и нанимателям. Кроме того, вышеуказанные работы проводились самостоятельно по договорам обслуживания обслуживающими организациями ООО «Эконом, ООО «Прораб – СП», ИП «Шулепов и Уют в Доме», ООО «Эталон».

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства (жилищный фонд, социально – значимые объекты, 14 источников тепловой энергии (котельные) к отопительному периоду 2022-2023 гг. проведено 1 коллегия, 6 заседаний штаба и 9 заседаний комиссий по оценке готовности объектов ЖКХ к отопительному периоду, выданы акты и паспорта готовности на все объекты района. 15 ноября 2022 года, Муниципальный район «Троицко – Печорский» и городское поселение «Троицко – Печорск» получили 2 паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

В рамках проводимых мероприятий разработаны и утверждены:

- Схемы водоснабжения и водоотведения по сельским поселениям (Комсомольск- на – Печоре, Якша, Мылва) – 3 ;

- Схемы теплоснабжения по сельским поселениям ( Комсомольск – на – Печоре, Митрофан-Дикост, Мылва, Н- Омра, Покча, Усть – Илыч, Якша, Приуральский) – 8 ;

Администрацией МР «Троицко – Печорский» утверждено Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Без долгов по оплате за жилищно-коммунальные услуги на 2022-2025 годы» от 31 марта 2022 года № 3/210»

Просроченная кредиторская задолженность за оказанные коммунальные услуги по бюджетным учреждениям МО МР «Троицко – Печорский», органам местного самоуправления муниципального района и поселений отсутствует.

1. Ведется ежеквартальная работа по мониторингу и направлению претензионных писем в адрес населения имеющие категорию «Дети-сироты». В 4 квартале 2022 года направлено 53 претензионных писем.

2. Ежемесячный отчет в системе СВОД – СМАРТ по задолженности всех групп потребителей (Федеральный, Республиканский, Местный бюджет) за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (ресурсы) перед поставщиками таких услуг (ресурсов), с последующим рассмотрению вопросов причин образовавшейся задолженности и сроков погашения.

На территории района – 28 водозаборных скважин, из них 14 - Соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01., 10 из 28 – на резерве.

Водоотведение: - 7 объектов КНС,не соответствие сброса сточных вод с утвержденным ПДК.

Федеральным агентством по недропользованию (Роснедрами) выдана лицензия СЫК 011137 ВР на пользование недрами квартал Южный пгт. Троицко – Печорск для геологического изу4чения участка недр в целях поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, их разведки и добычи.

- В 2022 году, велся контроль за результатов исследований качества воды источников водоснабжения Троицко-Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» за 2022 г на соответствие требованиям CанПин.

В 2022 году, администрацией муниципального района «Троицко – Печорский» утвержден и согласован проект корректировки инвестиционной программы Троицко – Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» в сфере водоотведения на 2023-2027 годы, с отражением данных мероприятий в схемы водоснабжения и водоотведения по Троицко – Печорскому району, по следующим объектам:

1.Строительство канализационной очистной станции со сливной станцией пгт. Троицко – Печорск, кв. Южный производительностью 1000 куб.м/сутки (в т.ч. установка КНС, установка ДЭС, установка ограждений). Планируемый период реализации мероприятий - 2025-2027 годы;

2.Строительство канализационной очистной станции со сливной станцией пгт. Троицко – Печорск, ул. Мира производительностью 300 куб.м/сутки (в т.ч. установка КНС, установка ДЭС, установка ограждений). Планируемый период реализации мероприятий - 2024-2026 годы;

3.Строительство канализационной очистной станции со сливной станцией пгт. Троицко – Печорск, ул. Октябрьская производительностью 60 куб.м/сутки (в т.ч. установка КНС, установка ДЭС, установка ограждений). Планируемый период реализации мероприятий - 2023-2025 годы;

Также, в целях внесения (включения ) в инвестиционную программу на федеральном уровне в «План модернизации коммунальной инфраструктуры МО МР "Троицко - Печорский" на период 2023 - 2030 годы». Мероприятие (капитальный ремонт / реконструкция / новое строительство) – Новое строительство, занесены следующие объекты:

- Строительство КОС квартала Южный пгт. Троицко-Печорск со сливной станцией в том числе Установка КНС, установка ДЭС, установка ограждений;

- Строительство КОС ул. Мира пгт. Троицко-Печорск с КНС для подачи сточных вод на очистные сооружения в том числе Установка КНС, установка ДЭС, установка ограждений;

- Строительство Биологические очистные сооружения ул. Октябрьская пгт. Троицко-Печорск с КНС для подачи сточных вод на очистные сооружения в том числе Установка КНС, установка ДЭС, установка ограждений;

- Строительство КНС-1 квартал Южный пгт. Троицко-Печорск

- Реконструкция Водопровод пст. Якша

- Установка водозаборной колонок в пгт. Троицко - Печорск, пст. Комсомольск - на - Печоре, пст. Русанво, пст. Якша.

- Демонтаж Водонапорной башни на территории скважины № 1723-Э

- Капитальный ремонт водопроводной сети п. Троицко-Печорск, ул. Советская 28 ВК-до ул.Советская 5а, водопроводная колонка №7

- Капитальный ремонт водопроводной сети пгт. Троицко-Печорск, п. Мылва

- Капитальный ремонт тепловой сети котельной №6,п. Троиц кв.Южный от ТК13 до ТК 14 от ТК15 дома №8 ул. Строительная

- Капитальный ремонт тепловой сети котельной № 6, кв. Южный от ТК 9 до ул. Строительная, ул. Северная

- Капитальный ремонт тепловой сети котельной №2, ул. Мира, ул. Ленина

- Капитальный ремонт тепловой сети котельной № 6, кв. Южный, ул.60 лет Октября.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**

Цель подпрограммы: Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В течение 2022 года проведено 18 заседаний жилищной комиссии, на которых рассмотрены 91 вопрос по распределению муниципальных жилых помещений, согласованию прописки граждан, снятию с учета отдельных категорий граждан и другие вопросы.

На учете граждан в качестве имеющих право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий состоят 44 семьи (выплат не было).

В рамках реализации переданных полномочий приобретены в муниципальную собственность и предоставлены 6 жилых помещений гражданам категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений. Израсходовано за счет средств республиканского и федерального бюджетов 5 814 883,21 руб.

По состоянию на 01.01.2023 г. в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, состоят 43 человека (за 2022 год было включено в список 6 граждан категории дети-сироты). Ежегодно проводится инвентаризация списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда на предмет подтверждения оснований для включения в Список. Проведено обследование и составлены Акты на 9 жилых помещений специализированного жилого фонда, предоставленных в 2017 году гражданам категории дети-сироты. Их них 7 жилых помещений выведены из специализированного жилого фонда и заключены договора социального найма, на 2 жилых помещения заключены договора найма специализированного жилого фонда на новый пятилетний срок.

Выдано 26 государственных жилищных сертификата для приобретения жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Сумма предоставляемых субсидий составила 69 527 тыс. рублей.

На 01.01.2023 года на учете в качестве имеющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей состоят 503 семьи. (за 2022 год поставлены на учет 12 семей). В соответствии с директивой Минстроя России от 13 января 2022г. № 4-ИФ/16 и для внесения сведений о гражданах, состоящих на учете в качестве имеющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в Единый реестр (ЕГИСО) была проведена большая работа по инвентаризации списков граждан, состоящих на учете по переселению по состоянию на 1 января 2022г. (570 человек).

Выдано 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодой семье, проживающей в пст. Нижняя Омра. Сумма социальной выплаты составила 667 800,00 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 109 407,17 руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 235 014,96 руб., за счет средств местного бюджета – 323 377,87 руб. По состоянию на 01.01.2023 г. в списке молодых семей - участников государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» состоят 4 семьи.

**Подпрограмма 4 «Создание условий для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности»**

Цель подпрограммы: Повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Троицко-Печорский».

Задачи подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального района «Троицко-Печорский».

Мероприятия программы:

Оборудование муниципального жилищного фонда приборами учета;

Организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством.

Основные результаты, достигнутые в ходе реализации подпрограммы 4:

В 2022 году, было предусмотрено бюджетных средств - 260 000,00руб., освоено – 161 728,70 руб. Не освоено - 98 271,30 рублей, в связи с отсутствием заявлений (заявок) от нанимателей муниципальных жилых помещений, арендодателей нежилых помещений. В 27 муниципальных жилых помещениях оснащено 35 приборов учета холодной и горячей воды.

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2022 году Достигнуты плановые значения 10 целевых индикаторов из 17 (приведено в пункте 2 доклада).

Итоги реализации муниципальной программы «Безопасность  
жизнедеятельности населения»

Цель программы: Повышение уровня защищенности населения и территории от возможных угроз на территории муниципального района «Троицко-Печорский».

Программа включает в себя 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды на территории МР «Троицко-Печорский»

Цель подпрограммы: Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Администрацией выбрана площадка для временного накопления твердых коммунальных отходов на земельном участке (кадастровый номер 11:11:0101001:969), площадью 0,33га, расположенном на 7 км по правую сторону автодороги Подъезд к   
с. Покча от автомобильной дороги «Ухта-Троицко-Печорск». В отношении земельного участка проведены кадастровые работы, земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет.

На сегодняшний день выполнен полный комплекс проектно-изыскательских работ и 29.09.2021г. получено положительное заключение Автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми». Стоимость строительства согласно сводно-сметному расчету в текущем уровне цен на 1 кв. 2021г. составляет 46 988,15 тыс. руб.

Также разработаны рабочая документация на строительство объекта, проект санитарно-защитной зоны объекта, 14.10.2021г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.РЦ.09.000.Т.000456.10.21.

Реализация проекта позволит привести схему обращения с ТКО на территории района в отлаженный вид и рассмотреть возможность реализации второго этапа проекта по организации сортировки ТКО.

**Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МР «Троицко-Печорский»**

Цель подпрограммы: Повышение защищенности населенных пунктов муниципального района «Троицко-Печорский» от пожаров.

В течение 2022 года проведено 4 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района и 7 заседаний рабочих групп. Рассмотрены 12 вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории района, подготовки к паводку, подготовки к лесным пожарам, подготовки к зимнему периоду, вопросы создания ДПО и другие.

Оперативная обстановка в лесопожарный период 2022 года оставалась сложной и напряженной. На территории района зарегистрировано 21 лесных пожара, площадью 91,41 га. При ухудшении лесопожарной обстановки, в июле 2022 года, вводился режим «Повышенная готовность».

В тушении лесных пожаров были задействованы силы и средства «Коми регионального лесопажарного центра», лесхозов, пожарных формирований и добровольцев. В целом функциональная система РСЧС МР «Троицко-Печорский» справилась с поставленными задачами по тушению лесных пожаров на территории района.

**Подпрограмма 3 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, безопасность на водных объектах».**

Цель подпрограммы: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона.

Подготовка населения муниципального района «Троицко-Печорский» (далее - МР «Троицко-Печорский») в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2022 году проводилась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Основной целью подготовки всех категорий населения в области ГО и ЧС является выработка навыков и умения рационально и целенаправленно действовать в ЧС природного и техногенного характера, возможных ЧС, связанных с паводковыми явлениями, лесными пожарами и организацией жизнеобеспечения населения при авариях в энергетическом и тепловом хозяйстве.

План обучения в Учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты на 2022 год» составлен на основе заявок от организаций, предприятий и учреждений МР «Троицко-Печорский».

Особое внимание в ходе обучения обращалось на подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС, органов местного самоуправления, организаций, сил ГО и персонала ЕДДС на освоение новых технологий в организации управления силами и средствами при ведении АСДНР, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, освоение новых приемов и способов ведения АСДНР, совершенствование знаний в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и при возможных террористических актах.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности МР «Троицко-Печорский» (далее - КЧС и ОПБ МР) работала согласно плана на 2022 год. Состоялось 4 плановых заседаний и 7 заседаний рабочих групп, рассмотрено 23 вопроса. Организован контроль за выполнением принятых решений. Режим «повышенная готовность» вводился один раза, режим «чрезвычайная ситуация» не вводился.

Одной из основных форм обучения всех категорий населения в области ГО и ЧС являются учения и тренировки, проводимые в соответствии с Планом основных мероприятий. На 2022 год было спланировано 12 учений и тренировок, выполнено - 13, 1 внеплановая, что соответствует 108 %. К учениям и тренировкам привлекалось 117 человек, 33 ед. техники.

Создание резерва материально-технических ресурсов в течение 2022 года:

На нужды ГО и ЧС и АТЗ запланировано 703 тыс. руб., из них:

- На предупреждение ГО и ЧС 353 тыс. руб. (освоено, остаток 50 тыс. руб.);

- Безопасность на воде – 100 тыс. руб. (освоено);

- Модернизация систем оповещения – 250 тыс. руб. (освоено 100%);

- Антитеррористическая защищенность объектов – 300 тыс. руб. (освоено).

Ежегодно между Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми и администрацией МР «Троицко-Печорский» заключается Соглашение о предоставлении субвенций из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района «Троицко-Печорский» на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории района мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Субвенция выделенная 2022 году в размере 681 941 рублей на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории муниципального района «Троицко-Печорский» освоена на 57,3 % (или 390,78 тыс. руб.). За период исполнения муниципального контракта с 17 января по 19 декабря 2022 года исполнителем отловлено - 25 особи. Начальная максимальная цена контракта была определена с учетом анализа рынка на основании предоставления коммерческих предложений.

Специалистами отдела экономического анализа и развития администрации МР «Троицко-Печорский» проводится мониторинг обращений граждан по отлову собак, все жалобы заносятся в журнал учета заявок на отлов, затем направляются в подрядную организацию на исполнение. Информация об организации, осуществляющей отлов животных без владельцев, а также контактные данные (ЕДДС) единая дежурно-диспетчерская служба, которая круглосуточно принимает заявки от населения на отлов безнадзорных собак.

**Подпрограмма 4 «Антитеррористическая деятельность на территории муниципального района «Троицко-Печорский»**

Цель подпрограммы: Содействие снижению уровня террористической опасности для населения МР «Троицко-Печорский».

Антитеррористическая комиссия МР «Троицко-Печорский» (далее - АТК) работала согласно плана на 2022 год. Состоялось 4 плановых заседаний и 2 заседаний рабочих групп, рассмотрено 25 вопроса.

Анализ материалов по обучению и подготовке населения в организациях, на объектах экономики и образовательных учреждениях показывает, что основные задачи и цели подготовки в области ГО и ЧС выполнены.

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2022 году достигнуты плановые значения 6 целевых индикаторов из 11.

***Итоги реализации муниципальной программы «Развитие образования»***

Муниципальная программа муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко – Печорский» от 30.12.2021 года № 12/1519 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования».

Основной целью Программы является повышение доступности и качества системы образования на территории муниципального района «Троицко – Печорский» с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Программа состоит из 4 подпрограмм.

**Подпрограмма1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»** (далее - Подпрограмма

Цель Подпрограммы 1 - обеспечение доступности качественного дошкольного и общего образования

Исполнение мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования.

В муниципальной системе отрасли «Образование» на 01.01.2023г. на территории района функционирует сеть ОО, подведомственных управлению образования, состоящая из 13 образовательных организаций: 3-х дошкольных образовательных организаций (МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида», «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко – Печорск, МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва), 1 образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования и основную образовательную программу начального общего образования («Школа» пст. Белый Бор); 4-х основных общеобразовательных школ (пст. Комсомольск – на – Печоре, пст. Нижняя Омра, пст. Русаново, пгт. Троицко – Печорск), 4 средних общеобразовательных школ (СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, пст. Якша, пст. Приуральский, с. Усть-Илыч), организации дополнительного образования «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск.

По состоянию на 01.01.2023 г. услугами дошкольного образования охвачено 397 детей дошкольного возраста. Анализ статистических данных за последние 3 года свидетельствует об уменьшении показателя количества детей дошкольного возраста, охваченных образовательными услугами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Кол – во детей в ДОО | 519 | 458 | 397 |

Функционирует 27 групп, из них 17 групп – в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, функционируют 2 группы кратковременного пребывания детей по подготовке к школе с охватом 5 чел.

В соответствии со снижением контингента воспитанников, наполняемость в возрастных группах образовательных организаций снизилась как в дошкольных группах, расположенных в сельской, так и городской местности. Наименьшая наполняемость дошкольных групп в МОУ СОШ пст. Якша (9), МБОУ СОШ с. Усть – Илыч (8), МБОУ «Школа» пст. Белый Бор (6).

Охват детей от 3 лет до 7 лет дошкольным образованием составляет 100% от числа детей данной категории, желающих посещать дошкольную образовательную организацию (по данным ГИС «Электронное образование»), также в районе созданы условия для осуществления предшкольного образования. В 2022 учебном году услугами предшкольного образования было охвачено 100 % дошкольников в возрасте 5-7 лет на базе образовательных организаций (от числа детей данной категории, желающих посещать дошкольную образовательную организацию).

В очереди на получение места ребёнком детей с двух месяце в образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования, на 31.12.2022 г. зарегистрировано 44 заявления.

100% образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в 2022 году реализуют образовательные программы родителям в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

В течение учебного года ОО района, Управлением образования была продолжена работа по реализации ФГОС ДО: педагогами пройдены курсы повышения квалификации, на уровне образовательной организации – педагогические семинары.

Большая часть общеобразовательных организаций являются малокомплектными: 78% (7 ОО) с наполняемостью менее 100 человек. 22% - школы с наполняемостью от 340 до 508 человек - полнокомплектными сохраняются МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск.

На 31.12.2022г. контингент обучающихся составляет 1151 обучающихся. По сравнению с этим же периодом количество учащихся в муниципальных образовательных организациях незначительно увеличилось- на 4 человека (2021 год – 1147 чел.).

Основная форма обучения в образовательных организациях района – очная. По семейной форме обучения образование получает 6 обучающихся (по заявлению родителей).

Средняя наполняемость классов по району 10,8

Низкая численность обучающихся наблюдается в МОУ ООШ пст. Русаново - 5 человек, МБОУ «Школа» пст. Белый Бор – 8 человек. Управлением образования завершена процедура ликвидации МБОУ «Школа» пст. Митрофан – Дикост.

Основная форма обучения в образовательных организациях района – очная. Согласно медицинским справкам ГБУЗ РК «Троицко – Печорская ЦРБ» в образовательных организациях района организовано обучение по индивидуальным учебным планам; по индивидуальным учебным планам по состоянию на 01.01.2023 г. обучается 22 обучающихся, в том числе на дому – 8 обучающихся (МОУ ООШ пст. Нижняя Омра (5), МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск (1), МОУ СОШ пст. Приуральский (2)).

В муниципальных образовательных организациях осуществляется реализация образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования через урочную и внеурочную деятельность.

С 1 сентября 2016-2017 уч.г. в МОУ ООШ пст. Нижняя Омра поэтапно реализуются федеральные государственные образовательные стандарты для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 2022 г. по ФГОС ОВЗ (умственная отсталость) обучались – 14 обучающихся 1 –7 классов.

В 2022 году в муниципальных общеобразовательных организациях продолжается изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики». Курс изучают обучающиеся 4-х классов в количестве 110 человек, в том числе модули «Основы православной культуры» – 13 чел., «Основы светской этики» - 97 чел.

В 2022 г. в 2 образовательных организациях (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск, МОУ СОШ пст. Якша) осуществлялась реализация курса «Основы финансовой грамотности»: в рамках учебных предметов и урочной деятельности – в МОУ СОШ пст. Якша, в рамках внеурочной деятельности - в МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск.

Отлично закончили школу 43 обучающихся (в 2020-2021уч.г – 33); на «хорошо» и «отлично» - 363 (в 2020-2021уч.г. –363), количество отличников увеличилось на 10 человек, количество лучших осталось на прежнем уровне.

Отлично закончили 9-й класс 3 обучающихся: 1 обучающийся МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск, 1- МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на – Печоре, 1 - МБОУ СОШ с. Усть – Илыч. Двое обучающихся МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск» окончили 10 – й класс на «отлично».

1 обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск награждена медалью РФ «За особые успехи в учении» и 1 обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск – медалью Республики Коми «За особые успехи в учении».

Похвальные листы за отличную учебу вручены 22 обучающимся из 4 ОО: МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск – 3 чел., МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск – 15 чел., МОУ СОШ пст. Якша – 3 чел., МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на – Печоре – 1.

Похвальными грамотами за успехи в изучении отдельных предметов награждены 15 выпускников 9, 11 классов из 3 ОО.

Получили аттестаты об окончании основного общего образования – 108 (94%) обучающихся 9 классов; 35 обучающихся 11 классов (по очной форме обучения) (100 %), 1 (100%) обучающийся 12 класса (заочная форма обучения) получили аттестаты об окончании среднего общего образования.

Обучение по программам основного общего образования в классах в 2022 году завершали по очной форме обучения 118 человек. К государственной итоговой аттестации были допущены 115 человек (97,5%).

Всеми образовательными организациями проведена качественная работа по подготовке к новому учебному году и большинством руководителей ОО проведена на высоком уровне работа по эффективному использованию выделенного финансирования.

**Подпрограмма 2 «Дополнительное образование» (далее - Подпрограмма 2)**

Цель Подпрограммы 2 - Повышение доступности и качества дополнительных образовательных услуг на территории района.

В Троицко - Печорском районе функционирует 1 организация дополнительного образования, подведомственная Управлению образования: МУДО «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко – Печорск.

МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск реализует 47 общеразвивающих программ: художественной (25), туристско-краеведческой (1), технической (2), социально-гуманитарной (11), физкультурно-спортивной (6), естественно-научной (4) направленностей, охват составляет 634 обучающихся, из них дошкольники – 176 чел., обучающиеся 1 - 4 классов – 235 чел, 5 – 9 классов – 197 чел, 10 – 11 классов – 26 чел. 335 детей посещают два и более объединения.

Средняя посещаемость обучающимися объединений дополнительного образования составляет 10 человек.

В 2022 уч.г. 180 (28,3%) обучающихся МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск успешно приняли участие в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсных мероприятиях; заняли 136 призовых мест.

На базе образовательных организаций организована внеурочная деятельность, деятельность кружков и секций. Всего на базе школ осуществляют деятельность 79 кружков и секций (в 2021 – 2022 уч.г. – 70), из них 27 – спортивные секции, 52 – кружки творческой и предметной направленностей. Охват обучающихся составил 900 (78,8 %) обучающийся (2021-2022 уч.г. - 861 (73%) обучающихся).

Кружки и секции посещают обучающиеся, состоящие на профилактических учетах - 20 (53%).

В МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск продолжена работа по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования. На программы дополнительного образования зачисляются дети от 5 до 18 лет, имеющие сертификат учета дополнительного образования. По данным ГИС ЭО «Сетевой город» - количество обучающихся 581 человек, средняя наполняемость объединений – 10 человек.

Обучающиеся, посещающие объединения дополнительного образования, активно и успешно участвуют в творческих конкурсах районного и республиканского, а также и всероссийского уровней.

Руководителями образовательных организаций проводится работа по вовлечению обучающихся, состоящих на различных видах профилактических учётов, во внеурочную занятость, кружки, секции, организованные как в образовательной организации, так и учреждениях дополнительного образования муниципального района «Троицко – Печорский». По состоянию на 30.12.2022 г. охват во внеурочное время обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте, составляет 37 чел. (92,5%), на учёте в ТКпДН и ЗП – 22 (100 %), из них для 28 чел. (70 %) внеурочная занятость организована на базе образовательных организаций (не охвачены 3 обучающихся МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск).

МУДО «ЦВР» в 2022 г. приняло участие в проекте «Успех каждого ребенка» -мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (на приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ). Финансирование проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| ОО в 2022г. | Сумма |
| МУДО ЦВР пгт. Троицко - Печорск | 636 666,67руб.  ФБ – 544 348,48руб.  РБ – 28 651,52руб.  МБ – 63 666,67руб. |

**Подпрограмма 3 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»** (далее - Подпрограмма 3)

Цель Подпрограммы 3 – Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей и подростков на территории района.

Организация круглогодичного труда, отдыха и оздоровления детей на территории района предусматривает целевое финансирование на выполнение муниципального задания в разрезе ОО, в рамках нормативно - правовой базы, регламентирующей предоставление качественной услуги родителям (законным представителям). Одной из задач образовательных организаций является сохранение и укрепление здоровья детей.

В 2022 году проведен ряд профилактических мероприятий пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних, в том числе по недопущению наркотической зависимости, проведена систематическая и целенаправленная информационно - разъяснительная работа по профилактике асоциального поведения, профилактическими мероприятиями охвачено (100%) обучающихся обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций. 100% ОО участвовали в республиканских акциях: «Моё здоровье – здоровье нации», Всероссийских профилактических акциях- «За здоровье и безопасность наших детей», «Стоп ВИЧ/СПИД». 100% ОО приняли участие I этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгую смертью», в межведомственной комплексной оперативно-профилактическая операция «Дети России – 2022».

В каникулярный период 2022 года обеспечен труд, отдых и оздоровление обучающихся, на организацию которого выделено целевое софинансирование из различных источников на сумму 1 838 087,70 руб. рублей и обеспечен охват обучающихся организованным формами. Выполнено на 100% государственное задание по трудоустройству несовершеннолетних граждан - 180 обучающихся в летний каникулярный период, на 100% выполнены показатели по охвату детей отдыхом и оздоровлением в 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват ДОЛ, всего: план/факт | % выполнения | Из них дети в ТЖС, план/факт | % выполнения |
| 580/744 | 128,2% | 200/211 | 100% |

2 педагога МБОУ СОШ 1 пгт. Троицко-Печорск успешно приняли участие в региональном этапе конкурса «Лето на все сто!» (2 работы): 1 место в номинации «Программа, реализованная в условиях лагеря труда и отдыха в 2022 году», 3 место в номинации «Программа школьного лагеря, реализованная в 2022 году».

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2022 году Достигнуты плановые значения 40 целевых индикаторов из 43 (приведено в пункте 2 доклада).

***Итоги реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодёжного движения»***

Муниципальная программа муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодёжного движения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 24.12.2013г. № 12/1417.

Программа направлена на развитие инфраструктуры отрасли культуры, физической культуры и спорта, сохранение исторического и культурного наследия Троицко-Печорского района, развитие творческого потенциала жителей района, содействие в обеспечении экономических и социально-культурных условий развития традиционной культуры и жизненного уклада коми народа и других национальностей, проживающих в Троицко-Печорском районе, создание условий для занятий населения физкультурой и спортом, вовлечение молодежи в общественную жизнь, выявление и поддержка активности молодежи и ее достижений в социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах.

Программа состоит из 4 подпрограмм.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Программы по итогам 2021 года.

В отрасли культура функционирует 15 библиотек, 12 клубных учреждений, музей и Детская музыкальная школа.

Всего в районе 15 библиотек: Центральная библиотека и 14 филиалов. 14 из 15 библиотек имеют выход в Интернет. Скорость доступа к сети Интернет 8Мбит и выше в 6 библиотеках. По оптоволоконной технологии подключены к высокоскоростному Интернету 5 библиотек.

С момента открытия модельной библиотеки на квартале Южном, в декабре 2019 года, ее посещаемость увеличилась более чем на 2 тыс.человек. Сегодня в библиотеке 1 540 читателей. За 2021 год библиотечный фонд библиотеки увеличился на 464 единицы.

За счет средств проекта Народный бюджет в п.Знаменка произведен ремонт библиотеки на сумму 700 000,0 рублей. За счет местного бюджета на сумму 197 000,00 руб. обновлена мебель.

В 2021 году библиотекам выделены средства за счет гранта на сумму 1 060 000,00 руб. на укрепление материально-технической базы. Приобретена библиотечная мебель (стеллажи, шкафы, кафедра, столы, стулья –для библиотеки п.Мылва, стеллажи-для библиотеки п.Покча, 5 компьютеров в сборе, вебкамеры, проведен ремонт системы отопления в библиотеке п.Русаново.

Наши библиотеки всегда активно участвуют во всероссийских и региональных конкурсах. В 2021 году:

* победа в конкурсе президентских грантов на реализацию проектов в области искусства, культуры, креативных индустрий.(Центральная библиотека) . Грант -267 000,00 руб. Проект «Литературные гастроли» будет реализован в 2022г. Проект предусматривает проведение встреч с писателями Республики Коми, мастер-классов для детей и подростков;
* победа во всероссийском конкурсе проектов по поддержке лучших практик и потенциала в сфере финансовой грамотности центральных региональных и модельных библиотек, библиотек общеобразовательных организаций, учебных заведений среднего профессионального и высшего образования в сфере развития финансовой грамотности в номинации «Содействие повышению финансовой грамотности населения» (Центральная библиотека). Грант - 20580,00руб Реализация проекта проходит на территории п.Троицко-Печороск на базе библиотек и школ поселка;
* победа во всероссийском конкурсе издательства «Детская литература» «Создай свой буктрейлер»;
* победа в V республиканском конкурсе книжных впечатлений «Республику свою по книгам узнаю». В номинации «Литературное откровение» победителем стал читатель модельной библиотеки кВ.Южный  Пыстин В.И.;
* библиотекарь модельной библиотеки п.Комсомольск-на-Печоре Маслова Н.А. - победитель республиканского конкурса «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работники», премия 50 000,0 рублей.

***Районным домом культуры и сельскими домами культуры*** Численность клубных формирований снизилась с 78 в 2019 году до 73 в 2021. Численность участников клубных формирований на 74 человека. Мероприятий клубными учреждениями в 2021 году проведено 106, количество участников платных мероприятий – 1 969 (2019 - 9 641). Результат пандемии – снижение всех целевых показателей. Сейчас сняты ограничительные мероприятия, необходимо вернуть зрителей, участников творческих коллективов в наши дома культуры.

В рамках Дней культуры Троицко-Печорского района в Сыктывкаре представлена программа «Истоки таланта – родная земля». Выпущен и презентован диск с песнями самодеятельного композитора, нашего земляка Сергея Кузьмичева.

В рамках проекта "Я иду землею Коми" в каждом доме культуры и библиотеке прошли мероприятия, посвященные любимому району и республике.

***Районный музей*** Количество посетителей музея в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 700 человек в основном за счет туристов вылетающих на Маньпуппунер и обустройства музейного пространства.

В рамках арт-фестиваля «Сено» на территории рядом с музеем художником-скульптором Выборовым Александром создан арт-объект «Ангел» на спиле лиственницы высаженной в 1906 году священником Всеволодом и погибшей от удара молнии. Установлен Поклонный Крест на месте разрушенной в 1934 году Троицкой церкви. Музей организует на этой территории экскурсии, пользующиеся большим спросом у туристов.

Здание районного музея не соответствует требованиям к организации музейной деятельности. Здание постройки 1983 года. Морально и физически устарело. Необходима реконструкция здания. В 2021 году выделено финансирование на реконструкцию зала Боевой славы на сумму 200,0 тыс.рублей проводятся ремонтные работы. На сумму 250,0 тыс.рублей приобретены витрины и стенды для последующей установки. К 9 мая музей встретит посетителей обновленным залом Боевой славы.

В Единый государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации за год внесено и зарегистрировано в Госкаталоге 1 216 музейных экспонатов. Всего в каталог внесено более 6000 экспонатов.

В рамках национального проекта «Культура» в ДМШ поступило два пианино на сумму 1 044 996 рублей. Сегодня в ДМШ 58 обучающихся и 5 преподавателей. Школа реализует общеобразовательные и предпрофессиональные программы по специальностям «Фортепиано» и «Аккордеон». В 2021 году учащиеся участвовали в различных творческих конкурсах.

На мероприятия на укрепление МТБ выделялось 3 538 679,00 рублей.

**Подпрограмма «Физическая культура и спорт Троицко-Печорского района»**

Численность занимающихся физической культурой и спортом с каждым годом растет.В 2021 году увеличилась по сравнению с прошлым годом на 259 человека и составила 3647 человек.

На территории района функционируют 36 спортивных объекта, из них 19 плоскостных, 11 спортивных залов, 1 лыжная база, 1 тир, 4 тренажерных зала. И 4 уличные спортивные площадки (уличные тренажеры), которые были установлены в рамках «Народный бюджет».

На территории района одно спортивное учреждение – ДЮСШ, численность обучающихся выросло по сравнению с прошлым годом на 91 человек. и составила **438 человек**. Открылись новые направления «Северное многоборье» «Лыжня здоровья» и «Гимнастика» для детей дошкольного возраста, дополнительно была открыта группа по волейболу в п. Якша. При Центре внешкольной работы обучаются **100 детей** в группах физкультурно-спортивной направленности.

Уровень результативности выступлений обучающихся на соревнованиях различного уровня так же в 2021году остается высокий. Обучающиеся ДЮСШ занимают призовые места на районных и республиканских соревнованиях За 2020-2021 учебный год обучающиеся ДЮСШ приняли участие в районных В 13 республиканских соревнованиях по лыжным гонкам (2) по тяжелой атлетике (2), по пауэрлифтингу (2), по футболу, товарищеские встречи г. Сосногорск (6), по хоккею с шайбой(1). в Первенстве России по пауэрлифтингу г. Екатеринбург принимали участие 2 спортсмена (Тулаева Полина, Юдин Денис) В мае 2021году Тулаева П. и Юдин Д. выезжали на Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи». Тулаева Полина заняла 3 место, Юдин Денис -1 место. В августе 2021года наша выпускница Оботурова Анжелика стала чемпионкой Первенства мира по пауэрлифтингу (Румыния). В ноябре во Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике (г. Сыктывкар) обучающиеся ДЮСШ Подолин Иван занял – 1 место, Матев Денис- 2 место.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 - 2021 учебный год | «Золото» | серебро» | «бронза» |
|  | 12 | 17 | 8 |

За 2020 -2021 учебный год подготовлено 4 спортсменов перворазрядников и 4 человека КМС.

Финансирование выездов на республиканские, региональные и всероссийские соревнования в 2021 году составило **365742,0 рубля**.

Физкультурно-спортивную подготовку в учреждениях района обеспечивают 40 специалистов.(учителя физической культуры, инструкторы ДОУ, педагоги дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности, тренера-преподаватели, специалисты физкультурно-спортивных клубов)

Из 1013 инвалидов , имеют противопоказания для занятий физической культурой и спортом 308, физической культурой и спором , занимается 55 человека.

При МБОДО «Троицко-Печорская ДЮСШ» в 2021году создано структурное подразделение «Цен6тр тестирования ВФСК «ГТО». К выполнению нормативов ВФСК «ГТО» в 2021 год приступило 75 человек, Выполнили на знак отличия «Золото»- 19 человек, «Серебро»- 16 человек, «Бронза»-13 человек. По рейтингу по итогам 2021года в Республике Коми мы на последнем месте. Причина: ограничения и не было специалиста ГТО. В 2020 выполнили нормативы ГТО на знак отличия 61 человек, (золото-14, серебро-22, бронза -25),

Спортивный районный календарь включает 54 физкультурно-спортивное мероприятие. В Троицко-Печорске ежегодно проходят спортивные мероприятия с участием других муниципалитетов республики:

- Соревнования по лыжным гонкам на приз олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Н.С. Бажукова, соревнования по лыжным гонкам на приз Главы муниципального района «Троицко-Печорский». В Турнир по хоккею с шайбой памяти С.И. Пасынкова «Кубок Энергетиков принимают участие спортсмены Ухты, и Сосногорского района; г. Сыктывкара

В 2021году в рамках Народного бюджета был реализован проект « Мылдин Мармаса Воралысь» на сумму 300,0 рублей. были изготовлены лузаны, натры, тыньзяни, топоры, наградная продукция. Прошел спортивный праздник на охотничьих лыжах, с элементами национального вида спорта «Северное многоборье»

Ежегодно в зимний период заливается и содержится каток в пгт.Троицко-Печорск, функционирует освещенная лыжная трасса протяженностью 1 км.

В рамках проекта «народный бюджет» подготовлено основание для футбольной площадки на кв. Южном. Проект завершен в 2021 году.

**Подпрограмма «Молодежь Троицко-Печорского района»**

**Информация не предоставлена.**

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».**

Реализацию муниципальной программы обеспечивает Централизованная бухгалтерия управления культуры и МКУ «Центр хозяйственно-технического обеспечения». Уровень эффективности реализации муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения» и ее подпрограмм составил 100 %.

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2022 году Достигнуты плановые значения 23 целевых индикаторов из 25 (приведено в пункте 2 доклада).

***Итоги реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Троицко-Печорский»***

Цель программы - Обеспечение безопасности населения муниципального района «Троицко-Печорский» от угроз криминогенного характера.

Администрацией муниципального района «Троицко-Печорский» создана межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории муниципального района «Троицко-Печорский»

Ежегодно утверждается план работы по которому раз в квартал рассматриваются вопросы. Так в 2022 году проведено 4 заседания, рассмотрено 18 вопросов.

В целях освещения работы межведомственная комиссия на сайте администраций создана вкладка с информацией о работе межведомственной комиссии, которая содержат сведения о муниципальном правовом акте о создании межведомственной комиссии, план работы на год, перечень рассмотренных вопросов в рамках заседаний).

В течении 2022 года создавались все условия для функционирования добровольной народной дружины МР «Троицко-Печорский». Деятельность ДНД осуществляется в составе 5 (пять) человек, общее количество выходов НД на дежурство за 2022 год составило – 35 смен. С участием народных дружинников было выявлено 13 административных правонарушений.

В 2022 году на финансирование мероприятий по стимулированию деятельности народных дружин из средств бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» выделено 45 000 рублей. Указанные средства в 2022 году освоены на 100 %. В настоящее время все народные дружинники обеспечены удостоверениями и отличительной символикой (светоотражающими жилетами).

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2022 году достигнуты плановые значения 13 целевых индикаторов из 13.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МР «Троицко-Печорский» за 2022 год**

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

Обязательным условием высокой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В 2022 году соотношение количества установленных целевых показателей (индикаторов) и целевых показателей (индикаторов), по которым не было достигнуто плановое значение, в разрезе муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МР «Троицко-Печорский» сложилось следующим образом.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Количество установленных целевых показателей (индикаторов) | Количество целевых показателей (индикаторов), по которым не было достигнуто  плановое  значение | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы или подпрограммы, плановое значение по которому не были достигнуто; причины отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| **1** | **Развитие экономики и агропромышленного комплекса** | 4 | 1 | -Фактическое значение целевого показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составило 107,8 млн. рублей при плане 176,9 млн. рублей. В 2022 году произошло снижение объема инвестиций  в основной капитал связано со снижением капиталовложений в лесном секторе, топливно-энергетическом комплексе, и карантинных ограничений, а также снижением инвестиционной деятельности коммерческих организаций, находящихся на территории МР «Троицко-Печорский». |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство» | 5 | 1 | -Фактическое значение целевого показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составило 107,8 млн. рублей при плане 176,9 млн. рублей. В 2022 году произошло снижение объема инвестиций  в основной капитал связано со снижением капиталовложений в лесном секторе, топливно-энергетическом комплексе, и карантинных ограничений, а также снижением инвестиционной деятельности коммерческих организаций, находящихся на территории МР «Троицко-Печорский». |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» | 3 | 0 |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Поддержка социально некоммерческих общественных организаций» | 2 | 0 |  |
| **2** | **Муниципальное управление** | 4 | 0 |  |
| 2.1 | Подпрограмма1 «Управление муниципальными финансами» | 4 | 0 |  |
| 2.2 | Подпрограмма2 «Управление муниципальным имуществом» | 7 | 2 | - Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности МР «Троицко-Печорский» по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества района по факту -69 % , план – 74. В реестре муниципальной собственности имеются объекты недвижимости, находящиеся в аварийном состоянии, подлежащие списанию, регистрация права собственности на которые  нецелесообразна, а также объекты которые не стоят на кадастровом учёте.  - Удельный вес земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре мун. имущества по плану -100% , факт -69,8 % в муниципальную казну приняты земельные участки под зданиями образовательных учреждений, в которых прекращены образовательные процессы (оптимизация) |
| 2.3 | Подпрограмма3 «Электронный муниципалитет» | 2 | 0 |  |
| 2.4 | Подпрограмма4 «Развитие муниципальной службы в» | 3 | 1 | -Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров МР «Троицко – Печорский», прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней по факту - 0, план 1 ед. Резервисты не назначались на должности муниципальной службы, дефицит кадров. |
| **3** | **Жилищное и коммунальное хозяйство** | 4 | 2 | Ввод в действие жилых домов по факту 1393 кв.м. По плану 3200.  Показатель не освоен по причине того, что в 2022г. ввод жилья осуществлялся только по индивидуальным домам. Ввод жилья в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 2019-2025 годах» не выполнен по причине отсутствие подрядных организаций для строительства многоквартирных домов в Троицко-Печорском районе, удаленность от центра Республики Коми и транспортная доступность. В целях переселения в 2022 году граждан из аварийного жилищного фонда по способу «Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах» проведено 13 аукционов, из них количество состоявшихся аукционов – 0.  Доля семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся на конец предыдущего года по фатку 10,6 %. По плану 14,7 % |
| 3.1 | Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства | 3 | 2 | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по текущему ремонту по факту – 0 чел. По плану - 3  Показатель не освоен по причине нехватки денежных средств в бюджете муниципального района «Троицко-Печорский».  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда по факту - 15 человек. По плану - 106 человек.  Переселение граждан Троицко-Печорского района из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамкам республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 2019-2025 годах» от 31 марта 2019 г. № 160 и муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2019-2025 годы» от 17 мая 2021 г. № 5/47. По этапу 2022г.:  По способу расселения: «Приобретение жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками» в 2022 году расселено 9 жилых помещений (410,20 кв.м), 15 человек.  По способу расселения: «Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах» основной причиной не освоения показателя является отсутствие подрядных организаций для строительства многоквартирных домов в Троицко-Печорском районе, удаленность от центра Республики Коми и транспортная доступность. В целях переселения в 2022 году граждан из аварийного жилищного фонда по способу «Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах» проведено 13 аукционов, из них количество состоявшихся аукционов – 0. |
| 3.2 | Подпрограмма 2. Развитие коммунального хозяйства | 5 | 3 | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по переводу на снабжение природным газом по факту – 0. по плану 3.  Работы по переводу на снабжение природным газом жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, осуществляются на основании обращений граждан. В 2022 году обращений не поступало  Количество реализованных народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения по факту - 0, по плану - 1.  Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства по факту - 0, по плану - 1.  Показатели не реализованы по причине того, что запанированные проекты не прошли конкурсный отбор |
| 3.3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 | 0 |  |
| 3.4 | Подпрограмма 4. Создание условий для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 3 | 0 |  |
| 4 | **Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы** | 3 |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения | 3 |  |  |
| 4.2 | Подпрограмма 2.Дорожное хозяйство | 4 |  |  |
| 4.3 | Подпрограмма 3. Безопасность дорожного движения | 2 |  |  |
| **5** | **Безопасность жизнедеятельности населения** | 2 |  |  |
| 5.1 | Подпрограмма 1 « Охрана окружающей среды» | 2 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МР «Троицко-Печорский» | 2 |  |  |
| 5.3 | Подпрограмма 3 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, безопасность на водных объектах» | 4 |  |  |
| 5.4 | Подпрограмма 4 «Антитеррористическая деятельность на территории муниципального района «Троицко-Печорский»» | 3 |  |  |
| **6** | **«Развитие образования»** | 5 | 0 |  |
| 6.1 | Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного и общего образования» | 18 | 2 | -Доля родителей, получивших компенсацию затрат на осуществление подвоза обучающихся к месту учебы и обратно из числа подавших заявление на получение компенсации затрат на осуществление подвоза обучающихся План -100 %, факт – 0 %.  Показатель не выполнен в связи с отсутствием заявок от родителей на получение компенсации.  Удельный вес педагогов образовательных учреждений, принимающих участие в муниципальных, республиканских мероприятиях по представлению и обобщению педагогического опыта работы. План – 32, факт – 19. Не все образовательные организации принимают участие в муниципальных, республиканских мероприятиях вследствие  недостаточной управленческой работы руководителей ОО. |
| 6.2 | Подпрограмма 2 «Дополнительное образования» | 11 | 0 |  |
| 6.3 | Подпрограмма 3. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» | 7 | 1 | Удельный вес населения в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в каникулярный период план - 50 %, факт - 34,5 %.  На снижение повлияло отсутствие вакансий у работодателей для подростков. |
| 6.4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2 | 0 |  |
| **7** | **«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения»** | 6 | 1 | Количество поддержанных и реализованных проектов в сфере молодежных инициатив по факту -0, по плану – 4 единиц |
| 7.1 | Подпрограмма 1. Культура Троицко-Печорского района | 10 | 1 | - Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год, план – 98,3 %, факт – 52 % |
| 7.2 | Подпрограмма 2«Физическая культура и спорт Троицко-Печорского района» | 5 | 0 |  |
| 7.3 | Подпрограмма 3 «Молодежь Троицко-Печорского район» | 3 | 0 |  |
| 7.4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 1 | 0 |  |

1. **Сведения о выполнении расходных обязательств МР « Троицко-Печорский» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МР «Троицко-Печорский»**

Исполнение по ресурсному обеспечению муниципальных программ МР «Троицко-Печорский в разрезе подпрограмм и источников финансирования в 2022 году приведены в Приложении № 1. В целом по всем муниципальным программам исполнение составило от 4,5 % до 100 % .

Неисполнение бюджетных ассигнований, в основном, сложилось по следующим муниципальным программам:

* «**Развитие экономики и агропромышленного комплекса**» - исполнение по ресурсному обеспечению составило 90,9 % не исполнено 404,3 тыс. руб. в том числе по Подпрограмме 1.«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Троицко-Печорский» – 404,3 тыс. рублей.,
* **«Муниципальное управление**» - исполнение по ресурсному обеспечению составило 93,83 %, не исполнено 5 876,6 тыс. руб., в том числе по Подпрограмме 1.Управление муниципальными финансами муниципального района «Троицко-Печорский» - 1 153,9 тыс.рублей., Подпрограмма 2.Управление муниципальным имуществом муниципального района «Троицко-Печорский» - 1 578,2 тыс. рублей., Подпрограмма 3.Электронный муниципалитет – 1,3 тыс. руб., Подпрограмма 4.Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Троицко-Печорский» - 3 143,2 тыс. рублей.
* **«Жилищное и коммунальное хозяйство»-** исполнение по ресурсному обеспечению составило 4,47 %, не исполнено 660 289, 43 тыс. руб., в том числе по Подпрограмме 1. «Развитие жилищного хозяйства» - 659 409,48 тыс. руб..,   
  Подпрограмма 2. Развитие коммунального хозяйства – 781 675,93 руб..,   
  Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» - освоена 100 %., Подпрограмма 4. «Создание условий для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - 98 271,3 руб.
* **«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» -** исполнение по ресурсному обеспечению составило 89,8 %, не исполнено 9 027,5 тыс. руб., в том числе по Подпрограмме 1. «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения на территории МР «Троицко-Печорский» – 390,18 тыс. рублей. Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» - 4 994,75 тыс. рублей.
* **«Безопасность жизнедеятельности населения» -** исполнение по ресурсному обеспечению составило 80,4 % не исполнено 0,5 тыс. руб. в том числе по Подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды на территории МР «Троицко-Печорский» - 1286,15 тыс. рублей, Подпрограмме 4 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, антитеррористическая деятельность» - 471,33 тыс. рублей.
* **«Развитие образования»** - исполнение по ресурсному обеспечению составило 99,1 %, не исполнено 3 872,28 тыс. руб. в том числе «Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования» - 3 442,53 тыс. рублей., Подпрограмма 2. «Дополнительное образования" – 128,76 тыс. рублей., Подпрограмма 3. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» - 59,24 тыс. рублей., Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 241,7 тыс. рублей.,
* **Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения "-** - исполнение по ресурсному обеспечению составило 53,95 %, не исполнено 112 152,48 тыс. руб. в том числе «Подпрограмма 1 «Культура Троицко-Печорского района» - 3 255,57 тыс. рублей., Подпрограмма 2. «Физическая культура и спорт Троицко-Печорского района» - 108 130,99 тыс. рублей., Подпрограмма 3. «Молодежь Троицко-Печорского района» - 171,09 тыс. рублей., Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 594,83 тыс. рублей.

**- «Профилактика правонарушений» -** исполнение по ресурсному обеспечению составило 100 %.

**Приложение 1**

**Отчет о выполнении муниципальных программ МО МР**

**«Троицко-Печорский» в части ресурсного обеспечения за 2022 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | Кассовое исполнение на 31.12.2022 | Процент испол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Муниципальная программа «Развитие экономики» (утверждена постановлением администрации МО МР "Троицко-Печорский" от 30.12.2021 №12/1520)** | **Всего:** | 4 437 932,83 | 4 033 632,83 | 90,9 |
| в том числе | | | |
| **федеральный бюджет** | 0 | 0 |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | 3 454 300,00 | 3 250 732,83 | 94,1 |
| **местный бюджет** | 1 187 200,00 | 782 900,00 | 65,9 |
| **1.1** | **Подпрограмма 1 Малое и среднее предпринимательство** | **Всего:** | 2 232 900,00 | 1 828 600,00 | 81,9 |
| в том числе | | | |
| **федеральный бюджет** | 0 | 0 | 0 |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100 |
| **местный бюджет** | 632 900,00 | 228 600,00 | 36,1 |
| **1.2** | **Подпрограмма 2 Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий** | **Всего:** | 1 854 300,00 | 1854 300,00 | 100 |
| в том числе | | | |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100 |
| **местный бюджет** | 254 300,00 | 254 300,00 | 100 |
| **1.3** | **Подпрограмма 3 Поддержка социально ориентированных некомерческих организации** | **Всего:** | 350 732,83 | 350 732,83 | 100 |
| в том числе | | | |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | 50 732,83 | 50 732,83 | 100 |
| **местный бюджет** | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 |
| **2.** | **Муниципальная программа «Муниципальное управление» (утверждена постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 №12/1517)** | **Всего** | 95218121,27 | 89341502,72 | 93,83 |
| **В том числе** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | 6429257,03 | 5905316,30 | 91,85 |
| **местный бюджет** | 88788864,24 | 83436186,42 | 93,97 |
| **2.1** | **Подпрограмма 1 Управление муниципальными финансами муниципального района «Троицко-Печорский»** | **Всего** | 15722204,61 | 14143979,95 | 89,96 |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 2288598,88 | 2288598,88 | 0,00 |
|  |  | **местный бюджет** | 13433605,73 | 11855381,07 | 88,25 |
| **2.2** | **Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом муниципального района «Троицко-Печорский»** | **Всего** | 15722204,61 | 14143979,95 | 89,96 |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 2288598,88 | 2288598,88 | 100 |
|  |  | **местный бюджет** | 13433605,73 | 11855381,07 | 88,25 |
| **2.3** | **Подпрограмма 3 Электронный муниципалитет** | **Всего** | 367952,08 | 366684,40 | 99,66 |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 328292,55 | 328292,55 | 100,00 |
|  |  | **местный бюджет** | 39659,53 | 38391,85 | 96,80 |
| **2.4** | **Подпрограмма 4 « Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Троицко-Печорский»** | **Всего** | 61520700,18 | 58377515,16 | 94,89 |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 3587979,20 | 3103616,64 | 86,50 |
|  |  | **местный бюджет** | 57932720,98 | 55273898,52 | 95,41 |
| **3.** | **Муниципальная программа «Жилищное и коммунальное хозяйство» утверждена постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 №12/1512)** | **Всего** | **691 219 083,24** | **30 929 657,57** | **4,5** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 3 434 010,46 | 3 434 010,46 | 100 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 171 209 410,62 | 3 840 006,53 | 2,24 |
|  |  | **местный бюджет** | **24 543 832,70** | **13 197 787,22** | **53,77** |
|  |  | **Фонд содействия реформированию** | 492 031 829,46 | 10 457 853,36 | 2,13 |
| **3.1** | **Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства»** | **Всего** | **680 290 816,66** | **20 881 338,22** | 3,07 |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 167 809 734,77 | 440 330,68 | 0,26 |
|  |  | **местный бюджет** | 20 449 252,43 | 9 983 154,18 | 48,82 |
|  |  | **Фонд содействия реформированию** | 492 031 829,46 | 10 457 853,36 | 2,13 |
| **3.2** | **Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства»** | **Всего** | 3 511 202,40 | 2 729 526,47 | 77,74 |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **местный бюджет** | 3 511 202,40 | 2 729 526,47 | 77,74 |
| **3.3** | **Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | **Всего** | 7 157 064,18 | 7 157 064,18 | 100 |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 3 434 010,46 | 3 434 010,46 | 100 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 3 399 675,85 | 3 399 675,85 | 100 |
|  |  | **местный бюджет** | 323 377,87 | 323 377,87 | 100 |
| **3.4** | **Подпрограмма «Создание условий для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** | **Всего** | 260 000,00 | 161 728,70 | 62,20 |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **местный бюджет** | 260 000,00 | 161 728,70 | 62,20 |
| **4** | **Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»** **утверждена постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 №12/1511)** | **Всего** | **88 411,8** | **79 384,3** | **89,8** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** |  |  |  |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** |  |  |  |
|  |  | **местный бюджет** |  |  |  |
| **4.1** | **Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Троицко-Печорский».** | **Всего** |  |  |  |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** |  |  |  |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** |  |  |  |
|  |  | **местный бюджет** |  |  |  |
| **4.2** | **Подпрограмма «Дорожное хозяйство»** | **Всего** |  |  |  |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** |  |  |  |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** |  |  |  |
|  |  | **местный бюджет** |  |  |  |
| **4.3** | **Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»** | **Всего** |  |  |  |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** |  |  |  |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** |  |  |  |
|  |  | **местный бюджет** |  |  |  |
| **5** | **Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» утверждена постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 №12/1510)** | **Всего** | **2 567,5** | **2 065,5** | **80,4** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** |  |  |  |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** |  |  |  |
|  |  | **местный бюджет** |  |  |  |
| **5.1** | **Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории муниципального района «Троицко-Печорский»** | **Всего** |  |  |  |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** |  |  |  |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** |  |  |  |
|  |  | **местный бюджет** |  |  |  |
| **5.2** | **Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории МР «Троицко-Печорский»** | **Всего** |  |  |  |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** |  |  |  |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** |  |  |  |
|  |  | **местный бюджет** |  |  |  |
| **5.3** | **Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, безопасность на водных объектах»** | **Всего** |  |  |  |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** |  |  |  |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** |  |  |  |
|  |  | **местный бюджет** |  |  |  |
| **5.4** | **Подпрограмма «Антитеррористическая деятельность на территории муниципального района «Троицко-Печорский»** | **Всего** |  |  |  |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** |  |  |  |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** |  |  |  |
|  |  | **местный бюджет** |  |  |  |
| **6** | **Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 №12/1519)** | **Всего** | **412 639,55** | **408 767,27** | **99** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 16 678,33 | 16 678,33 | 100 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 287 499,41 | 285 446,81 | 99 |
|  |  | **местный бюджет** | 108 461,80 | 106 642,13 | 98 |
| **6.1** | **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»** | **Всего** | **362 845,49** | **359 402,96** | **99** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 16 133,98 | 16 133,98 | 100 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 278 820,39 | 276 804,70 | 99 |
|  |  | **местный бюджет** | 67 891,11 | 66 464,28 | 98 |
| **6.2** | **Подпрограмма «Дополнительного образования»** | **Всего** | **19 401,68** | **19 272,92** | **99** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 544,35 | 544,35 | 100 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 7 436,20 | 7 429,63 | 100 |
|  |  | **местный бюджет** | 11 421,14 | 11 298,94 | 99 |
| **6.3** | **Подпрограмма «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»** | **Всего** | **1 697,30** | **1 638,06** | **97** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 453,20 | 453,2 | 100 |
|  |  | **местный бюджет** | 1 244,10 | 1 184,86 | 95 |
| **6.4** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **Всего** | **28 695,07** | **28 453,33** | **99** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** |  |  |  |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 789,63 | 759,28 | 96% |
|  |  | **местный бюджет** | 27 905,45 | 27 694,05 | 99% |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения» утверждена постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 №12/1518)** | **Всего** | **243 570,93** | **131 418,45** | **53,95** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 462,64 | 462,64 | 100,00 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 168 042,15 | 65 097,56 | 38,74 |
|  |  | **местный бюджет** | 75 066,14 | 65 858,25 | 87,73 |
| **7.1** | **Подпрограмма «Культура Троицко-Печорского района»** | **Всего** | **72 124,60** | **68 869,03** | **95,49** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 462,64 | 462,64 | 100,00 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 31 553,52 | 31 071,45 | 98,47 |
|  |  | **местный бюджет** | 40 108,44 | 37 334,94 | 93,08 |
| **7.2** | **Подпрограмма «Физическая культура и спорт Троицко-Печорского района»** | **Всего** | **153 142,55** | **45 011,56** | **29,39** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 130 969,93 | 28 513,99 | 21,77 |
|  |  | **местный бюджет** | 22 172,62 | 16 497,57 | 74,41 |
| **7.3** | **Подпрограмма «Молодежь Троицко-Печорского района»** | **Всего** | **240,00** | **68,91** | **28,71** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **-** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | **0** | **0** | **-** |
|  |  | **местный бюджет** | 240,00 | 68,91 | 28,71 |
| **7.4** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **Всего** | **18 063,78** | **17 468,95** | **96,71** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 5 518,70 | 5 512,12 | 99,88 |
|  |  | **местный бюджет** | 12 545,08 | 11 956,83 | 95,31 |
| **8** | **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Троицко- Печорский» утверждена постановлением администрации МО МР "Троицко-Печорский" от 28.12.2021 №12/1482)** | **Всего** | **45 000,00** | **45 000,00** | **100** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** |  |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | **0** | **0** |  |
|  |  | **местный бюджет** | 45 000,00 | 45 000,00 | 100 |

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МР «Троицко-Печорский»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности муниципальной программы (подпрограммы) с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета МР «Троицко-Печорский».

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Уровень эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ МР «Троицко-Печорский» сложился следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Распределение подпрограмм муниципальных программ по уровню эффективности (кроме подпрограмм, направленных на обеспечение реализации муниципальной программы), в единицах | | | |
| Высоко-  эффек  тивная | Эффек  тивная | Уровень эффективности удовлетворительный | Неэффек  тивная |
| 1 | Муниципальная программа **«Развитие экономики»** |  | 2 | 1 |  |
| 2 | Муниципальная программа **«Муниципальное управление»** | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Муниципальная программа **«Жилищное и коммунальное хозяйство** | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Муниципальная программа **«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»** |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальная программа **«Безопасность жизнедеятельности»** «населения» |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальная программа **«Развитие образования»** |  | 3 |  |  |
| 7 | Муниципальная **программа «Развитие культуры, физической культуры спорта мсспспортаммоспорта,** молодежного движения " | 1 |  | 1 | 1 |
| 8 | Муниципальная программа **«Профилактика правонарушений»** территории муниципального района «Троицко- Печорский» |  | 1 |  |  |

**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы (Подпрограммы) определяется на основании следующих критериев:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  Программы (Подпрограммы) | Критерий оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Рейтинг муниципальных программ МР «Троицко-Печорский»**

по уровню эффективности сложился следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование муниципальной программы** | **Оценка**  **эффективности** | **Вывод об эффективности реализации программы** |
| 1 | Муниципальная программа **«Развитие экономики»** | 0,70 | Уровень эффективности удовлетворительный |
| 2 | Муниципальная программа **«Муниципальное управление»** | 1,16 | Уровень высоко -эффективная |
| 3 | Муниципальная программа **«Жилищное и коммунальное хозяйство»** | 0,05 | Неэффективная |
| 4 | Муниципальная программа **«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»** | - | - |
| 5 | Муниципальная программа **«Безопасность жизнедеятельности»**«населения» | - | - |
| 6 | Муниципальная программа **«Развитие образования»** | 1,08 | Эффективная |
| 7 | Муниципальная **программа «Развитие культуры, физической культуры спортаи молодежного движения»** | 0,96 | Эффективная |
| 8 | Муниципальная программа **«Профилактика правонарушений»** | 1,0 | Эффективная |

**5.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.**

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что наиболее успешной деятельность по реализации муниципальной программы в 2022 году была отмечена Отдел земельных и имущественных отношений администрации МР «Троицко-Печорский»:

• оценка эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» - Уровень высоко -эффективная (критерий оценки эффективности – 1,16);

• количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году, - 3 (из 20);

Управления образования администрации МР «Троицко-Печорский»:

* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» - эффективная (критерий оценки эффективности – 1,08);
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году, - 3 (из 43).

- Управление культуры администрации МР «Троицко-Печорский»:

* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры спорта и молодежного движения» - эффективная (критерий оценки эффективности - 0,96);
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году, - 2 (из 25);

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений»

• оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений» - эффективная (критерий оценки эффективности – 1,0);

• количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году, - 0 (из 13);

Уровень эффективности удовлетворительный реализации муниципальных программ достигли:

- Отдел экономического анализа и развития администрации МР «Троицко-Печорский»:

* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономики и агропромышленного комплекса» - Уровень эффективности удовлетворительный (критерий оценки эффективности – 0,70);
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году, - 2 (из 14);

- Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский»:

* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Жилищное и коммунальное хозяйство» - Неэффективная (критерий оценки эффективности – 0,05);
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году, - 7 (из 17);

- «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»: **Информация не предоставлена**

* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» - Уровень эффективности удовлетворительный (критерий оценки эффективности - );
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году, - 1 (из 12);

- Сектор по делам ГО и ЧС администрации МР «Троицко-Печорский»: **Информация не предоставлена.**

* оценка эффективности реализации муниципальной программы«Безопасность жизнедеятельности населения» -Уровень эффективности удовлетворительный (критерий оценки эффективности - );
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году, - 5 (из 11);