**Администрация МР «Троицко-Печорский»**

**Годовой доклад**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Троицко-Печорский» за 2023 год**

Во исполнение проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» на территории района были реализованы следующие нормативно-правовые акты:

- Стратегия социально-экономического развития МО МР «Троицко-Печорский» на период до 2035 года (далее - Стратегия МО);

- 8 муниципальных программ (далее – МП);

- иные документы стратегического планирования МО.

Оценка муниципальных программ по итогам 2022 года проводилась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Троицко-Печорский» утвержденного постановлением администрации МР «Троицко-Печорский» от 04.06.2021 г. № 6/598.

Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МР «Троицко-Печорский» за 2023 год сформирован на основе данных 8 годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ, действовавших в 2023 году на территории МР «Троицко-Печорский»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель |
| 1. | «Развитие экономики» | Отдел экономического анализа и развития администрации МР «Троицко-Печорский» |
| 2. | «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» |
| 3. | «Жилищное и коммунальное хозяйство» | Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» |
| 4. | «Развитие образования» | Управление образования администрации МР «Троицко-Печорский» |
| 5. | «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения» | Управление культуры администрации МР «Троицко-Печорский» |
| 6. | «Муниципальное управление» | Отдел земельных и имущественных отношений администрации МР «Троицко-Печорский» |
| 7. | «Безопасность жизнедеятельности населения» | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МР «Троицко-Печорский» |
| 8. | «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Троицко-Печорский»» | Администрация МР «Троицко-Печорский» (заместитель руководителя по соц. вопросам) |

**1. Основные результаты реализации**

**муниципальных программ** **МР Троицко-Печорский» за 2023 год**

***Итоги реализации муниципальной программы «Развитие экономики»***

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Троицко-Печорский». Программа состоит из 3-х подпрограмм.

**Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство (далее - Подпрограмма 1)**

Цель Подпрограммы 1 – Содействие развитию малого и среднего предпринимательства Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Троицко-Печорский», в том числе по реализации задач Национальных проектов в области развития малого и среднего предпринимательства.

Основные результаты, достигнутые в ходе реализации Подпрограммы 1 по итогам 2023 года:

По данным статистики на территории Троицко-Печорского района по состоянию на 01.01.2024 г. зарегистрировано 194 субъектов ИП, 118 ЮЛ. По сравнению с началом 2023 года наблюдается отрицательная тенденция, так на 01.01.2023 года было зарегистрировано 211 субъектов ИП, 121 ЮЛ.

*Основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства:*

− отсутствие у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей достаточных финансовых ресурсов на расширение деятельности, особенно в производственной сфере;

− ограниченность механизмов финансово - кредитной поддержки малых предприятий и индивидуальных предпринимателей;

− частые изменения в системе налогообложения;

−недостаточный уровень квалификации, отсутствие необходимого образования для ведения бизнеса;

- наличие ККТ, маркировка товаров, МРОТ;

- Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»;

- миграционный и естественный отток населения.

На сайте администрации МР «Троицко-Печорский» создан и поддерживается в актуальном состоянии информационный раздел «Малый бизнес» (ссылка: <http://www.trpk.ru/page/podderzhka_subektov_malogo_i_srednego_predprinimatelstva/>), в данном разделе размещается полезная информация и ссылки для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) о видах и формах финансовой, имущественной поддержки субъектов МСП, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о работе Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при администрации района.

В рамках реализация народных проектов в сфере предпринимательства, на 2023 год поданные заявки конкурсный отбор не прошли.

**Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий»**

**(далее - Подпрограмма 2)**

Цель Подпрограммы 2 - Содействие развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Основные результаты, достигнутые в ходе реализации Подпрограммы 2 по итогам 2023 года:

В рамках муниципальной программы «Развитие экономики» (подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий») администрацией муниципального района «Троицко-Печорский» 24 сентября 2023 года была организована сельскохозяйственная ярмарка «УРОЖАЙ -2023».

В мероприятии приняли участие 15 хозяйствующих субъектов (местные сельхозтоваропроизводители, товаропроизводители других муниципалитетов, местное население).

На ярмарке в ассортименте были представлены сельскохозяйственная, мясная и молочная продукция, выпечка, свежий мед, свежие шашлыки и многое другое.

Для поощрения участников сельскохозяйственной ярмарки была выделена сумма в 20,0 тыс. руб.

В рамках реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» на 2023 год – заявки отсутствовали.

В течение 2023 года по Соглашениям о сотрудничестве в сфере развития сельского хозяйства, заключенных с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, производством сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории района занимались 4 крестьянских (фермерских) хозяйств и 1 потребительское общество.

За отчетный период субъектами АПК произведено:

- молока — 135,5 тонны, что составляет 86,3 % от показателей производства молока за аналогичный период прошлого года,

- мяса – 10,13 тонны. что в 1,5 раза больше показателей прошлого года.

В 2023 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района было заготовлено 201,0 тонна сена, что составляет 93% от показателей прошлого года.

За 2023 год от личных подсобных хозяйств граждан закуплено 20,0 тонн картофеля.

Государственная поддержка, оказанная субъектам малого предпринимательства Троицко - Печорского района за 2023 год всего составила 1767,1 тыс. рублей, в том числе:

- в виде субсидии на возмещение части затрат на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы в размере 1 441,4 тыс. рублей;

- в виде субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение 205,7 тыс.рублей.

- в виде субсидии на возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств граждан - 120,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Поддержка некоммерческих общественных организаций (далее - Подпрограмма 3)**

Цель Подпрограммы 3 - Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций.

Получателем финансовой поддержки в отчетном году в рамках конкурсного отбора стала Троицко-Печорская районная организация ветеранов и ТОС «Боровик».

Субсидия на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций предоставлена:

Местной общественной организации Коми республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и Правоохранительных органов Троицко-Печорского района в размере 240 997,75 рублей в том числе: за счет республиканского бюджета Республики Коми – 30 997,75 рублей, бюджет муниципального района «Троицко-Печорский» - 210 000,00 рублей на реализацию социально значимого проекта ««Помнить об ушедших, заботиться о живых»».

Местной общественной организации территориальное общественное самоуправление пст. Мылва, пст. Белый Бор, пст. Шерляга «Боровик» в размере 103 284,75 рублей в том числе: за счет средств бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» в размере 90 000,00 рублей, за счет средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в размере 13 284,75 рублей на реализацию социально значимого проекта «Спорт объединяет, здоровье укрепляет!».

В ходе подготовки к участию в конкурсе на получение финансовой поддержки среди социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе по сбору необходимых документов, подготовки к заключению Соглашений оказывалась информационно-консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям. В отчетном году информационная и консультационная поддержка оказана двум социально ориентированным некоммерческим организациям.

Сформирован и размещен на официальном сайте администрации муниципального района «Троицко-Печорский» реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей муниципальной поддержки.

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2023 году Достигнуты плановые значения 12 целевых индикаторов из 14 (приведено в пункте 2 доклада).

***Итоги реализации муниципальной программы «Муниципальное управление»***

Цель Программы - Повышение эффективности муниципального управления

Программа состоит из 4 подпрограмм.

**Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального района «Троицко-Печорский»» (далее - Подпрограмма 1)**

Цель Подпрограммы - Сбалансированная и устойчивая бюджетная система.

Бюджет района в программном формате исполнен на 50,6 % от общего объема расходов.

За 2023 год бюджет муниципального района «Троицко-Печорский» исполнен с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 6 776 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность получателей средств бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» по состоянию на 01.01.2024 года отсутствует. Муниципальный долг муниципального района «Троицко-Печорский» по состоянию на 01.01.2024 года отсутствует.

Муниципальному району бюджетные кредиты не предоставлялись. Кредиторской задолженности по бюджетным кредитам нет.

Бюджетная отчетность за 2023 год сформирована и представлена в Министерство финансов Республики Коми в установленные сроки.

**Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Троицко-Печорский»» (далее - Подпрограмма 2)**

Целью Подпрограммы - Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального района «Троицко-Печорский»

В процессе реализации Подпрограммы, за 2023 отчетный год достигнуты следующие основные результаты:

По состоянию на 31.12.2023 года действуют 17 договоров аренды муниципального имущества, в том числе недвижимого муниципального имущества- 10, движимого -7.

Начислено за 2023 год арендных платежей за пользование муниципальным имуществом в сумме 3 597 102,77 руб.

Поступило в бюджет района арендных платежей за пользование муниципальным имуществом - 3 362 729,52 руб.

В течение 2023 года направлено 6 претензий должникам на сумму 132 966,07 руб., в том числе аренда – 132 966,07 руб., оплачена в добровольном порядке арендная плата в сумме 33 661,19 руб.

За 2023 год подготовлены и заключены:

- 7 договоров безвозмездного пользования движимым муниципальным имуществом с ОМВД России по Троицко-Печорскому району, администрациями сельских поселений района; передано в безвозмездное пользование имущество: мобильные комплекты светосигнального оборудования для вертолетных площадок, два вагона – дома для ожидания пассажирских авиарейсов; ранцевые распылители.

- 1 договор оперативного управления с управлением образования администрации муниципального района

- 4 постановления на согласование списания движимого муниципального имущества в количестве 10 единиц, закрепленного за муниципальными учреждениями образования.

С целью приведения в соответствие учета муниципального имущества в течение 2023 года проведено разделение двух муниципальных жилых помещений в многоквартирном жилом доме по ул. Савина пгт. Троицко-Печорск. Внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости позволит нанимателю муниципального жилого помещения получить в собственность квартиру путем приватизации жилого помещения.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду предпринимателям два объекта недвижимого муниципального имущества – здание для размещения приюта для животных по ул. Захарова, д.26 в пгт. Троицко-Печорск сроком на 5 лет, помещение для оказания медицинских услуг – кабинет стоматологии по ул. Мира, д.26 в пгт. Троицко-Печорск сроком на 5 лет.

В рамках национального проекта «Образование» на безвозмездной основе для образовательных учреждений района принято в собственность муниципального района государственное имущество Республики Коми:

- государственная символика на сумму 562 440,00 руб.;

- оргтехника на сумму 2 824 258,50 руб.;

-спортинвентарь на сумму 17 500 руб.;

Для создания материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Троицко-Печорского района принято государственное имущество Республики Коми на сумму 2 235 602,37 руб.

Для организации и осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений от Министерства юстиции Республики Коми приняты в собственность района

– форменная одежда для народных дружинников;

- ручные металлодетекторы -16 шт.

В целях коммутируемого доступа к различным системам видеоконференцсвязи администрации муниципального района «Троицко-Печорский» принято безвозмездно государственное имущество Республики Коми - оборудование на сумму 414 335,0 руб.

С целью проведения мероприятий по сокращению объектов незавершенных строительством на территории Троицко-Печорского района на основании полученных экспертных заключений о непригодности для дальнейшей эксплуатации в отношении 6-ти объектов незавершенных строительством в пст. Нижняя Омра (недостроенных многоквартирных домом). Данные объекты включены в план поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципального района «Троицко-Печорский», способ сокращения – разбор строений. Получены коммерческие предложения на изготовление проектов демонтажа объектов незавершенного строительства. В 2024 года администрация муниципального района «Троицко-Печорский» планирует заключить договоры с подрядной организацией на выполнение вышеуказанных работ. После подготовки проектов демонтажа будут определяться виды и стоимость работ по сносу объектов, а также изыскиваться средства на выполнение данных работ.

Администрация района ежегодно проводит ремонтные работы в отношении автотранспортных средств, состоящих в казне муниципального района. В 2023 году произведен ремонт автоцистерны ГАЗ-4616, переданной в аренду АО «КТК» а также приобретены запасные части на автоцистерны УАЗ, также переданные в аренду АО «КТК».

По поручению Главы Республики Коми в целях осуществления пассажирских перевозок в труднодоступные населенные пункты Троицко-Печорского района речным транспортом по государственному контракту приобретено судно на воздушной подушке СЛАВИР 9. Судно принято от производителя в конце 2023 года. В 2024 году осуществляется передача судна в муниципальную собственность, регистрация его в Государственном Речном регистре и передача его в МБУ «Ресурс» для организации пассажирских перевозок.

Также по поручению руководства Республики Коми по государственному контракту для Троицко-Печорского района приобретен и поставлен автобус ПАЗ в «северном» исполнении (дополнительные приборы отопления) стоимостью 4 544 000 руб. Автобус принят в собственность муниципального района и передан на правах оперативного управления МБУ «Ресурс» для организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам.

Совместно с управление культуры администрации района специалисты отдела земельных и имущественных отношений провели работу по постановке на кадастровый учет и регистрацию права муниципальной собственности в отношении объектов недвижимого имущества, занимаемых учреждениями культуры района. Поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы права собственности муниципального района на здания домов культуры в сельских поселениях Приуральский, Знаменка, Комсомольск-на-Печоре, Митрофан-Дикост, Мылва, Покча, Якша, Нижняя Омра.

Специалисты администрации продолжили работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории муниципального района «Троицко-Печорский». В рамках соглашений о взаимодействии направлялись запросы в ГБУ РК «РУТИКО» о предоставлении сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости (квартир, индивидуальных жилых домов). Специалисты отдела на основании полученных ответов проводили работу с гражданами о необходимости регистрации прав на объекты недвижимости путем подачи заявлений через МФЦ (устные консультации, письма-уведомления). В результате граждане самостоятельно подали заявления на регистрацию ранее возникших прав по 36 объектам. Специалисты отдела внесли сведения в Единый государственный реестр недвижимости в отношении 1 правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости. Совместно с администрацией района активно включились в работу по списанию с кадастрового учета объектов недвижимого учета, прекративших свое существование, администрации сельских поселений «Знаменка», «Нижняя Омра», «Комсомольск-на-Печоре». За 2023 год количество объектов недвижимости, снятых с кадастрового учета прекративших свое существование, составило 83 ед.

Продолжена работа по регистрации права муниципальной собственности муниципального района «Троицко-Печорский» на жилые помещения, состоящие в реестре муниципальной собственности. Количество зарегистрированных в муниципальную собственность квартир составило 32 ед.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в соответствие с муниципальной адресной Программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2019 - 2025 годы», заключены 7 соглашений с собственниками квартир, находящихся в аварийных домах, подлежащих расселению. Согласно соглашений у собственников изъяты жилые помещения в муниципальную собственность, взамен выплачена денежная компенсация на общую сумму 7 841 800,00 руб.

Согласно распоряжению Правительства Республики Коми от 24.01.2023 № 25-р бюджету муниципального района Троицко-Печорский предоставлены иные межбюджетные трансферты на расселение многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пгт. Троицко-Печорск, ул. Мичурина, д.18, не вошедшего в программу Переселения. За счет выделенных средств администрация района выплатила собственникам 3-х квартир по соглашениям денежную компенсацию в общей сумме 3 494 000,00 руб. и приобрела в собственность муниципального района благоустроенную квартиру в квартале Южный, которую предоставила по договору социального найма гражданину аварийного дома по ул. Мичурина, д.18.

Сняты с кадастрового учета многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и непригодными для проживания, расселенные по программе Переселения граждан из аварийного жилищного фонда:

- пст. Мирный, ул. Печорская, д.1;

- пст. Мирный, ул. Центральная, д.2

По состоянию на 31.12.2023 года в реестре муниципального жилищного фонда МР «Троицко-Печорский» состоят – 2954 жилых помещений.

За 2023 год заключено:

- 50 договоров социального найма,

- 8 договоров маневренного фонда,

- 14 договоров коммерческого найма,

- 4 договора найма служебного жилого помещения,

- 10 договоров найма специализированного жилищного фонда (дети-сироты).

За 2023 год приватизировано 23 жилых помещения. Общая площадь приватизированного жилья составила 1030,5 кв.м., расприватизированы 9 квартир общей площадью 412,6 кв.м.

В течение 2023 года заключены 14 договоров аренды земельных участков, в том числе:

- 11 с физическими лицами на общую площадь 15 734,0 кв.м;

- 3 с юридическими лицами на общую площадь 7 104,0 кв.м.

Принято 11 решений об использовании земель без предоставления земель и установления сервитутов на общую площадь 6 111,95 кв.м. для размещения объектов газоснабжения в пст. Комсомольск-на-Печоре, а также для размещения сооружений связи в пст. Митрофан-Дикост и пст. Белый Бор, а также водоразборных колонок в пст.Русаново, пст.Якша, пст.Мылва, пст.Комсомольск-на-Печоре.

По заявкам организаций установлены публичные сервитуты в отношении 6 земельных участков под реконструкцию магистрального газопровода в интересах ПАО «Газпром» и 20 земельных участков под объекты электросетевого хозяйства в интересах ПАО «Россети».

Специалистом отдела поданы заявки в Росреестр на постановку на кадастровый учет и регистрацию права собственности физических лиц на индивидуальные жилые дома в д. Скаляп и с. Усть-Илыч Троицко-Печорского района.

По состоянию на 31.12.2023 года действуют 313 договоров аренды земельных участков, расположенных на территории сельских населенных пунктов и межселенной территории, в том числе с юридическими лицами - 63 на общую площадь земельных участков 16,6 га, с физическими лицами – 250 на общую площадь земельных участков 46,5 га.

Начислено за 2023 год арендной платы за пользование земельными участками – 145 007,95 руб.

Поступило в бюджет от аренды земельных участков – 129 121,62 руб.

В 2023 году предъявлено 11 претензий должникам на сумму 41 433,75 руб., в том числе аренда – 41 433,75 руб., оплачена в добровольном порядке после получения претензий арендная плата в сумме 1986,60 руб. Направлено 3 заявления на выдачу судебных приказов в судебный участок на сумму 25 609,52 руб., в том числе аренда - 23 002,17 руб., пени -2 607,35 руб., поступила в бюджет в порядке испол. производства арендная плата в сумме 2299,83 руб.

В рамках исполнения судебных решения в 2023 г. на основании заключенного муниципального контракта проведены кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных на территориях сельских поселений Троицко-Печорского района, занятых городскими лесами. Земельные участки поставлены на государственный кадастровый учет. В 2024 году продолжена работа по лесоустройству и подготовке лесохозяйственных регламентов.

**Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Троицко-Печорский» (далее - Подпрограмма 4)**

Цель подпрограммы 4 - Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления муниципального района «Троицко – Печорский».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 4 по итогам 2023 года.

В 2024 году внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проведен за 2023 год 100% (включая поселения) 94 сведений.

В 2023 году проведено 7 заседаний комиссии по соблюдению требования к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального района «Троицко – Печорский» и урегулированию конфликта интересов, рассмотрено 15 вопросов.

В 2023 году проведено 7 заседаний комиссий по противодействию коррупции в администрации муниципального района «Троицко-Печорский», рассмотрено 13 вопросов.

Актуализируется раздел «Противодействие коррупции» на сайте администрации муниципального района «Троицко – Печорский», наполняемость которого осуществляется в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 07.10.2013г. №530н. Кроме того, на сайте муниципального района «Троицко – Печорский» имеется раздел «Интернет – приемная», через который граждане, могут сообщить о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их возникновению. За отчетный период на «телефон доверия» администрации района информации о фактах коррупции не поступало.

В 2023 году повысили свою квалификацию 12 специалистов, их них: 8 муниципальных служащих, 2 – не муниципала, за счет средств регионального бюджета.

Участвовали в работе семинаров регионального уровня 26 сотрудников администрации.

Из 35 муниципальных служащих – у всех высшее образование, у 33 – стаж муниципальной службы более 5 лет. В 2023 году на работу в администрацию принято 8 сотрудников, уволено – 9 сотрудников.

Аттестация муниципальных служащих проводится в соответствии с законодательством: раз в три года, в 2024 году - очередная аттестация.

Повышение квалификации муниципальными служащими проходило по следующим программам: «Мобилизационная подготовка», «Повышение эффективности осуществления государственными органами и органами местного самоуправления возложенных на них функций контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (актуальные изменения)», «Управление стрессом. Профилактика профессионального выгорания», «Актуальные вопросы правового регулирования в сфере опеки и попечительства», «Язык и стиль нормативно – правовых актов», «Требования к деятельности специалистов органов опеки и попечительства на современном этапе. Правовое регулирование в сфере опеки и попечительства», «Обеспечение защиты государственной тайны в организации», «Организация и технология технической защиты конфиденциальной информации», «Кадровое делопроизводство в органах местного самоуправления».

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2023 году Достигнуты плановые значения 15 целевых индикаторов из 21 (приведено в пункте 2 доклада).

***Итоги реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»***

Цель программы - Создание надежной дорожной инфраструктуры и обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах.

Программа состоит из 3-х подпрограмм.

**Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения на территории МР «Троицко-Печорский»**

Цель подпрограммы - Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения

На территории района оказываются услуги по регулярной перевозке пассажиров и багажа по 5 социально-значимым маршрутам по регулируемому тарифу, которые осуществляются перевозчиком ООО «Искра»

По просьбе жителей в пст. Русаново организован коммерческий рейс до пст. Русаново и обратно 1 раз в неделю.

На оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулируемым маршрутам направлено 5,9 млн. руб., на 2024 год планируется направить 6,3 млн. рублей.

Проведена работа по индексации единых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории МР «Троицко-Печорский». Руководствуясь методом экономически обоснованных расходов (затрат) предоставлена необходимая информация в Комитет РК по тарифам, для расчёта единого предельного уровня тарифа.

Осуществляется работа с обращениями граждан (перевозки автомобильным транспортом; расписание движения автобусов), на летний период были добавлены дополнительные рейсы на Усть-Илыч и Якшу, с 01 ноября утренние рейсы на Мылву и Гришестав (2 раза в месяц по пятницам).

В рамках заключенного соглашения с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми на получение и использование субсидии обеспечен ввод данных (остановочные пункты, маршруты, расписания по выходам) в «Региональную навигационную информационную систему (РНИС).

В целях обеспечения функционирования маршрутов во внутримуниципальном сообщении в труднодоступные населенные пункты муниципального района «Троицко-Печорский» вертолетные авиарейсы по маршруту «Ухта - Троицко-Печорск – Усть-Илыч - Приуральский» и обратно, по итогам выполнено 67 рейса, в связи с востребованностью пассажиропотоком, по заявке администрации района Министерством промышленности республики согласовано осуществление рейсов в течение всего года, а не только в период отрезаемости, рейсы осуществлялись в срок до 15 декабря 2023 года, до момента открытия зимней автомобильной дороги.

Организованы грузопассажирские перевозки речным транспортом внутримуниципальном сообщении на 2-х паромных переправах в районе с. Усть-Илыч и Русаново сумма на возмещение выпадающих доходов за май - октябрь составила 26,6 млн. руб. (в т.ч. субсидия из республиканского бюджета Республики Коми 13,3 млн. руб.).

**Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»**

Цель подпрограммы - Содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Троицко-Печорский» составляет – 495,372км.

Протяженность большей частью из которых – это зимние автомобильные дороги - 316,258 км и 10 ледовых переправ протяженностью 2,342 км, автомобильные дороги общего пользования местного значения - 156,772 км, из них 9,94 км с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием.

В рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» в 2023 году на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений предусмотрено 41 374,9 тыс.руб., из них профинансировано в 2023 году 33 494,2 тыс. руб., остаток –7 880,7 тыс.руб.:

Стоимость работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году составило **33 494,212** тыс. руб., в том числе:

- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 14 152,166 тыс. руб.

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 796,161 тыс. руб.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, переданных от сельских поселений 6 388,487 тыс. руб.

**-** Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10 875,629 тыс. руб.

Иные мероприятия (кадастровые работы и межевание в отношении автомоб. Дорог общего пользования местного значения) – 262,329 тыс. руб.

- Безопасность дорожного движения - 19,440 тыс. руб.

**Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»**

Цель подпрограммы - Повышение безопасности дорожного движения.

При администрации муниципального района «Троицко-Печорский» создана комиссия по безопасности дорожного движения». Ежегодно разрабатывается план работы комиссии. Заседание комиссии проходит ежеквартально. В работе комиссии принимают участие ведомства и организации муниципального района «Троицко-Печорский».

За 2023 год по Троицко-Печорскому району проведены ремонтные работы на дорогах и зимниках на сумму 10,8 млн. руб. (ремонт мостовых переходов, зимних автомобильных дорог, очистка подмостовых зон, разрубка обочин).

В рамках мероприятия «Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах» приобретен видеорегистратор на общую сумму 19 440,00 рублей.

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2023 году Достигнуты плановые значения 9 целевых индикаторов из 12 (приведено в пункте 2 доклада).

***Итоги реализации муниципальной программы «Жилищное и коммунальное хозяйство»***

Цель программы: Создание условий для удовлетворения потребностей населения Троицко-Печорского района в доступном и комфортном жилье, и в качественных жилищно-коммунальных услугах.

Программа включает в себя 4 подпрограммы.

**Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства»**

Цель подпрограммы: Повышение качества условий проживания граждан Троицко-Печорского района.

Общая сумма выделенных средств на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2023 год составила порядка 15 964, 004 тыс. руб. из них на взносы региональному оператору - 3 100,00 тыс. руб.

В 2023 году выполнен капитальный в жилых помещениях, расположенных в   
пгт. Троицко-Печорск по адресам:

* ул. 60 лет Октября д. 2, кв. 4;
* ул. Октябрьская д. 6, кв. 4;
* ул. Савина, д.28, кв. 8;
* ул. Ленина д. 33, кв. 11;
* ул. Савина д. 24а, кв. 11;
* ул. Октябрьская д. 3, кв. 1.

В 2023 году выполнен капитальный в жилых помещениях, расположенных пст. Приуральский, ул. Октябрьская д.17, кв.2, пер. Мельникова д. 2, кв.1.

Произведён капитальный ремонт крыш в многоквартирных домах находящийся в муниципальной собственности, которые не вошли в региональную программу капитального ремонта, расположенные по адресу:

* пст. Комсомольск-на-Печоре: ул. Пионерская д. 11, ул. Лесхозовская д. 11,
* пст. Знаменка: ул. Сплавная д. 4, ул. Сплавная д. 2,
* пст. Белый-Бор: ул. Стрельникова д. 13, ул. Комсомольская д. 26,
* пст. Мылва: ул. Боровая д. 17,
* пст. Митрофан-Дикост: ул. Центральная д. 35, ул. Лесная д. 3,
* пст. Якша: ул. Максимовича д. 3,
* с. Усть-Илыч: ул. Центральная д. 87,
* пст. Палью: ул. Первомайская д. 5,
* пст. Русаново: ул. Школьная д. 13, ул. Центральная д. 18,
* пст. Приуральский: пер. Мельникова д. 2, ул. Советская д. 13, ул. Советская д. 9.

За счет средств региональной программы капитального ремонта произведены работы на сумму 8 562, 139, тыс. руб. в части ремонта кровли в МКД пст. Мылва,   
ул. Боровая д.4, пст. Якша ул. Школьная д. 24.

В 2023 году произведены работы по сносу многоквартирных домов 3-х населённых пунктах на сумму 1 841 004,00 рублей.

* пст. Нижняя Омра, ул. Дизельная, дом 8;
* пст. Нижняя Омра, ул. Дизельная, дом 12;
* пст. Якша, ул. Школьная, д. 2.

**Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства»**

Цель подпрограммы: Повышение доступности коммунальных услуг.

Заключен муниципальный контракт на техническое и аварийное обслуживание наружных сетей газоснабжения, являющихся муниципальной собственностью, а именно газопровода «Северный Джебол» - Комсомольск-на-Печоре на сумму 550 970,64 руб. Заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности собственника опасного производственного объекта – 24 750 руб.

21.12.2022 с Филиалом АО «Газпром газораспределение Филиала АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Ухте заключен договор подряда №УМРГ -62/13-ВоКГС на установку предупредительных и габаритных знаков на надземном газопроводе высокого давления «Северный Джебол-Комсомольск на Печоре», стоимость работ составляет 46 248,76 рублей. Работы выполнены в 2023г.

Во исполнение решения суда, а также в целях устранения замечаний, выявленных Филиалом АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Ухте в ходе проведения технического осмотра администрации необходимы дополнительные денежные средства в размере 36 399 106,4 руб.

Средства на устранение нарушений, повреждений и дефектов при эксплуатации газопровода «Северный Джебол – Комсомольск-на-Печоре» в бюджете муниципального района предусматриваются по мере возможности в соответствии с установленными сроками решения суда.

Кроме того, Администрация обратилась в Совет муниципального района «Троицко-Печорский» с ходатайствами о выделении дополнительных денежных средств на экспертизу промышленной безопасности надземного газопровода высокого давления «Северный Джебол – Комсомольск на Печоре». Решением совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 10 октября 2023 г. № 29/181 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 19.12.2022 г. № 23/153 «О бюджете муниципального района «Троицко-Печорский» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», администрация муниципального района «Троицко-Печорский» средства на выполнение данного мероприятия утверждены. 31.10.2023г. администрацией муниципального района «Троицко-Печорский» заключен договор на оказание услуг по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности надземного стального газопровода «Северный Джебол – Комсомольск-на-Печоре». 27.12.2023г. получено заключение экспертизы промышленной безопасности сооружения, используемого на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в т.ч. межпоселковая» Троицко-Печорского района: надземный стальной газопровод «Северный Джебол-Комсомольск-на-Печоре» № ЭПБ-075.23 от 13.12.2023г., отчет по результатам технического диагностирования надземного стального газопровода «Северный Джебол-Комсомольск-на-Печоре» № ТО-123.23-043.23 от 01.12.2023г.

Исходя из результатов проведенного технического диагностирования (отчет № TO-123.23-043.23), в связи с несоответствием конструкции опор грунтовым условиям, изношенностью труб, низкой ремонтопригодностью, дальнейшая эксплуатация надземного стального газопровода высокого давления «Северный Джебол - Комсомольск-на-Печоре» возможна только после проведения реконструкции. При проведении реконструкции рекомендуется изменить способ прокладки на подземный с учетом результатов инженерных изысканий.

В рамках газификации муниципального жилого фонда 25.12.2023г. заключен договор № 35 на выполнение работ по замене газового оборудования, на сумму 80 000,00 руб. Согласно заключенному договору работы должны быть выполнены в срок до 01 мая 2024 года.

В 2023 году осуществлен пуск газа в 2 муниципальных жилых помещений и монтаж газовой плиты: - пгт. Троицко – Печорск, ул. Ленина д. 33, кв.11 (отопление, пищеприготовление), ул. Северная д. 2, кв. 5 (пищеприготовление).

Подготовлены объекты жилищно-коммунального хозяйства (жилищный фонд, социально – значимые объекты, 14 источников тепловой энергии (котельные), а именно 9 котельных на территории сельских поселений в районе к отопительному периоду 2023-2024 гг. Проведено 1 коллегия, 3 заседаний штаба и 4 заседаний комиссий по оценке готовности объектов ЖКХ к отопительному периоду, выданы акты и паспорта готовности на все объекты района. 1 ноября 2023 года, Муниципальный район «Троицко – Печорский» и городское поселение «Троицко – Печорск» получили 2 паспорта готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.

Проведение работ по промывке и опрессовке системы отопления многоквартирных домов, там, выполнялось силами МБУ «Ресурс» на основании решения органа местного самоуправления о назначении управляющей компании МБУ «Ресурс» в отношении 56 мкд на территории сельских поселений Троицко – Печорского района. МБУ «Ресурс» выполнил необходимые мероприятия по подготовке 56 КД к отопительному периоду 2023-2024 годы, с последующей выдачей от администрации МР «Троицко – Печорский» Паспорта готовности к отопительному периоду -2023-2024 годы.

В рамках проводимых мероприятий разработаны и утверждены:

- Схемы водоснабжения и водоотведения по сельским поселениям (Комсомольск- на – Печоре, Якша, Мылва) – 3;

- Схемы теплоснабжения по сельским поселениям (Комсомольск – на – Печоре, Митрофан-Дикост, Мылва, Н- Омра, Покча, Усть – Илыч, Якша. Приуральский) – 8;

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**

Цель подпрограммы: Поддержка и стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В течение 2023 года проведено 14 заседаний жилищной комиссии, на которых рассмотрены 76 вопросов по распределению муниципальных жилых помещений, согласованию прописки граждан, снятию с учета отдельных категорий граждан и другие вопросы.

На учете граждан в качестве имеющих право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий состоят 35 семей (выплат не было).

В рамках реализации переданных полномочий приобретены в муниципальную собственность и предоставлены 6 жилых помещений гражданам категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений. Израсходовано за счет средств республиканского и федерального бюджетов 4 797 965,93 руб.

По состоянию на 01.01.2024 г. в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, состоят 46 человек (за 2023 год было включено в список 10 граждан категории дети-сироты). Ежегодно проводится инвентаризация списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда на предмет подтверждения оснований для включения в Список. Проведено обследование и составлены Акты на 10 жилых помещений специализированного жилого фонда, предоставленных в 2018 году гражданам категории дети-сироты. Их них 7 жилых помещений выведены из специализированного жилого фонда и заключены договора социального найма, на 3 жилых помещения заключены договора найма специализированного жилого фонда на новый пятилетний срок.

Выдано 13 государственных жилищных сертификата для приобретения жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Сумма предоставляемых субсидий составила 49 570 тыс. рублей. На 01.01.2024 года на учете в качестве имеющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей состоят 499 семьи. (за 2023 год поставлены на учет 26 семей).

Выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям, проживающим в пгт. Троицко-Печорск. Сумма социальной выплаты составила 1 001 700,00 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 175 282,40 руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 326 440,43 руб., за счет средств местного бюджета – 499 977,13 руб. Дополнительно одна молодая семья, проживающая в пгт. Троицко-Печорск получила социальную выплату на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в размере 667 700,00 руб. за счет республиканского бюджета. По состоянию на 01.01.2024 г. в списке молодых семей - участников государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» состоят 3 семьи.

**Подпрограмма 4 «Создание условий для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности»**

Цель подпрограммы: Повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Троицко-Печорский».

Задачи подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального района «Троицко-Печорский».

В 2023 году было предусмотрено бюджетных средств - 100 000,00 руб., освоено – 61 729,02 руб. Не освоено – 38 270,98 рублей, в связи с отсутствием заявлений (заявок) от нанимателей муниципальных жилых помещений, арендодателей нежилых помещений. В 25 муниципальных жилых помещениях оснащено 25 приборов учета холодной и горячей воды.

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2023 году Достигнуты плановые значения 10 целевых индикаторов из 18 (приведено в пункте 2 доклада).

Итоги реализации муниципальной программы «Безопасность  
жизнедеятельности населения»

Цель программы: Повышение уровня защищенности населения и территории от возможных угроз на территории муниципального района «Троицко-Печорский».

Программа включает в себя 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды на территории МР «Троицко-Печорский»

Цель подпрограммы: Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Администрацией выбрана площадка для временного накопления твердых коммунальных отходов на земельном участке (кадастровый номер 11:11:0101001:969), площадью 0,33га, расположенном на 7 км по правую сторону автодороги Подъезд к   
с. Покча от автомобильной дороги «Ухта-Троицко-Печорск». В отношении земельного участка проведены кадастровые работы, земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет.

На сегодняшний день выполнен полный комплекс проектно-изыскательских работ и 29.09.2021г. получено положительное заключение Автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми». Стоимость строительства согласно сводно-сметному расчету в текущем уровне цен на 1 кв. 2021г. составляет 46 988,15 тыс. руб.

Также разработаны рабочая документация на строительство объекта, проект санитарно-защитной зоны объекта, 14.10.2021г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.РЦ.09.000.Т.000456.10.21.

Бюджет муниципального района не располагает достаточным финансированием на реализацию строительства объекта, проект не реализован. Земельный участок (кадастровый номер 11:11:0101001:969), площадью 0,33га, расположенный на 7 км по правую сторону автодороги Подъезд к с. Покча от автомобильной дороги «Ухта-Троицко-Печорск», утвержден, как временная площадка для осуществления перегрузки ТКО в ежедневном режиме (происходит перегрузка собранного в районе ТКО в бункера, затем специализированной техникой осуществляется вывоз на полигон г. Ухта) до момента строительства и ввода в эксплуатацию Объекта. Эксплуатация площадки находится на контроле администрации муниципального района, по нарушениям, возникшим в процессе эксплуатации площадки, ведется претензионная работа с ООО «Региональный оператор Севера».

В целях реализации проекта по строительству объекта посредством включения его в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов администрацией в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми также направлен полный пакет документов. 04.09.2023г. поступила информация о том, что строительство объекта не включено в проект адресной инвестиционной программы Республики Коми. После чего администрация повторно написала письмо в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми о принятии мер по строительству объекта согласно санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, а также передачи разработанной документации в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми для ее реализации. Согласно полученному ответу Министерства реализация мероприятия по строительству площадки в Троицко-Печорском районе должна осуществляться администрацией муниципального района «Троицко-Печорский». 22.09.2023г. Министерством в адрес Администрации Главы Республики Коми направлено письмо о рассмотрении возможности перераспределения средств республиканского бюджета Республики Коми в объеме 41 806,45 тыс. руб. на строительство площадки ТКО в пгт. Троицко-Печорск в 2024 году с объекта «Водоснабжение пгт. Седкыркещ» и включении площадки строительства объекта в АИП РК 2024-2026 гг. Информация о принятом решении в администрацию не поступала.

**Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МР «Троицко-Печорский»**

Цель подпрограммы: Повышение защищенности населенных пунктов муниципального района «Троицко-Печорский» от пожаров.

В течение 2023 года проведено 4 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района и 7 заседаний рабочих групп. Рассмотрены 12 вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории района, подготовки к паводку, подготовки к лесным пожарам, подготовки к зимнему периоду, вопросы создания ДПО и другие.

Для организации работы в области подготовки к лесопожарному сезону 2023 г. было принято постановление администрации МР от 27.04 2023 № 4/402 «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров на территории муниципального района «Троицко-Печорский» в 2023 году».

Оперативная обстановка в лесопожарный период 2023 года была стабильной и контролируемой. На территории района зарегистрировано 12 лесных пожара, площадью 47,34 га.

В тушении лесных пожаров были задействованы силы и средства «Коми регионального лесопажарного центра», лесничеств, пожарных формирований (добровольцев не привлекали). В целом функциональная система РСЧС МР «Троицко-Печорский» справилась с поставленными задачами по тушению лесных пожаров на территории района.

**Подпрограмма 3 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, безопасность на водных объектах».**

Цель подпрограммы: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона.

Подготовка населения муниципального района «Троицко-Печорский» (далее - МР «Троицко-Печорский») в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2023 году проводилась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Основной целью подготовки всех категорий населения в области ГО и ЧС является выработка навыков и умения рационально и целенаправленно действовать в ЧС природного и техногенного характера, возможных ЧС, связанных с паводковыми явлениями, лесными пожарами и организацией жизнеобеспечения населения при авариях в энергетическом и тепловом хозяйстве.

План обучения в Учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты на 2023 год» не составлялся по техническим причинам.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности МР «Троицко-Печорский» (далее - КЧС и ОПБ МР) работала согласно плана на 2023 год. Состоялось 4 плановых заседаний и 9 заседаний рабочих групп, рассмотрено 27 вопросов. Организован контроль за выполнением принятых решений. Режим «повышенная готовность» вводился один раза, режим «чрезвычайная ситуация» не вводился.

Одной из основных форм обучения всех категорий населения в области ГО и ЧС являются учения и тренировки, проводимые в соответствии с Планом основных мероприятий. На 2023 год было спланировано 12 учений и тренировок, выполнено - 14, 1 внеплановая, что соответствует 120 %. К учениям и тренировкам привлекалось 137 человек, 34 ед. техники.

С целью закрепления полученных теоретических знаний и приобретения практических навыков по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в 2023 году были проведены следующие учебно-тренировочные мероприятия:

- Командно-штабные учения по гражданской обороне в период с 1- 3 марта 2023 г.

- 15 -16 марта 2023 года командно-штабное учение с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году.

- УТЗ по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства Республики Коми в 2023 году, в октябре 2023 г.

- КШУ по теме: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации»

Согласно Плану ОМ в области ГО и ЧС проводились следующие тренировочные занятия с составом КЧС и ОПБ МР по основным направлениям.

В течение года, раз в квартал проводится тренировочное оповещение состава КЧС и ОПБ МР с помощью системы PVR USB mix.

Создание резерва материально-технических ресурсов в течение 2023 года:

1. На нужды ГО и ЧС и АТЗ запланировано 1 550 003,29 тыс. руб., из них:

- республиканский бюджет Республики Коми - 687 432,00 руб.

- бюджет МР «Троицко-Печорский» - 862 571,29 руб.

- На предупреждение ГО и ЧС 560 тыс. руб. (освоено, остаток 13 тыс. руб.);

- Безопасность на воде – 490 тыс. руб. (освоено, приобретен спасательный пост);

- Модернизация систем оповещения – 200 тыс. руб. (не освоено, перенос финансирования на 2024 г. для установки, поступивших 4 комплектов громкоговорящего оборудования, согласно заключенному договору);

- создание резервов ГО и ЧС 200 т. руб.(освоено).

- Антитеррористическая защищенность объектов – 300 тыс. руб. (освоено).

2. На развитие ЕДДС МР:

– установлено дополнительно 5 камер видеонаблюдения администрации МР «Троицко-Печорский на сумму 36 800 руб.;

Также проведена работа по созданию материально-технического резерва в интересах ГО и ЧС:

- проведена работа по доставке выделенных Комитетом РК ГО ЧС материально-технических средств на сумму общую сумму 1 770 335,30 руб.;

- проведена закупка 2 ноутбуков для работы групп контроля.

Резерв финансовых средств, в том числе и на цели ГО и ЧС – 500 тыс. руб. В 2023 году резервный фонд использовался для оснащения мобилизованных граждан рай она и доставки резервов по ГО ЧС. Остаток денежных средств резервного фонда на 01.01.2023 года составил 194 440 рублей.

Ежегодно между Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми и администрацией МР «Троицко-Печорский» заключается Соглашение о предоставлении субвенций из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района «Троицко-Печорский» на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории района мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Субвенция выделенная 2023 году в размере 435 235 рублей на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории муниципального района «Троицко-Печорский» освоена на 77,5 % (или 337 432 рублей). За период исполнения муниципального контракта с 9 января по 20 декабря 2023 года исполнителем отловлено - 18 особей. Начальная максимальная цена контракта была определена с учетом анализа рынка на основании предоставления коммерческих предложений.

Специалистами отдела экономического анализа и развития администрации МР «Троицко-Печорский» проводится мониторинг обращений граждан по отлову собак, все жалобы заносятся в журнал учета заявок на отлов, затем направляются в подрядную организацию на исполнение. Информация об организации, осуществляющей отлов животных без владельцев, а также контактные данные (ЕДДС) единая дежурно-диспетчерская служба, которая круглосуточно принимает заявки от населения на отлов безнадзорных собак.

**Подпрограмма 4 «Антитеррористическая деятельность на территории муниципального района «Троицко-Печорский»**

Цель подпрограммы: Содействие снижению уровня террористической опасности для населения МР «Троицко-Печорский».

Антитеррористическая комиссия МР «Троицко-Печорский» (далее - АТК) работала согласно плана на 2023 год. Состоялось 4 плановых заседаний и 3 заседаний рабочих групп, рассмотрено 32 вопроса.

Проведена (апрель 2023 г) тренировка при введении различных уровней террористических угроз.

Проводилась оценка АТЗ муниципальных объектов, составлялись акты обследования. Проведена работа по заключению контрактов для разработки паспортов безопасности на транспортные объекты (посадочные площадки).

Анализ материалов по обучению и подготовке населения в организациях, на объектах экономики и образовательных учреждениях показывает, что основные задачи и цели подготовки в области ГО и ЧС выполнены.

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2023 году достигнуты плановые значения 15 целевых индикаторов из 17.

***Итоги реализации муниципальной программы «Развитие образования»***

Муниципальная программа муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко – Печорский» от 30.12.2021 года № 12/1519 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования».

Основной целью Программы является повышение доступности и качества системы образования на территории муниципального района «Троицко – Печорский» с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Программа состоит из 4 подпрограмм.

**Подпрограмма1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»** (далее - Подпрограмма

Цель Подпрограммы 1 - обеспечение доступности качественного дошкольного и общего образования

Исполнение мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования.

В муниципальной системе отрасли «Образование» на 01.01.2024 г. на территории района функционирует сеть ОО, подведомственных управлению образования, состоящая из 13 образовательных организаций: 3-х дошкольных образовательных организаций (МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида», «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко – Печорск, МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва), 1 образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования и основную образовательную программу начального общего образования («Школа» пст. Белый Бор); 4-х основных общеобразовательных школ (пст. Комсомольск – на – Печоре, пст. Нижняя Омра, пст. Русаново, пгт. Троицко – Печорск), 4 средних общеобразовательных школ (СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, пст. Якша, пст. Приуральский, с. Усть-Илыч), организации дополнительного образования «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск.

По состоянию на 01.01.2024 г. услугами дошкольного образования охвачено 335 детей дошкольного возраста. Анализ статистических данных за последние 3 года свидетельствует об уменьшении показателя количества детей дошкольного возраста, охваченных образовательными услугами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Кол – во детей в ДОО | 458 | 397 | 335 |

На конец 2023 года функционируют 22 группы (в 2022 г. - 27 групп), из них 15 групп – в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, функционирует 1 группа кратковременного пребывания детей по подготовке к школе с охватом 3 чел. В 2023 г. (с 1 декабря) приостановлена деятельность структурного подразделения - дошкольной группы кратковременного пребывания МОУ СОШ пст.Приуральский по причине перевода детей на семейное воспитание.В течение года в связи с сокращением численности детей дошкольного возраста в образовательных организациях произведено сокращение 2 групп с мая 2023года в МБДОУ «Детский сад» пст.Мылва и с 1 января 2023года в МОУ СОШ пст. Якша. С июня 2023года дополнительно сокращено по 1 группе в МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида», МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт.Троицко-Печорск.

По данным государственной информационной системы «Электронное образование» на 1 января 2024 г. численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных дошкольных образовательных организациях, составляет 37 человек.

В соответствии со снижением контингента воспитанников, наполняемость в возрастных группах образовательных организаций снизилась как в дошкольных группах, расположенных в сельской, так и городской местности. Наименьшая наполняемость дошкольных групп в МОУ СОШ пст. Приуральский (12), МБОУ «Школа» пст. Комсомольск-на-Печоре (8), МБОУ СОШ с. Усть – Илыч (3), МБОУ «Школа» пст. Белый Бор (3).

Все дети обеспечены местом в дошкольных образовательных организациях на заявленную дату. Очередность детей в возрасте от 1,5-х месяцев до 6-х лет на получение места в дошкольные группы и дошкольные образовательные организации на территории района отсутствует.

В очереди на получение места ребёнком детей с двух месяце в образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования, на 31.12.2023 г. зарегистрировано 37 заявлений.

100% образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в 2023 году реализуют образовательные программы родителям в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

В течение учебного года ОО района, Управлением образования была продолжена работа по реализации ФГОС ДО: педагогами пройдены курсы повышения квалификации, на уровне образовательной организации – педагогические семинары, на муниципальном уровне проведен семинар для заведующих, старших воспитателей, воспитателей.

Анализ качества дошкольного образования в сравнении с прошлым годом показывает стабильный уровень подготовки детей к школе. Оптимальный уровень подготовки детей к школе отмечен в 5 образовательных организациях (55,5%): МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск, МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск, МБДОУ «Детский сад» пст.Мылва, МОУ СОШ пст. Приуральский, МБОУ Школа» пст.Комсомольск-на-Печоре.

в 2023г. МБДОУ «Детский сад» пст.Мылва приняло участие в региональном мониторинге качества дошкольного образования.

На базе МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт.Троицко-Печорск продолжена работа Консультационного пункта. Диагностическо- консультативная помощь была оказана7родителям (законным представителям) детей в возрасте от 3 до 7 лет.

На 1.01.2024 г. контингент обучающихсясоставляет 1095 обучающихся. По сравнению с этим же периодом количество учащихся в муниципальных образовательных организациях значительно уменьшилось- на 56 человека (2022 год – 1151 чел.).

Основная форма обучения в образовательных организациях района – очная. По семейной форме обучения образование получает 8 обучающихся (по заявлению родителей).

Низкая численность обучающихся наблюдается в МОУ ООШ пст. Русаново - 5 человек, МБОУ «Школа» пст. Белый Бор – 8 человек. Управлением образования завершена процедура ликвидации МБОУ «Школа» пст. Митрофан – Дикост. Низкая численность обучающихся наблюдается в МОУ ООШ пст.Русаново - 4 человека, МБОУ «Школа» пст. Белый Бор – 2 человека.

Основная форма обучения в образовательных организациях района – очная.

Согласно медицинским справкам ГБУЗ РК «Троицко – Печорская ЦРБ» в образовательных организациях района организовано обучение по индивидуальным учебным планам; по индивидуальным учебным планам по состоянию на 01.01.2024 г. обучается 19 обучающихся, в том числе на дому – 5 обучающихся (МОУ ООШ пст. Нижняя Омра (4), МОУ СОШ пст. Приуральский (1)).

В муниципальных образовательных организациях осуществляется реализация образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования через урочную и внеурочную деятельность.

В 2023 году в муниципальных общеобразовательных организациях продолжается изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики». Курс изучают обучающиеся 4-х классов в количестве 101 человек, в том числе модули «Основы религиозных культур народов России» – 9 «Основы православной культуры» – 10 чел., «Основы светской этики» -80 чел.

В 2023г. во всех общеобразовательных организациях осуществлялась деятельность (урочная, внеурочная) по формированию финансовой грамотности.

Результаты учебной деятельности образовательных организаций по итогам 2022-2023 учебного года представлены следующим образом:

-уровень обученности составляет 98,1% (2021-2022уч.г. – 97,6%);

-качество знаний обучающихся составляет 38,6% (2021– 2022 уч. г. – 39,2%), что свидетельствует о повышении уровня обученности на 0,5 % и снижению качества знаний по сравнению с прошлым учебным годом на 0,6 %.

Отлично закончили школу 39 обучающихся (в 2021-2022уч.г – 43); на «хорошо» и «отлично» - 350 (в 2021-2022уч.г. –363), уменьшилось количество отличников на 4 человека и количество лучших на 13 человек.

Отлично закончили 9-й класс 3обучающихся, в том числе 2- из МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, 1 – из МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск. Один обучающийся МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск» окончил 10 – й класс на «отлично».

2 обучающихся 11 класса МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск награждены медалью РФ «За особые успехи в учении» и 2 обучающихся 11 класса МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск – медалью Республики Коми «За особые успехи в учении».

Похвальные листы за отличную учебу вручены 25 обучающимся из 4 ОО: МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск – 8 чел., МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск – 13 чел., МОУ СОШ пст. Якша – 2 чел., МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на – Печоре – 1, МБОУ «Школа» пст. Белый Бор – 1.

Получили аттестаты об окончании основного общего образования – 126 (95%) обучающихся 9 классов (в 2022 г. – 108 (94%); 39 обучающихся 11 классов (по очной форме обучения) (100 %) получили аттестаты об окончании среднего общего образования.

Обучение по программам основного общего образования в классах в 2023 году завершали по очной форме обучения 135 человек и 1 обучающийся – по заочной форме обучения. К государственной итоговой аттестации были допущены 132 человека (97,8%).

Всеми образовательными организациями проведена качественная работа по подготовке к новому учебному году и большинством руководителей ОО проведена на высоком уровне работа по эффективному использованию выделенного финансирования.

**Подпрограмма 2 «Дополнительное образование» (далее - Подпрограмма 2)**

Цель Подпрограммы 2 - Повышение доступности и качества дополнительных образовательных услуг на территории района.

В Троицко - Печорском районе функционирует 1 организация дополнительного образования, подведомственная Управлению образования: МУДО «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко – Печорск.

МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск реализует 46 общеразвивающих программ художественной (25), туристско-краеведческой (1), социально-гуманитарной (11), физкультурно-спортивной (6), естественно-научной (1), технической (2) направленностей, охват составляет 638 обучающихся, из них дошкольники – 177 чел., обучающиеся 1 -4 классов – 234 чел, 5 – 9 классов – 199 чел, 10 – 11 классов – 28 чел. 141 ребенок посещает два и более объединения.

МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск принимает участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» - открытие новых мест. Открытие новых мест реализовано по двум дополнительным общеобразовательным программам: «Химия с нуля» естественно-научной направленности и «Клуб робототехники» технической направленности. Всего открыто новых 42 места.

Средняя посещаемость обучающимися объединений дополнительного образования составляет 10 человек.

Обучающиеся ЦВР активно и успешно участвуют в творческих конкурсах районного и республиканского, а также и всероссийского уровней. Охват обучающихся, состоящих на профилактическом учёте, занятых в творческих объединениях ЦВР, составляет 6 человек.

В 2023уч.г. 177 (38,6 %) обучающихся МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск успешно приняли участие в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсных мероприятиях; заняли 163 призовых мест.

На базе образовательных организаций организована внеурочная деятельность, деятельность кружков и секций. Всего на базе школ осуществляют деятельность 79 кружков и секций, из них 19 – спортивные секции, 60 – кружки творческой и предметной направленностей. Охват обучающихся составил 1015 (91,1%) обучающихся.

Кружки и секции посещают обучающиеся, состоящие на профилактических учетах - 10 (41,6 %) человек.

**Подпрограмма 3 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»** (далее - Подпрограмма 3)

Цель Подпрограммы 3 – Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей и подростков на территории района.

Организация круглогодичного труда, отдыха и оздоровления детей на территории района предусматривает целевое финансирование на выполнение муниципального задания в разрезе ОО, в рамках нормативно - правовой базы, регламентирующей предоставление качественной услуги родителям (законным представителям). Одной из задач образовательных организаций является сохранение и укрепление здоровья детей.

В 2023 году проведена работа по организации работы 7 лагерей с дневным пребыванием, 3 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций района и трудоустройства подростков.

Заключены соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми № ЛО-15 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ДЕТЕЙ В 2023 ГОДУ» по реализации установленных целевых показателей результативности использования субсидии на 2023 год (выполнено на 122 %) и ГАУ ДО Республики Коми "Республиканский центр детей и молодежи" в части реализации путевок в выездные оздоровительные лагеря за пределы района для различных категорий детей и подростков(выполнено на 173%).

В течение 2023 г. организованы выезды в ДОЛ: Центр «Академия юных талантов», г.Сыктывкар, ДООЦ «Гренада», Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Парчег, ДОЛ «Приморский», Краснодарский край, Геленджикский район, с. Кабардинка, ДОЛ «Черноморская зорька», Краснодарский край, г. Анапа – 109 чел. (план – 63).

Одной из форм летней занятости подростков является трудоустройство. В период летних каникул было трудоустроено 105 человек, из них 45 – в лагерях труда и отдыха.

На организацию оздоровления, отдыха и трудоустройства израсходовано финансирование:

-Республиканский бюджет- 449 800,00 руб. (освоение 100%)

-Муниципальный бюджет -1 200 618,20 руб. (освоено 96%)

-Родительские средства -97 715,00 руб. (освоение 100%)

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2023 году Достигнуты плановые значения 48 целевых индикаторов из 51 (приведено в пункте 2 доклада).

***Итоги реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодёжного движения»***

Муниципальная программа муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодёжного движения» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 г. № 12/1518.

Программа направлена на развитие инфраструктуры отрасли культуры, физической культуры и спорта, сохранение исторического и культурного наследия Троицко-Печорского района, развитие творческого потенциала жителей района, содействие в обеспечении экономических и социально-культурных условий развития традиционной культуры и жизненного уклада коми народа и других национальностей, проживающих в Троицко-Печорском районе, создание условий для занятий населения физкультурой и спортом, вовлечение молодежи в общественную жизнь, выявление и поддержка активности молодежи и ее достижений в социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах.

Программа состоит из 4 подпрограмм.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Программы по итогам 2023 года.

В отрасли культура функционирует 15 библиотек, 12 клубных учреждений, музей и Детская музыкальная школа.

Всего в районе 15 библиотек: Центральная библиотека и 14 филиалов. 14 из 15 библиотек имеют выход в Интернет. Скорость доступа к сети Интернет 8Мбит и выше в 6 библиотеках. По оптоволоконной технологии подключены к высокоскоростному Интернету 5 библиотек. Все библиотеки, имеющие доступ к Интернет, подключены к Национальной электронной библиотеке РФ. Центральная библиотека и Модельная библиотека кв. Южный имеют доступ к Национальной библиотеке РК.

Муниципальное задание на библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки выполнено:

- вне стационара на 109%, при плане 2705 посещений состоялось 2942 посешения;

- в стационарных условиях на 120%, при плане 77300 посещения состоялось 97 604 посещения;

- библиографической обработке документов и созданию каталогов подверглось 66 документов при плане 60 документов, задание выполнено на 110%.

Штатная численность работников библиотеки 35,25 человек.

Документальный фонд библиотек на бумажных и электронных носителях на 01.01.2024 года составляет 134 572 экземпляра. Проведена большая работа по исключению из фондов устаревших по содержанию, ветхих документов, исходя из этого фонд библиотек системы за отчетный год уменьшился по сравнению с 2022г.

В 2023году работали 32 вне стационарных пункта выдачи и книгоношество, число посещений на конец года составило 2 942 единиц (в 2022 -2 906). Согласно заключенных договоров ежемесячно в них проводился обмен документов, исходя из запросов и интересов читателей.

Востребованность библиотек определяет показатель–посещаемость библиотек. В 2023 году он составил 100546 единиц, целевой показатель национального проекта «Культура»

Количество выданных документов за 3 года увеличилось на 12 910 экз. и составило на 01.01.2024 - 223 211экз.

На 01.01.2023г. перевод карточных каталогов в машинописный вид по программе «Ретроспективная конверсия карточных каталогов МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» завершен.

Объем БЗ Электронного каталога составляет – 52 873 БЗ. Все записи доступны в сети интернет.

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» был проведен капитальный ремонт помещения библиотеки с. Усть-Илыч. На сумму 1 106,9 тыс. руб. На укрепление материально-технической базы учреждений культуры обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры профинансированы расходы на сумму 106,4 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на сумму 85,1 тыс. руб., софинансирование за счет средств бюджета района составило 21,3 тыс. руб., в том числе:

- монтаж системы видеонаблюдения библиотеки кв. Южный, 12 – 78 тыс. руб.;

- приобретение огнетушителей для библиотек района – 19,95 тыс. руб.;

- замена полового покрытия на противопожарный линолеум в сельскую библиотеку пст. Мылва – 8,45 тыс.руб.

За счет субсидии на укрепление материально-технической базы приобретена книжная продукция на сумму 200 тыс. руб. для модельной библиотеки кв. Южный, проведены кадастровые работы по постановке на учет земельных участков на сумму 30 тыс. руб.

За счет средств на поддержку отрасли культуры в сумме 117,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 37,8 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Коми в сумме 39,9 тыс руб., софинансирование за счет средств бюджета района составило в сумме 39,9 тыс.руб. на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (приобретение книжной продукции).

За счет средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания профинансированы и освоены денежные средства на укрепление материально-технической базы библиотек на сумму 329 тыс. руб.: заменена запасная дверь в библиотеке пст. Нижняя Омра на сумму 45,4 тыс. руб., приобретены стулья для библиотеки п. Якша на сумму 37 тыс. руб. и для библиотеки с. Усть-Илыч на сумму 16,6 тыс. руб.

Из 15 библиотек МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» здания трех библиотек находятся в оперативном управлении, двенадцати в безвозмездном пользовании. По итогам обследования здание библиотека пст. Палью признана аварийным, решается вопрос о переходе библиотеки в другое здание. В отчетном году разработан технический план здания и план земельного участка по месту дислокации библиотеки в пст. Бадь-Ель. В библиотеках установлена пожарно-охранная сигнализация, все помещения оснащены первичными средствами пожаротушения. Остается актуальной проблема беспрепятственного доступа в помещения библиотек маломобильных групп населения, т.к. все помещения доступны условно. Доступность библиотек для лиц с ОВЗ обеспечивается пандусами в 3-х библиотеках и кнопками вызова персонала в 2-и библиотеках, оснащена оборудованием для инвалидов по зрению и слуху модельная библиотека кв. Южный. Из-за небольших площадей библиотек нет возможности оборудовать в соответствии с требованиями санитарные комнаты. Требуются дополнительные средства на установку пандусов, светозвуковые маяки. индукционные системы системы вызова помощи и др.

Центральная библиотека стала победителем конкурс на соискание грантов Главы Республики Коми, в номинации: Территория закона. (грант -100 тыс.руб). Успешно реализован районный проект «ZОЖ -Молодежь». В рамках реализации проекта прошло 22 мероприятия, направленные на формирование позитивного и ответственного отношения к собственному здоровью и образу жизни подростков и молодежи. Участниками проекта стали 491 человек. Волонтер Центральной библиотеки стал победителем республиканского конкурса «Молодой волонтер культуры Республики Коми". Организатор - Молодежная библиотека Республики Коми. Участниками стали молодые люди от 14 до 35 лет, осуществляющие добровольческую деятельность в сфере культуры и реализующие культурные инициативы на площадках республики. Проект "Книжный фитнес в Троицко-Печорске" реализован совместно с Центральной библиотекой на территории пгт.Троицко-Печорск.

В декабре 2023 года Центральная библиотека подключилась к программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта».

Ежегодно в летний период действует программа летнего чтения по организации досуга несовершеннолетних в каникулярное время – «Мое читательское лето». Конкурсы, акции, викторины, познавательные и интерактивные программы посетило 4368 детей и подростков.

МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» осуществляет продвижение своей организации через официальный сайт http://www.trpmcb.ru и группы ВКонтакте. Количество обращений к сайту на конец отчетного года составило 8775. Статистика учитывается по счетчику «Культура.Про», который позволяет активнее информировать о деятельности библиотек МБУК «Троицко-Печорская МЦБ». Востребован электронный ресурс- электронная библиотека «Литературное наследие Троицко-Печорского района» в которой представлены оцифрованные издания профессиональных и самодеятельных авторов района, издания Центральной библиотеки. Число просмотров электронной библиотеки в 2023 году составило -210

Деятельность МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» представлена и на портале PRO. Культура. РФ. 2023 году на портале было размещено 22 события и обзора. Продолжилось освещение работы библиотек системы в социальной сети «ВКонтакте. Площадками для рекламы библиотек являются и местные СМИ – газета «Заря». Количество публикаций, посвященных мероприятиям, библиотекарям, книгам в 2023 году составило -37 статей, в 2021-33.

***Районным домом культуры и сельскими домами культуры***

•МУК «Троицко-Печорский районный дом культуры» в 2023 году получило субсидию на обеспечение муниципального задания в размере 29 668,6 тыс. руб. при запланированных 30 592 тыс. руб. или 96,98%.

Муниципальное задание:

-по организации деятельности клубных формирований, формирований самодеятельного народного творчества (платно) выполнено на 115%, из 54 участников клубных формирований фактически участвовали 62 участника клубных формирований;

-по организации и проведению платных культурно-массовых мероприятий выполнено 102%, при плане 455 мероприятий состоялось 462 мероприятия;

- по организации и проведению творческих фестивалей (конкурсов, выставок, смотров) выполнено на 130%, из 20 запланированных проведено 26 мероприятий;

- по организации и проведению бесплатных культурно-массовых мероприятий выполнено на 152%, при плане 740 мероприятий было проведено 1126 мероприятий;

- по организации и проведению культурно-массовых бесплатных методических мероприятий (семинаров, конференций) выполнено в полном объеме из расчета 7 мероприятий;

- по организации деятельности клубных формирований, формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) выполнено в полном объеме по количеству клубных формирований из расчета 67, по количеству участников клубных формирований из расчета 800 человек;

- по организации показа кинофильмов выполнены 64%, из запланированных зрителей в количестве 4 319 человек кинозал в 2023 году посетили 2 763 человека.

В 2023 году реализованы мероприятия по благоустройству территории МУК «Троицко-Печорская РДК» за счет средств по наказам избирателей на сумму 1 700 тыс. руб., проведено асфальтирование дорожки, установлены скамейки и вазоны.

За счет средств субсидии на укрепление материально-технической базы проведены работы на сумму 888,4 тыс. руб.:

- по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в СДК Еремеево на сумму 368,4 тыс. руб.;

- кадастровые работы по постановке на учет земельных участков на сумму 520 тыс. руб.

За счет средств субсидии на укрепление материально-технической базы проведены работы на сумму 705,6 тыс. руб.:

- приобретена мебель (столы, шкафы офисные) и техника (радиосистемы с микрофонами, экран, проектор) для СДК в пст. Мылва, пст. Покча, пст. Приуральск, пст. Митрофан-Дикост на сумму 705,6 тыс. руб.

В целях реализации национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда» по поддержке отрасли культура на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского, в 2023 году для МУК «Троицко-печорский РДК» был приобретен автоклуб на сумму 8 257,2 тыс. руб. от запланированных 8 265,8 тыс. руб. На реализацию проекта израсходованы средств федерального бюджета в размере 7 470,8 тыс. руб., средства бюджета Республики Коми в размере 393,2 тыс. руб., софинансирование за счет средств бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» в размере 393,2 тыс. руб.

На организацию культурно-массовых мероприятий МУК «Троицко-Печорский РДК» профинансировал 685,8 тыс. руб. из запланированных 830 тыс. руб. Расходы на проведение и организацию арт-фестиваля «Сено» составили 337 тыс. руб.

На реализацию мероприятий государственной национальной политики из запланированных 5 тыс. руб. расходы составили 3,9 тыс. руб.

***Районный музей*** •МУК «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. А.Н. Попова» в отчетном периоде реализовал субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на сумму 2 802,9 тыс. руб. при плановом показателе 2 823,5 тыс. руб. процент выполнения составил 99,3.

Муниципальное задание исполнено в полном объеме:

- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стациорных условиях) при плане 45 выполнено 50, процент выполнения 111;

- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) при плане 9 выполнено 9;

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платно) запланировано 1400 посетителей, исполнено 1456 посетителей, выполнен план на 104%;

- создание экспозиций 9выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) при запланированных посетителях 1 600 человек фактически посетили 1944 человека или на 22% больше запланированного числа.

Штатная численность работников музея 3 сотрудника.

Общее количество предметов основного фонда – 11670. Научно-вспомогательного фонда – 533. Музейное собрание увеличилось на 201 музейный предмет.

В отчетном году сотрудники музея прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Инновационные подходы в организации музейной деятельности» на базе ГБУ НМРК. Директор музея Власова А.С. в ноябре 2023 года принимала участие в XIV Гражданском форуме Республике Коми «Консолидация гражданского общества как основа для развития Республики Коми» (секция - «Помним о прошлом, думаем о будущем. Сохранение исторической правды»).

В течение отчетного года сотрудниками МБУК «Троицко-Печорский музей» оказывалась методическая помощь школьным музеям и ведомственному музею районной библиотеки и Печоро-Илычского заповедника. Формы методической работы: индивидуальные консультации, практическая помощь по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда. Более 50 ответов историко-краеведческой направленности даны на запросы физических и юридических лиц. Конкретную помощь оказывали студентам и школьникам в поисково-исследовательской деятельности, написании рефератов и дипломных работ. В Книге отзывов за 2023 год более 70 положительных отзывов посетителей музея.

* **МБОДО «Троицко-Печорская детская музыкальная школа»** субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания исполнены на сумму **6 208,9** тыс. руб. при плановом показателе **6 547,9** тыс. руб. или на 94,8%. Реализация дополнительных общеразвивающих программ исполнена на 94%, не исполнено 594 человеко/часа. В полном объеме реализованы дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств (фортепиано), дано 2723 человеко/часа. Дополнительные предпрофессиональные программы в области народных инструментов реализованы на 80%, из 1089 человеко/часов реализованы 866 человеко/часов. На сумму **144,2** тыс. руб. педагогические работники учреждения получили предусмотренную в бюджете льготу по оплате ЖКХ.

Мероприятия, проведенные в течение 2023 года МБОДО «Троицко-Печорская ДМШ»:

- Академические концерты, совместный концерт с музыкальной школой № 1 г. Ухта «Кнопочки баянные», отборочный тур в Малых Дельфийских играх.

Международный конкурс фестиваль- искусств (инструментальное исполнительство);

Всероссийский телевизионный конкурс «Музыкальная капель» (инструментальное исполнительство);

Всероссийский конкурс-фестиваль «Серпантин искусств» (инструментальное исполнительство);

Международный фестиваль конкурс «Народный артист» (вокал);

Международный конкурс –фестиваль «Global Asia»;

Фестиваль конкурс г.Ухта «я люблю тебя,жизнь» (вокал);

Концертная программа совместно С МУК Троицко-Печорским РДК «Взлетай на крыльях таланта»;

Сольный концерт совместно С МУК Троицко-Печорским РДК «Лики Вероники»;

Международный фестиваль-конкурс «Короли сцены» г. Сыктывкар (вокал).

**Подпрограмма «Физическая культура и спорт Троицко-Печорского района»**

Средства подпрограммы запланированы в бюджете по главному распорядителю средств Администрации муниципального района «Троицко-Печорский» в части финансирования расходов на строительства Физкультурно-оздоровительного комплекса. Из предусмотренных в бюджете района средств на реализацию подпрограммы в размере 116 400,7 тыс. руб. в отчетном периоде реализованы мероприятия на сумму 89 306,8 тыс. руб. или на 76,7%.

* **МБУДО «Спортивная школа Троицко-Печорского района»** субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания исполнена на сумму **19 595,6** тыс. руб. при плановом показателе 19 809,7 тыс. руб. или на 98,9%. Реализация дополнительных общеразвивающих программ выполнена на 94%, не реализовано 5 697 человеко/часов из 88296 запланированных. Реализовано дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта на 82604 человеко/часа из 86769 человеко / часов запланированных или на 95%. В части реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта все показатели муниципального задания реализованы в полном объеме, за исключением футбола – на 94% и лыжных гонок – на 112%.

Учреждением реализованы государственные полномочия Республик Коми по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам на сумму 192,3 тыс. руб.

В отчетный период осуществилось реализация 28 дополнительных образовательных программ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего | Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы | Дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) программы) |
| 27 | 17 | 10 |

**Количество образовательных программа по видам спорта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) программы) | Кол-во обучающихся | % от общего числа обучающихся |
| Лыжные гонки | 4 | 53 | 13% |
| Волейбол | 3 | 71 | 18% |
| Футбол | 4 | 61 | 15% |
| Тяжелая атлетика | 6 | 66 | 16% |
| Пауэрлифтинг | 1 | 9 | 2% |
| Хоккей с шайбой | 2 | 25 | 6% |
| Баскетбол | 1 | 20 | 5% |
| Дзюдо | 5 | 78 | 19% |
| Северное многоборье | 1 | 19 | 5% |
| **итого** | **27** | **402** | **100%** |

Образовательные программы МБУДО «СШМР «Троицко-Печорский разработаны в соответствии с Федеральными Государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиями реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта к рокам обучения по этим программам (Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013г. №730), с 1 сентября 2023г. утверждены программы спортивной подготовки, рекомендованы к реализации в СШ Педагогическим Советом и утверждены директором

В 2023 году в спортивной школе открыто 27 учебно-тренировочных групп, в которых занималось 402 обучающихся, что составляет 37% от всех учащихся в районе.

По дополнительным общеразвивающим программам:

В спортивно-оздоровительных группах -277 чел.

По дополнительным предпрофессиональным программам (программам спортивной подготовки) 125 чел.

В группах начальной подготовки–74 чел.

В учебно-тренировочных группах – 51 чел.

Возрастной состав обучающихся

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего обучающихся | 6-15 лет | от 16-21 лет | Девушек |
| 2019-2020 | 385 | 341 | 44 | 84 |
| 2020-2021 | 374 | 349 | 25 | 98 |
| 2022-2023 | 402 | 340 | 62 | 107 |

Уровень результативности выступлений обучающихся на соревнованиях различного уровня так же остается высокий. Обучающиеся ДЮСШ занимают призовые места на районных и республиканских соревнованиях За 2022-2023 учебный год год обучающиеся ДЮСШ приняли участие в районных республиканских и всероссийских соревнованиях: по лыжным гонкам, по тяжелой атлетике, по пауэрлифтингу, по футболу, по хоккею с шайбой (4)., по дзюдо. в Первенстве СЗФО России по пауэрлифтингу принимали участие 3 спортсмена (Костромина Нина, Егарев Владимир, Уляшов Данил) Костромина Нина и Уляшов Данил заняли 1 место,. Егарев Владимир – 3 место.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Золото» | «серебро» | «бронза» |
| 2020-2021 уч год | 13 | 13 | 6 |
| 2021-2022 уч. год | 19 | 15 | 8 |
| 2022-2023 уч. год | 31 | 18 | 11 |

В учреждение создан Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальном районе «Троицко-Печорский», в штатной чсисленоонсти-1 главный специалист.

Центр тестирования работает в соответствии с планом работы. За 2022- 2023 учебный год принимали нормативы ГТО среди детей и взрослый организаций и предприятий Троицко—Печорского района (ООШ пгт. Троицко-Печорск, ОСРН ГБУ «ЦСЗН «Троицко-Печорского района», СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, ООШ п. Нижняя Омра, ОШШ п. Приуральский, СОШ п. Якша, ДОУ №1, ДОУ №3, учащиеся политехнического техникума. сотрудники Росвардии, ОВД. Провели Фестивали ВФСК «ГТО» («Семейный фестиваль», «Спортивные каникулы»). Выполнили нормативы ВФСК «ГТО» за 2022-2023 учебный год: на золотой знак отличия- 24 человека, серебряный знак отличия- 91 человек, бронзовый знак- 84 человека.

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив спортивной школы насчитывает 13 человек, из них 7 совместителей.

Общие сведения о педагогических кадров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего | Штатные | Совместители |
| 2022- 2023 | 13 | 6 | 7 |

Из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Руководитель | Тренеры-преподаватели | Инструктор-методист | Главный специалист |
| 2022-2023 | 1 | 12 | 1 | 1 |

Квалификация педагогических кадров:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Без категории | Вторая категория | Первая категория | Высшая категория |
| 2022-20213 | 10 | 0 | 1 | 1 |

Образовательный ценз педагогических работников, имеющих высшее образование составляет 50% (5 человек).

За счет средств субсидии на укрепление материально-технической базы в 2023 году приобретен спортивный инвентарь (коньки, лыжи, лыжные палки) на сумму **500** тыс. руб., субсидия израсходована в полном объеме.

На проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, физкультурно-спортивных конкурсов и смотров за счет средств муниципальной программы, второй подпрограммы «Физическая культура и спорт Троицко-Печорского района» затрачено **869** тыс. руб. из предусмотренных в бюджете района 902,9 тыс. руб. Реализация мероприятий состоялась на 96,2%.

**Подпрограмма «Молодежь Троицко-Печорского района»**

В целях реализации проектов в сфере молодежной политики в количестве восемь единиц в бюджете района предусмотрено финансирование в размере 110 тыс. руб. По итогам отчетного года проекты в сфере молодежной политике не были реализованы, показатели подпрограммы не выполнены. Финансовое обеспечение подпрограммы составило **82,9** тыс. руб. в виде субсидий бюджетным учреждениям на стимулирование активного участия молодежи в проектах и на создание условий на гражданское и патриотическое воспитание, допризывную подготовку молодежи.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».**

Расходы бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» на реализацию подпрограммы 4 на 2023 год запланированы в размере 18 042,9 тыс. руб., фактические расходы состоялись на сумму **17 396,7** тыс. руб. или на 96,4 тыс. руб., из них:

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений на сумму 5 655,1 тыс. руб.;

- на осуществление деятельности хозяйственно-технического обеспечения на сумму 11 741,6 тыс. руб.

Задача, поставленная подпрограммой. Выполнена, деятельности подведомственных учреждений обеспечена.

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2023 году Достигнуты плановые значения 26 целевых индикаторов из 30 (приведено в пункте 2 доклада).

***Итоги реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Троицко-Печорский»***

Цель программы - Обеспечение безопасности населения муниципального района «Троицко-Печорский» от угроз криминогенного характера.

Администрацией муниципального района «Троицко-Печорский» создана межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории муниципального района «Троицко-Печорский»

Ежегодно утверждается план работы по которому раз в квартал рассматриваются вопросы. Так в 2023 году проведено 4 заседания, рассмотрено 20 вопросов.

В целях освещения работы межведомственная комиссия на сайте администраций создана вкладка с информацией о работе межведомственной комиссии, которая содержат сведения о муниципальном правовом акте о создании межведомственной комиссии, план работы на год, перечень рассмотренных вопросов в рамках заседаний).

В течении 2023 года создавались все условия для функционирования добровольной народной дружины МР «Троицко-Печорский». Деятельность ДНД осуществляется в составе 5 (пять) человек, общее количество выходов НД на дежурство за 2023 год составило – 34 смены. С участием народных дружинников было выявлено 14 административных правонарушений.

В 2023 году на финансирование мероприятий по стимулированию деятельности народных дружин из средств бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» выделено 45 000 рублей. Указанные средства в 2023 году освоены на 100 %. В настоящее время все народные дружинники обеспечены удостоверениями и отличительной символикой (светоотражающими жилетами).

По итогам реализации данной муниципальной программы в 2023 году достигнуты плановые значения 16 целевых индикаторов из 18.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МР «Троицко - Печорский» за 2023 год**

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

Обязательным условием высокой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В 2023 году соотношение количества установленных целевых показателей (индикаторов) и целевых показателей (индикаторов), по которым не было достигнуто плановое значение, в разрезе муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МР «Троицко-Печорский» сложилось следующим образом.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Количество установленных целевых показателей (индикаторов) | Количество целевых показателей (индикаторов), по которым не было достигнуто  плановое  значение | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы или подпрограммы, плановое значение по которому не были достигнуто; причины отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| **1** | **Развитие экономики и агропромышленного комплекса** | 4 | 2 | -Фактическое значение целевого показателя «Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 135,5 тонн при плане 165,4 тонн. В 2023 году произошло снижение показателя, так как  в крестьянских (фермерских) хозяйствах района уменьшилось поголовье сельскохозяйственных животных  Фактическое значение целевого показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения, составило -223 единиц при плане 285 ед. Прекращение деятельности субъектов связано с низкой платежеспособностью населения, снижением спроса на товары и услуги, ухудшение материального благосостояния граждан. |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство» | 5 | 1 | Фактическое значение целевого показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения, составило -223 единиц при плане 285 ед. Прекращение деятельности субъектов связано с низкой платежеспособностью населения, снижением спроса на товары и услуги, ухудшение материального благосостояния граждан |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» | 3 | 1 | -Фактическое значение целевого показателя «Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 135,5 тонн при плане 165,4 тонн. В 2023 году произошло снижение показателя, так как  в крестьянских (фермерских) хозяйствах района уменьшилось поголовье сельскохозяйственных животных |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Поддержка социально некоммерческих общественных организаций» | 2 | 0 |  |
| **2** | **Муниципальное управление** | 4 | 2 | Доля поступления доходов от использования муниципального имущества муниципального района «Троицко-Печорский» в бюджет муниципального района «Троицко-Печорский» по отношению к плановому значению предыдущего года по плану -103,0 %, по факту -64,6 %. План не исполнен ввиду несвоевременной оплаты арендаторами платежей за пользование муниципальным имуществом и земельными участками.  Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления по плану -37%, по факту -34,3 % значение показателя снизился на 2,7 % В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления вся информация о деятельности представительной и исполнительной власти муниципального района отражается на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский». Также создана группа в социальной сети.  Дополнительно используются следующие способы и формы обеспечения вовлеченности граждан в процессы управления (прозрачность, открытость, обратная связь):  - проводятся прямые (горячие) линии с населением по различным вопросам  - функционирует единая диспетчерская дежурная служба;  -ежегодно проводится отчет о деятельности руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» на встречах перед населением;  -отчет о деятельности руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» рассматривается на заседании Совета муниципального района;  -еженедельно руководителем администрации и заместителями проводится личный прием граждан;  -еженедельно проводятся планерки при руководителе администрации муниципального района «Троицко-Печорский» с руководителями общественных организаций. |
| 2.1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» | 5 | 0 |  |
| 2.2 | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» | 7 | 3 | - Удельный вес земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре мун. имущества по плану -100%, факт -70,0 % в муниципальную казну приняты земельные участки под зданиями образовательных учреждений, в которых прекращены образовательные процессы (оптимизация)  -Доля населенных пунктов муниципального района «Троицко-Печорский», сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального района «Троицко-Печорский» по плану -80%, факт -63,0 % В результате выполнения кадастровых работ по постановке на кадастровый учет населенных пунктов выявлено наложение границ населенных пунктов на земли лесного фонда, выполняются корректировочные работы.  - Исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий по плану 100%, по факту -88,1 %. Выделенное финансирование не было исполнено в результате заключения контрактов(договоров) со сроком выполнения работ в 2024г., то есть с оплатой в 2024г. |
| 2.3 | Подпрограмма3 «Электронный муниципалитет» | 2 | 0 |  |
| 2.4 | Подпрограмма4 «Развитие муниципальной службы в» | 3 | 1 | - Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджета всех уровней, от общей численности специалистов администрации муниципального района «Троицко – Печорский» по плану 54,3 %, по факту -14,7%. По предлагаемым программам обучения, специалисты администрации ранее прошли курсы обучения. |
| **3** | **Жилищное и коммунальное хозяйство** | 4 | 3 | - Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами  По факту – 40,7 %, по плану – 45 %. За счет бюджета муниципального района на проведение капитального ремонта жилфонда и муниципального имущества на 2023 год освоено 15 млн. руб. выполнены работы в 10 жилых помещениях (квартирах) по Троицко-Печорскому району.  За счет средств региональной программы капитального ремонта произведены работы на сумму 8 562, 139, мил. руб в части ремонта кровли в МКД пст.Мылва, ул. Боровая д.4, пст. Якша ул.Школьная д.24. Произведены работы по разборке МКД 4-х домов на сумму 1 241 тыс. руб. Исполнено 48 заявок по аварийному обслуживанию жилищного фонда на территории района проведено 135 осмотров жилых помещений.  - Ввод в действие жилых домов по факту - 1129 кв.м., по плану – 8600 кв.м.  Доля семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся на конец предыдущего года  По факту – 34,29 %, по плану – 74,3 %.  Показатели не освоены по причине того, что в 2023г. ввод жилья осуществлялся только по индивидуальным домам. Ввод жилья в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 2019-2025 годах» не выполнен ввиду того, что в целях реализации Программы по способу: «Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах» в 2023г. заключено 33 муниципальных контракта. Срок расселения по муниципальным контрактам до 31.08.2024 года. |
| 3.1 | Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства | 3 | 2 | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по текущему ремонту  По факту – 2 ед., по плану – 3 ед.  Показатель не освоен по причине нехватки лимитов денежных средств в бюджете муниципального района «Троицко-Печорский».  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда  По факту - 28 человек, по плану - 181 человек.  Переселение граждан Троицко-Печорского района из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамкам республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 2019-2025 годах» от 31 марта 2019 г. № 160 и муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2019-2025 годы» от 17 мая 2021 г. № 5/47.  По этапу 2022 года расселено: 7 жилых помещений, 10 человек, 307,2 кв.м. по способу расселения: «Выкуп жилых помещений у собственников» на сумму 7 841 800,00 руб.  Не расселено: 4 жилых помещения, 8 человек, 202,5 кв.м. по способу расселения: «Выкуп жилых помещений у собственников».  Причины неисполнения:  1) Местонахождение собственников жилого помещения неизвестно (адрес помещения - пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, дом 20, кв. 1 – 3 человека, 72,4 кв.м.), устанавливается местонахождение собственников;  2) Собственник жилого помещения умер (адрес помещения – пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, дом 25, кв. 11 – 1 человек, 40,4 кв.м.), наследница вступает в права наследования.  3) По 2 жилым помещениям выявлены непредвиденные обстоятельства, ограничивающие совершение сделок по изъятию недвижимого имущества:  - помещение, расположенное по адресу пст. Мылва, ул. Гагарина, дом 4, кв. 6 – 1 человек, 35,4 кв.м., постановлением судебного пристава-исполнителя установлено ограничение сделок с объектом недвижимости (наличие долга по алиментам у собственника);  - помещение, расположенное по адресу пгт. Троицко-Печорск, ул. Водная, дом 8, кв. 1 – 3 человека, 54,3 кв.м., в данном жилом помещении без ведома собственников зарегистрирован гражданин, не имеющий с ними родственных связей, ведутся судебные споры.  По этапу 2022 года не расселено: 173 жилых помещения, 323 человека, 7 324,4 кв.м. по способу расселения: «Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах».  В целях реализации Программы по способу: «Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах» (33 муниципальных контракта, 173 помещения, общей площадью 7 326,7 кв.м.) в 2023г. контракты заключены. Срок расселения по муниципальным контрактам до 31.08.2024 года.  Основной причиной неполного исполнения расходов является отсутствие подрядных организаций для строительства многоквартирных домов в Троицко-Печорском районе, удаленность от центра Республики Коми и транспортная доступность. В целях переселения в 2022 году граждан из аварийного жилищного фонда по способу «Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах» проведено 13 аукционов, из них количество состоявшихся аукционов – 0. |
| 3.2 | Подпрограмма 2. Развитие коммунального хозяйства | 6 | 3 | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по переводу на снабжение природным газом  по факту – 0, по плану - 3.  Работы по переводу на снабжение природным газом жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, осуществляются на основании обращений граждан. В 2023 году обращений не поступало  Количество оборудованных контейнерных площадок на территории сельских поселений Троицко-Печорского района  По факту – 0, по плану – 6.  В связи с труднодоступностью населенных пунктов работы выполнены частично, в 2023г. завезены и установлены железобетонные плиты на территории сельского поселения «Митрофан-Дикост», также закуплены материалы для обустройства контейнерных площадок (установка ограждения) на территории сельских поселений «Митрофан-Дикост», «Приуральский», «Покча», «Усть-Илыч». В 2024г. работы будут продолжены МБУ «Ресурс.  Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства по факту - 0, по плану - 1.  Показатели не реализованы по причине того, что запанированные проекты не прошли конкурсный отбор |
| 3.3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 | 0 |  |
| 3.4 | Подпрограмма 4. Создание условий для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 3 | 0 |  |
| 4 | **Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы** | 3 | 0 |  |
| 4.1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения | 3 | 2 | Пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального района «Троицко-Печорский» факт – 1049 тыс. пасс. км план – 925,8 тыс. пасс. км. Одна из причин снижения это падение доходов населения к этому добавилось повышение тарифов на пассажирские автобусные перевозки. Все это и привело к тому, что многим потенциальным пассажирам поездки оказались не по карману. Уровень удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания на территории района план – 43 % факт – 25,9% Осуществляется работа с обращениями граждан (перевозки автомобильным транспортом; расписание движения автобусов), на летний период были добавлены дополнительные рейсы на Усть-Илыч и Якшу, с 01 ноября утренние рейсы на Мылву и Гришестав (2 раза в месяц по пятницам). |
| 4.2 | Подпрограмма 2.Дорожное хозяйство | 4 | 1 | Количество реализованных проектов в сфере дорожной деятельности факт – 1, план – 0 Показатели не реализованы по причине того, что запанированные проекты не прошли конкурсный отбор |
| 4.3 | Подпрограмма 3. Безопасность дорожного движения | 2 | 0 |  |
| **5** | **Безопасность жизнедеятельности населения** | **4** | **1** | Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности План – 90%, факт -0. По техническим причинам обучение в план не запланировали. |
| 5.1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | 3 | 1 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок План -2, факт -1. На территории сельского поселения в д. Еремеево не выполнены работы в полном объеме ввиду отдаленности и отсутствия транспортного сообщения. Возможность транспортного проезда доступна только в зимний период после открытия ледовых переправ. |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МР «Троицко-Печорский» | 2 | 0 |  |
| 5.3 | Подпрограмма 3 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, безопасность на водных объектах» | 5 | 0 |  |
| 5.4 | Подпрограмма 4 «Антитеррористическая деятельность на территории муниципального района «Троицко-Печорский»» | 3 | 0 |  |
| **6** | **«Развитие образования»** | 5 | 0 |  |
| 6.1 | Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного и общего образования» | 28 | 2 | - Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение в образовательных организациях. План -100 %, факт – 95 %.  Показатель не выполнен в связи с поступлением выпускников в учебные заведения.  Удельный вес педагогов образовательных учреждений, принимающих участие в муниципальных, республиканских мероприятиях по представлению и обобщению педагогического опыта работы. План – 32, факт – 25. Не все образовательные организации принимают участие в муниципальных, республиканских мероприятиях вследствие  недостаточной управленческой работы руководителей ОО. |
| 6.2 | Подпрограмма 2 «Дополнительное образования» | 9 | 0 |  |
| 6.3 | Подпрограмма 3. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» | 7 | 1 | Удельный вес населения в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в каникулярный период план - 51 %, факт - 33 %.  На снижение повлияло отсутствие вакансий у работодателей для подростков. |
| 6.4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2 | 0 |  |
| **7** | **«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения»** | 3 | 2 | -Уровень удовлетворенности населения Троицко-Печорского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры план – 70%, факт - 47,1% Отсутствует Методика расчета уровня удовлетворенности населения, показатель отражается в отношении тех учреждений, которые подверглись независимой оценке качества предоставляемых услуг.  - Количество поддержанных и реализованных проектов в сфере молодежных инициатив по факту -0, по плану – 5 единиц. В связи с отсутствием в 2023 году специалиста по молодежи работа не проводилась. |
| 7.1 | Подпрограмма 1. Культура Троицко-Печорского района | 13 | 0 |  |
| 7.2 | Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт Троицко-Печорского района» | 8 | 2 | - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом по факту – 50%, план – 37,6% обусловлено снижением численности граждан занимающихся физической культурой и спортом, произошел большой отток работоспособного населения. Население 56 и старше выросло, но спортивные клубы в поселениях "Клуб здоровья" сокращаются. Возраст населения растет.  **-** Численность обучающихся в МБУДО «Спортивная школа Троицко-Печорского района» план - 440 чел., факт- 373 чел. что обусловлено снижением численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом. |
| 7.3 | Подпрограмма 3 «Молодежь Троицко-Печорского район» | 4 | 0 |  |
| 7.4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2 | 0 |  |
| 8 | **Профилактика правонарушений** | 18 | 2 | - Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в ГПДН, охваченных всеми формами внеурочной занятости к общей численности детей  план – 90% факт – 79%  Работа по вовлечению несовершеннолетних во внеурочную занятость проводилась со всеми состоящими на учете в ГПДН, однако запланированный результат не был получен по следующим причинам:  - частые пропуски уроков (занятий) обучающимися без уважительной причины;  - работающие кружки (секции) не отвечают запросам обучающихся.  - Доля совершенных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий в от общего количества зарегистрированных преступлений план -26%, факт – 26 %  проведение недостаточного количества мероприятий ГБУ РК «ЦСЗН Троицко-Печорского района» для граждан пожилого возраста по доведению информации о мерах, направленных на профилактику хищения денежных средств, совершаемых мошенническим способом с использованием ИТТ;  - отсутствие информации (мало информации) для граждан пожилого возраста о возможности участия в онлайн занятиях по финансовой грамотности в рамках проекта Банка России «Пенсион ФГ»;  - отсутствие практики приглашения на собрания трудовых коллективов сотрудников ОМВД России по Троицко-Печорскому району с целью проведения работы по профилактике совершения преступления в сфере ИТТ (разъяснения способов совершения преступлений, рассмотрения случаев из практики) |
|  |  |  |  |  |

1. **Сведения о выполнении расходных обязательств МР «Троицко-Печорский» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МР «Троицко-Печорский»**

Исполнение по ресурсному обеспечению муниципальных программ МР «Троицко-Печорский в разрезе подпрограмм и источников финансирования в 2023 году приведены в Приложении № 1. В целом по всем муниципальным программам исполнение составило от 31,74 % до 100 %.

Неисполнение бюджетных ассигнований, в основном, сложилось по следующим муниципальным программам:

* «**Развитие экономики и агропромышленного комплекса**» - исполнение по ресурсному обеспечению составило 100 %.
* **«Муниципальное управление**» - исполнение по ресурсному обеспечению составило 94,06 %, не исполнено 6 096,1 тыс. руб., в том числе по Подпрограмме 1.Управление муниципальными финансами муниципального района «Троицко-Печорский» - 301,36 тыс. рублей., Подпрограмма 2.Управление муниципальным имуществом муниципального района «Троицко-Печорский» - 2 914,4 тыс. рублей., Подпрограмма 3.Электронный муниципалитет – 0,02 ., Подпрограмма 4.Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Троицко-Печорский» - 2 880,3 тыс. рублей.
* **«Жилищное и коммунальное хозяйство» -** исполнение по ресурсному обеспечению составило 31,98 % %, не исполнено 472 142, 01 тыс. руб., в том числе по Подпрограмме 1. «Развитие жилищного хозяйства» - 471 626, 27 тыс. руб,   
  Подпрограмма 2. Развитие коммунального хозяйства – 472, 941 тыс. руб.,   
  Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» - 4,53 тыс. руб. Подпрограмма 4. «Создание условий для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - 38,27 тыс. руб.
* **«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» -** исполнение по ресурсному обеспечению составило 89,29 %, не исполнено 7 926,71 тыс. руб., в том числе по Подпрограмме 1. «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения на территории МР «Троицко-Печорский» 46,0 рублей. Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» - 7 870,16 тыс. рублей. Подпрограмма 3. ««Безопасность дорожного движения» - 10,56 тыс. рублей.
* **«Безопасность жизнедеятельности населения» -** исполнение по ресурсному обеспечению составило 31,74% не исполнено 6 624,04 тыс. руб. в том числе по Подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды на территории МР «Троицко-Печорский» - 6 233,9 тыс. рублей, Подпрограмме 3 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, безопасность на водных объектах»» - 335,43 тыс. рублей. Подпрограмма 4 «Антитеррористическая деятельность на территории муниципального района «Троицко-Печорский» - 54,72
* **«Развитие образования»** - исполнение по ресурсному обеспечению составило 97,9 %, не исполнено 9 180,8 тыс. руб. в том числе «Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования» - 7 251,1 тыс. рублей, Подпрограмма 2. «Дополнительное образования" – 140,1 тыс. рублей, Подпрограмма 3. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» - 18,7 тыс. рублей, Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 1 770,9 тыс. рублей,

**- «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения»** - исполнение по ресурсному обеспечению составило 87,67 %, не исполнено 29 690,39 тыс. руб. в том числе «Подпрограмма 1 «Культура Троицко-Печорского района» - 1 665,55 тыс. рублей., Подпрограмма 2. «Физическая культура и спорт Троицко-Печорского района» - 27 351,48 тыс. рублей., Подпрограмма 3. «Молодежь Троицко-Печорского района» - 27,13 тыс. рублей., Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 646,23 тыс. рублей.

**- «Профилактика правонарушений» -** исполнение по ресурсному обеспечению составило 100 %.

**Приложение 1**

**Отчет о выполнении муниципальных программ МО МР**

**«Троицко-Печорский» в части ресурсного обеспечения за 2023 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Сводная бюджетная роспись на 2023 | Кассовое исполнение на 31.12.2023 | Процент испол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Муниципальная программа «Развитие экономики» (утверждена постановлением администрации МО МР "Троицко-Печорский" от 30.12.2021 №12/1520)** | **Всего:** | 364 282,50 | 364 282,50 | 100 |
| в том числе | | | |
| **федеральный бюджет** | 0 | 0 |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | 44 282,50 | 44 282,50 | 100 |
| **местный бюджет** | 320 000 | 320 000 | 100 |
| **1.1** | **Подпрограмма 1 Малое и среднее предпринимательство** | **Всего:** | 0 | 0 | 0 |
| в том числе | | | |
| **федеральный бюджет** | 0 | 0 | 0 |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | 0 | 0 | 0 |
| **местный бюджет** | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | **Подпрограмма 2 Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий** | **Всего:** | 20 000 | 20 000 | 100 |
| в том числе | | | |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | 0 | 0 | 0 |
| **местный бюджет** | 20 000 | 20 000 | 100 |
| **1.3** | **Подпрограмма 3 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организации** | **Всего:** | 344 282,5 | 344 282,5 | 100 |
| в том числ | | | |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | 44 282,5 | 44 282,5 | 100 |
| **местный бюджет** | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 |
| **2.** | **Муниципальная программа «Муниципальное управление» (утверждена постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 №12/1517)** | **Всего** | 102667769,24 | 96571650,66 | 94,06 |
| **В том числе** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | 13888164,42 | 13198357,24 | 95,03 |
| **местный бюджет** | 88779604,82 | 83373293,42 | 93,91 |
| **2.1** | **Подпрограмма 1 Управление муниципальными финансами муниципального района «Троицко-Печорский»** | **Всего** | 17832226,40 | 17530860,27 | 98,31 |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 241619,20 | 214956,86 | 88,97 |
|  |  | **местный бюджет** | 17590607,20 | 17315903,41 | 98,44 |
| **2.2** | **Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом муниципального района «Троицко-Печорский»** | **Всего** | 24456845,81 | 21542428,57 | 88,08 |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 9419903,22 | 9419903,21 | 0,00 |
|  |  | **местный бюджет** | 15036942,59 | 12122525,36 | 80,62 |
| **2.3** | **Подпрограмма 3 Электронный муниципалитет** | **Всего** | 270451,03 | 270451,01 | 100,00 |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 265042,00 | 265041,98 | 100,00 |
|  |  | **местный бюджет** | 5409,03 | 5409,03 | 100,00 |
| **2.4** | **Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Троицко-Печорский»** | **Всего** | 60108246,00 | 57227910,81 | 95,21 |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 3961600,00 | 3298455,19 | 83,26 |
|  |  | **местный бюджет** | 56146646,00 | 53929455,62 | 96,05 |
| **3.** | **Муниципальная программа «Жилищное и коммунальное хозяйство» утверждена постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 №12/1512)** | **Всего** | **694 136 930,74** | **221 994 917,08** | **31, 98** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 2 849 818,08 | 2 849 818,08 | 100 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 176 600 835,66 | 9 534 154,44 | 5,40 |
|  |  | **местный бюджет** | 25 029 073,78 | 18 728 393,39 | 74,83 |
|  |  | **Фонд содействия реформированию** | 492 031 829,46 | 10 457 853,36 | 38,98 |
| **3.1** | **Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства»** | **Всего** | **683 520 350,48** | **211 894 081,77** | **31,00** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 171 881 353,22 | 4 814 672,00 | 2,80 |
|  |  | **местный бюджет** | 21 981 794,04 | 16 196 858,60 | 73,68 |
|  |  | **Фонд содействия реформированию** | 489 657 203,22 | 190 882 551,17 | 39,98 |
| **3.2** | **Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства»** | **Всего** | **3 951 481,50** | **3 478 540,36** | **88,03** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 1 508 711,76 | 1 508 711,76 | 100 |
|  |  | **местный бюджет** | 2 442 769,74 | 1 969 828,60 | 80,64 |
| **3.3** | **Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | **Всего** | **6 565 098,76** | **6 560 565,93** | **99,93** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 2 849 818,08 | 2 849 818,08 | 100 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 3 210 770,68 | 3 210 770,68 | 100 |
|  |  | **местный бюджет** | 504 510,00 | 499 977, 17 | 99,10 |
| **3.4** | **Подпрограмма «Создание условий для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** | **Всего** | **100 000,00** | **61 729,02** | **61,73** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **местный бюджет** | 100 000,00 | 61 729,02 | 61,73 |
| **4** | **Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»** **утверждена постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 №12/1511)** | **Всего** | **73 988,18** | **66 061,47** | **89,29** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 30 968,35 | 30 939,11 | 99,91 |
|  |  | **местный бюджет** | 43 019,83 | 35 122,36 | 81,64 |
| **4.1** | **Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Троицко-Печорский».** | **Всего** | **32 613,25** | **32 567,25** | **99,86** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 15 742,25 | 15 716,35 | 99,84 |
|  |  | **местный бюджет** | 16 871,00 | 16 850,91 | 99,88 |
| **4.2** | **Подпрограмма «Дорожное хозяйство»** | **Всего** | **41 344,93** | **33 474,77** | **80,96** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 15 226,10 | 15 222,76 | 99,98 |
|  |  | **местный бюджет** | 26 118,83 | 18 252,02 | 69,88 |
| **4.3** | **Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»** | **Всего** | **30,00** | **19,44** | **64,80** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **местный бюджет** | 30,00 | 19,44 | 64,80 |
| **5** | **Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» утверждена постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 №12/1510)** | **Всего** | **9 704,61** | **3 080,57** | **31,74** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** |  |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 785,23 | 687,43 | **87,5** |
|  |  | **местный бюджет** | 8 919,38 | 2 393,14 | **26,8** |
| **5.1** | **Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории муниципального района «Троицко-Печорский»** | **Всего** | **7 419,98** | **1 185,99** | **15,98** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **местный бюджет** | 7 419,98 | 1 185,99 | **15,98** |
| **5.2** | **Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории МР «Троицко-Печорский»** | **Всего** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **местный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **5.3** | **Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, безопасность на водных объектах»** | **Всего** | **1 885,43** | **1 550,00** | **82,21** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 785,23 | 687,43 | **87,54** |
|  |  | **местный бюджет** | 1 100,2 | 862,57 | **78,4** |
| **5.4** | **Подпрограмма «Антитеррористическая деятельность на территории муниципального района «Троицко-Печорский»** | **Всего** | **399,2** | **344,57** | **86,3** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **местный бюджет** | 399,2 | 344,57 | **86,3** |
| **6** | **Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 №12/1519)** | **Всего** | **433 949,1** | **424 768,3** | **97,9%** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 27 844,5 | 27 844,5 | **100%** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 292 215,3 | 291 674,8 | **99,8%** |
|  |  | **местный бюджет** | 113 889,3 | 105 249 | **92,4** |
| **6.1** | **Подпрограмма 1«Развитие системы дошкольного и общего образования»** | **Всего** | **387 315,1** | **380 064,1** | **98,1** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 27 844,5 | 27 844,5 | 100 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 283 524,0 | 283 035,8 | 99,8 |
|  |  | **местный бюджет** | 75 946,6 | 69 183,7 | 91,1 |
| **6.2** | **Подпрограмма 2«Дополнительного образования»** | **Всего** | **16 855,3** | **16 715,2** | 99,2 |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 7 452,4 | 7 451,2 | 100 |
|  |  | **местный бюджет** | 9 402,9 | 9 264,0 | 98,5 |
| **6.3** | **Подпрограмма «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»** | **Всего** | **1 702,9** | **1 684,2** | **98,9** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 449,8 | 449,8 | 100 |
|  |  | **местный бюджет** | 1 253,1 | 1 234,4 | 98,5 |
| **6.4** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **Всего** | **28 075,8** | **26 304,9** | **93,7** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 789,1 | 738,0 | 93,5% |
|  |  | **местный бюджет** | 27 286,7 | 25 566,9 | 93,7 % |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения» утверждена постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» от 30.12.2021 №12/1518)** | **Всего** | **240 719,08** | **211 028,69** | **87,67** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 7 913,19 | 7 905,40 | 99,9 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 155 855,02 | 135 991,06 | 87,25 |
|  |  | **местный бюджет** | 76 950,87 | 67 132,23 | 87,24 |
| **7.1** | **Подпрограмма «Культура Троицко-Печорского района»** | **Всего** | **84 750,9** | **83 085,35** | **98,03** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 7 913,19 | 7 905,4 | 99,9 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 39 494,48 | 39 420,43 | 99,8 |
|  |  | **местный бюджет** | 37 343,23 | 35 759,52 | 95,76 |
| **7.2** | **Подпрограмма «Физическая культура и спорт Троицко-Печорского района»** | **Всего** | **137 815,22** | **110 463,74** | **80,15** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 110 488,39 | 90 707,26 | 82,10 |
|  |  | **местный бюджет** | 27 326,83 | 19 756,48 | 72,30 |
| **7.3** | **Подпрограмма «Молодежь Троицко-Печорского района»** | **Всего** | **110,0** | **82,87** | **75,34** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **местный бюджет** | 110,0 | 82,87 | 75,34 |
| **7.4** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **Всего** | **18 042,96** | **17 396,73** | **96,42** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | 5 872,15 | 5 863,37 | 99,85 |
|  |  | **местный бюджет** | 12 170,81 | 11 533,36 | 94,76 |
| **8** | **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Троицко- Печорский» утверждена постановлением администрации МО МР "Троицко-Печорский" от 28.12.2021 №12/1482)** | **Всего** | **45 000,00** | **45 000,00** | **100** |
|  |  | **В том числе** |  |  |  |
|  |  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** |  |
|  |  | **республиканский бюджет Республики Коми** | **0** | **0** |  |
|  |  | **местный бюджет** | 45 000,00 | 45 000,00 | 100 |
|  | **Задача № 1: Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности** | **Всего** | 45 000,00 | 45 000,00 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МР «Троицко-Печорский»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности муниципальной программы (подпрограммы) с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета МР «Троицко-Печорский».

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Уровень эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ МР «Троицко-Печорский» сложился следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Распределение подпрограмм муниципальных программ по уровню эффективности (кроме подпрограмм, направленных на обеспечение реализации муниципальной программы), в единицах | | | |
| Высоко-  эффек  тивная | Эффек  тивная | Уровень эффективности удовлетворительный | Неэффек  тивная |
| 1 | Муниципальная программа **«Развитие экономики»** |  | 2 |  | 1 |
| 2 | Муниципальная программа **«Муниципальное управление»** | 1 | 1 | 2 |  |
| 3 | Муниципальная программа **«Жилищное и коммунальное хозяйство** | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Муниципальная программа **«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»** |  | 3 |  |  |
| 5 | Муниципальная программа **«Безопасность жизнедеятельности** населения» |  | 2 |  | 2 |
| 6 | Муниципальная программа **«Развитие образования»** |  | 3 |  |  |
| 7 | Муниципальная **программа «Развитие культуры, физической культуры спорта мсспспортаммоспорта,** молодежного движения " |  | 1 | 2 |  |
| 8 | Муниципальная программа **«Профилактика правонарушений»** территории муниципального района «Троицко- Печорский» |  | 1 |  |  |

**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы (Подпрограммы) определяется на основании следующих критериев:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  Программы (Подпрограммы) | Критерий оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Рейтинг муниципальных программ МР «Троицко-Печорский»**

по уровню эффективности сложился следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование муниципальной программы** | **Оценка**  **эффективности** | **Вывод об эффективности реализации программы** |
| 1 | Муниципальная программа **«Развитие экономики»** | 0,82 | Эффективная |
| 2 | Муниципальная программа **«Муниципальное управление»** | 1,2 | Уровень высоко -эффективная |
| 3 | Муниципальная программа **«Жилищное и коммунальное хозяйство»** | 0,05 | Неэффективная |
| 4 | Муниципальная программа **«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»** | 0,81 | Эффективная |
| 5 | Муниципальная программа **«Безопасность жизнедеятельности** населения» | 0,19 | Неэффективная |
| 6 | Муниципальная программа **«Развитие образования»** | 0,98 | Эффективная |
| 7 | Муниципальная **программа «Развитие культуры, физической культуры спортаи молодежного движения»** | 0,51 | Уровень эффективности удовлетворительный |
| 8 | Муниципальная программа **«Профилактика правонарушений»** | 0,95 | Эффективная |

**5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.**

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что наиболее успешной деятельность по реализации муниципальной программы в 2023 году была отмечена **Отдел земельных и имущественных отношений администрации МР «Троицко-Печорский»:**

• оценка эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» - Уровень высоко -эффективная (критерий оценки эффективности – 1,2);

• количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году, - 6 (из 21);

**Управления образования администрации МР «Троицко-Печорский»:**

* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» - эффективная (критерий оценки эффективности – 0,98);
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году, - 3 (из 51).
* **- Отдел экономического анализа и развития администрации МР «Троицко-Печорский»:**
* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономики» - Уровень эффективности эффективный (критерий оценки эффективности – 0,82);
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году, - 2 (из 14);
* **- «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»**
* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» - Эффективная (критерий оценки эффективности – 0,81);
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году, - 3 (из 12);
* - **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений»**

• оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений» - эффективная (критерий оценки эффективности – 0,95);

• количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году, - 2 (из 18);

Уровень эффективности удовлетворительный реализации муниципальных программ достигли:

**- Управление культуры администрации МР «Троицко-Печорский»:**

• оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры спорта и молодежного движения» - Уровень эффективности удовлетворительный (критерий оценки эффективности - 0,51);

• количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году, - 4 (из 30);

- Отдел промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский»:

* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Жилищное и коммунальное хозяйство» - Неэффективная (критерий оценки эффективности – 0,05);
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году, - 8 (из 18);

**- Сектор по делам ГО и ЧС администрации МР «Троицко-Печорский»:**

* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения» -Уровень эффективности неэффективная (критерий оценки эффективности - 0,19);
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2023 году, - 2 (из 17);